АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№32 (А)

29 апреля 2021 года                                                             х.Вербовый Лог

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Вербовологовского

сельского поселения за 2020 год

В соответствии со ст.21 решения собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения от 27.03.2015г.№106 «О бюджетном процессе»,  постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения за 2020 год  согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения.

Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                                   В.И.Картичев

Приложение 1

к распоряжению Администрации

от 29.04.2021г. №32(А)

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения по итогам 2020 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения  по итогам 2020 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Вербовологовского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения в 2021 году.

В 2020 году в Вербовологовском сельском поселении реализовывались 15 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 03.09.2018 № 79:

1. «Доступная среда»;

2. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»;

3. «Развитие транспортной системы»;

4. «Содействие занятости населения»;

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

6. «Муниципальная политика»;

7. «Развитие культуры»;

8. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

9. «Энергоэффективность»;

10. «Развитие физической культуры и спорта»;

11. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Вербовологовского сельского поселения»;

12. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

13. «Управление муниципальным имуществом».

14. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

15. «Противодействие коррупции»

Указанные муниципальные программы Вербовологовского сельского поселения  сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018 № 5.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году составил 15174,1 тыс. рублей, из которых:

средства областного бюджета – 0,2 тыс. рублей,

средства местного бюджета –   15173,9 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2020 году освоено 6676,4 тыс. рублей, в том числе:

средств областного бюджета – 0,2 тыс. рублей,

средств местного бюджета –  6676,2 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения по итогам 2020 года, в том числе оценка эффективности их реализации рассмотрены на заседании Администрации Вербовологовского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018 № 6.

1. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 108.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 1 подпрограмму: «Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году были выделены бюджетные ассигнования в сумме 3,5 тыс.рублей. В связи с неиспользованием средств, лимиты на конец года составили 0 рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №39(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда»

В Вербовологовском сельском поселении здание администрации, Дома культуры, узел связи оснащены пандусами для беспрепятственного доступа инвалидами. В сельской библиотеке имеются печатные издания для широкого круга читателей, аудиодиски. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями» были установлены пандусы. Здание Администрации оснащено мнемосхемой. Гражданам оказывалась помощь при оформлении пособий, предоставлялся транспорт для посещения продовольственных магазинов, ФАПа.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда»

В ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» достигнуты следующие результаты:

из двух показателей подпрограммы муниципальной программы по двум показателям достигнуты плановые назначения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда» в 2020 году финансирование не осуществлялось.

2. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 116.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Профилактика экстремизма и терроризма»;

На реализацию муниципальной программы в  2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 3,0 тыс. рублей. В связи с неиспользованием средств, лимиты на конец года составили 0 рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения  за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №45(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»

Подпрограмма «Противодействие коррупции» была направлена на повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, которые были достигнуты путем решения следующих задач:

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах поселения.

В рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма».  в 2019 году были проведены мероприятия направленные на противодействие экстремизму и терроризму. В общеобразовательном учреждении МБОУ «Вербовологовская СОШ» №6, МБУК «Вербовологовский СДК» проводились тематические вечера, мероприятия, посвященные проблемам воспитания культуры межнационального общения и толерантного поведения.

В рамках образовательных программ  проводились тематические "круглые столы". Финансирование данных мероприятий не  требовалось.

На все  профилактические мероприятия, проводимые на территории Вербовологовского сельского поселения приглашались представители УПП ОП №4 МУ МВД России « Волгодонское»

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 2 показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения» достигнуты плановые 2 значения по двум показателям.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»

На реализацию программных мероприятий в 2020 году финансирование не осуществлялось.

3. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 117.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году местным бюджетом было предусмотрено 160,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 20 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №49(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

На реализацию муниципальной программы в 2020 году местным бюджетом было предусмотрено 160,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 101,6 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 101,6 тыс. рублей.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1  составил 101,6 тыс. рублей:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 101,6 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» освоено – 101,6 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета –101,6 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 114.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 189,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №46(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В 2020 году продолжена работа по обеспечению выполнение мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения», сохранена стабильная ситуация и предотвращен рост напряженности на местном рынке труда.

Участниками мероприятий активной политики занятости стали 
12 человек, обратившихся за получением муниципальных услуг в сфере занятости.

Реализация муниципальной программы способствовала выполнению основных положений муниципальной политики Российской Федерации, таких как: содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость, развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка труда. В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» обеспечивались подходы по предоставлению равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости. 
Предотвращению роста напряженности на рынке труда способствовали мероприятия по организации временного трудоустройства с выплатой материальной поддержки их участникам на период вынужденной безработицы, оказанию содействия самозанятости безработных граждан.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В 2020 году  целевой показатель муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» выполнен частично: принято на временные рабочие места 12 человек из 16 запланированных.

Достижение значений показателей (индикаторов) по подпрограммам муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения».

В рамках реализации подпрограммы  «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» предусмотрен 1 показатель «количество граждан, принятых на временные рабочие места». Исполнение составило 75%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 189,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный  бюджет – 189,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2020 год составил 189,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 189,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2020 году составило 189,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –189,4 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 113.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 189,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения  за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №44(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», был проведен комплекс мероприятий, направленных на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В рамках подпрограммы №1 «Пожарная безопасность» были проведены работы по предупреждению и ликвидации пожаров: на опашку территории Вербовологовского сельского поселения было  заключены контракты  с ИП Жуков Д.Н., Зуйкевич Д.В. В рамках реализации подпрограммы были застрахованы 6 добровольных пожарных. Главой Администрации Вербовологовского с/п утвержден План организационно-технических мероприятий по оповещению населения, предприятий, организаций, учреждений и их работников, было проведено техническое обслуживание системы оповещения.

В рамках подпрограммы № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»  было заключено 2 контракта на страхование гражданской ответственности администрации поселения за причинение вреда в результате аварии на ГТС и страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС.

В рамках подпрограммы № 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» проводились лекции, беседы в общеобразовательных учреждениях.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия –0;

количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 2;

охват населения системой оповещения – 71%.

В итоге из 3 показателей (индикаторов) 1 достиг плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов муниципальной программы на 2020 год составил 60,2 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 25.12.2019 № 72 «О  бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год соответствует показателям муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

В рамках подпрограммы №1 «Пожарная безопасность» были проведены работы по предупреждению и ликвидации пожаров.

Заключены контракты по опашке территории Вербовологовского сельского поселения, на страхование добровольных пожарных на сумму. Главой Вербовологовского с/п утвержден План организационно-технических мероприятий по оповещению населения, предприятий, организаций, учреждений и их работников; План тушения ландшафтных, лесных пожаров Вербовологовского сельского поселения; План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Разработаны: постановления администрации Вербовологовского с/п о порядке обеспечения пожарной безопасности; программа проведения вводного инструктажа; инструкции и памятки о мерах пожарной безопасности; утвержден состав добровольной пожарной дружины и положение о добровольной пожарной дружине. В администрации поселения назначены ответственные за пожарную безопасность. Проведены  работы по опашке территории Вербовологовского сельского поселения, застрахованы добровольные пожарные. С населением регулярно проводятся беседы о противопожарных мероприятиях, вручаются памятки, развешиваются плакаты на информационных стендах. В рамках выполнения основного мероприятия подпрограммы решена задача по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров и достигнута цель подпрограммы муниципальной программы.

В рамках подпрограммы № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»  было заключено соглашение с администрацией Дубовского района на финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований, заключены контракты на страхование гражданской ответственности администрации поселения за причинение вреда в результате аварии на ГТС и страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС.

В рамках подпрограммы № 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» проводились лекции, беседы в общеобразовательных учреждениях.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году составило 60,0 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 111.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №41(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Подпрограмма 1

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих». Было заключено 3 муниципальных контракта на обучение главы Администрации по эксплуатации тепловых энергоустановок, повышение квалификации по предупреждению ГО  и ЧС, на обучение главного специалиста по бухгалтерскому учету.

Основное мероприятие 1.2. «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области». Была произведена оплата членства Вербовологовского сельского поселения в Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области.

Основное мероприятие 1.3. «Проведение выборов депутатов Вербовологовского с/п». Мероприятия за счет средств бюджета не проводились в связи с  не наступлением события.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций. На территории Вербовологовского сельского поселения выпускается местная газета «Хуторская жизнь», в которой  публикуются нормативно- правовые акты, что способствует соблюдению норм  законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов, объявления, новости. Также данная информация размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет. По мере необходимости некоторые материалы печатаются в районной газете «Светоч». В 2020 году заключен 1 контракт с редакцией «Светоч». Также 1 контракт заключен на обслуживание и сопровождение сайта Администрации поселения.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». Расходы в по данному мероприятию направлены на содержание органов местного самоуправления, которые включают расходы на заработную плату и техническое обеспечение. Контракты на выполнение работ, предоставление услуг заключались по мере необходимости по наименьшей цене на основании анализа рынка услуг.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год установлено следующее:

из трех показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуто планового значения по трем показателям.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Вербовологовского сельского поселения на 2020 год  – 4344,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4243,0 тыс. рублей, или 93,6 процента.

7. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 110.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие сферы культуры»;

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 9175,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №40(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Вербовологовского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Вербовологовского сельского поселения, в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры Вербовологовского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

Основное мероприятие 1.1. « Развитие культурно-досуговой деятельности».

Контрольное событие выполнено: муниципальные услуги предоставлены в соответствие с утвержденным муниципальным заданием.

В рамках выполнения основного мероприятия  населению  предоставлена муниципальная услуга «Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досугового учреждения» в следующем объеме:

- количество проведенных  мероприятий – 204ед., по отношению к плановым назначениям  исполнено на 100%

- количество клубных формирований 7 ед., по сравнению с планом исполнено на 100 %;

- число участников клубных формирований 107 чел., по сравнению с планом исполнено на 100 %.

В рамках выполнения основного мероприятия «Развитие культурно-досуговой деятельности» населению  предоставлялись услуги на платной основе.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие сферы культуры» муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» предусмотрено 4 показателя, из них достигнуты плановые значения 4 показателей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

План расходов на реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год составил 9175,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 9175,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов о  бюджете на 2020 год и сводной бюджетной росписью на 2020 год составил 9175,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 9175,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2020 году составило 1478,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1478,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс.рублей.

8. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 №112.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Экологическая безопасность»;

«Озеленение»;

«Развитие водохозяйственного комплекса».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 719,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации программы за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №42(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В рамках реализации муниципальной программы был проведен комплекс мероприятий, направленных на доведение содержания территории поселения до общепринятых норм.

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность» был выполнен комплекс работ по поддержанию эстетического вида территории поселения. Были  заключены контракты на:

- ликвидацию карантинных растений;

- приобретение ГСМ и запчастей на триммеры;

- проведение противоклещевой обработки кладбища в х.Вербовый Лог и детской игровой площадки;

- содержание места временного сбора мусора;

- организацию утилизации бытовых и промышленных отходов;

В рамках подпрограммы «Озеленение» были проведены работы по высадке и содержанию зеленых насаждений. В течение сезона регулярно проводились ударники. Весной и осенью ежегодно силами местных жителей и организаций проводятся ударники по высадке зеленых насаждений.

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» проведены работы по обваловке плотин. Проведен электронный аукцион на изготовление декларации безопасности ГТС.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2020 году муниципальной программой Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 2 показателя. Достигнуты плановые значения по двум показателям.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2020 году было предусмотрено 719,1 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 719,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 25.12.2019 № 72 «О  бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью на 2020 год составил 719,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 719,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2020 году составило  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 121,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс.рублей.

9. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 121.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию программы  в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 21,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №52(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность».

В рамках реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» достигнуты следующие основные результаты:

изготовление технической документации для ввода в эксплуатацию тепловой установки.

Достижение указанных основных результатов оказало существенное влияние на решение задач муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность», в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;

осуществление в бюджетной сфере сельского поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность»

Из 2 показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2020 год, достигнуты 2.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» в 2020 году предусмотрено 21,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 21,0 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 21,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –21,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» составило 20,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –20,5 тыс. рублей.

10. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 121.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» не имеет подпрограмм.

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 35,0 тыс. рублей первоначальным бюджетом. В связи с распространением корнавирусной инфекции, мероприятия в рамках программы не проводились, средства перераспределны на другие программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №47(А).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год предусмотрены 2 показателя. Показатели не достигнуты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году привлечены средства местного бюджета на общую сумму 0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –  0 тыс. рублей.

Средства освоены в сумме 0 тыс.рублей

11. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 117.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»;

«Благоустройство».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме
491,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №51(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Вербовологовского сельского поселения в 2020 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения;

по благоустройству территории поселения.

В течение 2020 года заключено 4 муниципальных контракта  на оплату коммунальных услуг, на приобретение ламп уличного освещения, на приобретение хозтоваров. Осуществлялись работы по благоустройству территории.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»

Из 2 показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» и подпрограмм муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» достигнуты все 2, в том числе:

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения;

доля зон отдыха для жителей в общей площади хутора Вербовый Лог.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»

Общий объем запланированных в 2020 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» составил 491,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета –491,0 тыс. рублей.

Фактически произведено расходов на сумму 449,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 449,2 тыс. рублей.

Средства местного бюджета освоены на 91,5 процентов.

12. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 119.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 4 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2020 году финансирование не предусматривалось.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №50(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

-    проведение эффективной бюджетной политики.

- совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам составило 3227,7 тыс. руб. или 100,1 % от плана; прослеживается  положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Проведена оценка эффективности налоговых льгот за 2020 год. Принято решение установить  необлагаемую налогом сумму на величину кадастровой стоимости  250 тыс.кв м площади земельного участка для граждан льготной категории . Доля расходов, сформированных по программно-целевому методу планирования в общем объеме расходов составила 96,9%, что выше уровня прошлого года на 1,9%.  Муниципальный долг на 01.01.2021 года отсутствовал.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения от 25.12.2020 № 88 «О  бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

На официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения размещены материалы в рубрике «Бюджет для граждан» по указанным проектам решений.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В 2020 году из 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограмм муниципальной программы по 1 показателю (индикаторам) не достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований на 2020 год не предусматривались.

13. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 118.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя 1 подпрограмму:

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 11,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №43(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

В 2020 году муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в одной подпрограмме.

Проводилась инвентаризация жилищного комплекса на территории поселения. В результате выявлены безхозные домовладения. Проводилась работа с правопреемниками для оформления имущества в собственность. Проведено межевание территории, отведенной под  обустройство детской игровой площадки. В 2020 году заключен 1 контракт по оценке рыночной стоимости земельного участка. Средства освоены в полном объеме. Заключен контракт на межевание земельного участка, освоение 100%

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2020 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» достигли плановых значений 3 показателя.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2018 году предусмотрено 11,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 11,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» составило 11,5 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 115.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году местным бюджетом было предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2020 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 17.04.2020 №48(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

В 2020 году муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

Для реализации поставленных целей и решения задач программой    предусмотрено выполнение следующего мероприятия - Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «  имуществом» за 2020 год установлено следующее:

показатель муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения не достигнут.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения в 2020 году предусмотрено 1,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 1,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения составило 1,0  рублей.