**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2018г. № 31

х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2013г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»,утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014г. №32 по итогам работы за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения В.И.Картичев

Приложение 1

к постановлению администрации

Вербовологовского с/п

от 20.04.2017 №31

Годовой отчет о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2017 год

1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014г. №32, был проведен комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Вербовологовского сельского поселения

В рамках муниципальной программы в 2017 году начата работа по межеванию земельного участка под кладбище.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

*Основное мероприятие 1.1.* «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества». Все объекты муниципальной собственности имеют технические паспорта.

*Основное мероприятие 1.2.* «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков». Начата работа по межеванию земельного участка под кладбище.

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы были планировалось 75,0 тыс.рублей.

*Основное мероприятие 1.3.* «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества». В 2017 году было контракты по оценке рыночной стоимости не заключались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2017 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Вербовологовского с/п от 05.03.2014г. «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» и утвержденных решением от 27.12.2016г. №22 «О бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году по плановым назначениям составил 75,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3 к приложению 1 постановления.

В 2017 году в рамках программы было муниципальные контракты по оценке рыночной стоимости имущества не заключались. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия представлена в приложении №4 к приложению 1 постановления.

Проведены мероприятия по технической инвентаризации имущества и необходимости проведения оценки имущества в целях его эффективного использования.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2017 год.

Реализация программы направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 5 показателей.

Согласно проведенному анализу объектов муниципальной собственности были сделаны следующие выводы: для расчета данного показателя необходимо внести поправки в формулу либо внести изменения в плановые назначения, так как 120 объектов недвижимого имущества не подлежат реализации. Основную часть этого имущества составляют квартиры и жилые дома муниципального жилищного фонда – 62 объекта или 48,4% от общего количества объектов, которые разрушены до основания и не подлежат приватизации. 23,4% приходится на дороги и тротуары, которые не подлежат передаче в аренду.

Показатели подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» полностью соответствуют муниципальной программе.

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №2 к приложению 1 постановления.

*Основное мероприятие 1.1.* *«Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества».*

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество объектов, подлежащих регистрации - 0%.

Фактическое количество зарегистрированных объектов – 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Основное мероприятие 1.2. «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков».*

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет - 100%.

Фактическое количество земельных участков, отмежеванных и поставленных на кадастровый учет - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 75,0

Фактическое финансирование –0,0

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется низким уровнем эффективности

*Основное мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества».*

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе – 100%.

Фактическое количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе – 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0,0

Фактическое финансирование – 0,0

Степень достижения целевого показателя – %.

6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Мероприятия программы и подпрограммы по межеванию не выполнены в связи с длительным характером работ

приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2017 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 100 | 100 | 100 | из 128 объектов муниципальной собственности, 120 объектов не подлежат продаже либо сдаче в аренду |
| 4. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 100 | 100 | 100 | из 128 объектов муниципальной собственности, 120 объектов не подлежат продаже либо сдаче в аренду |
| 1.4. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2017 год.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | специалист 2-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | 2014 | 2020 | 2014 | - | паспортизация 98% имущества | получены технические паспорта на 97.7% | - |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | специалист 2-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | 2014 | 2020 | 2014 | - | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | специалист 2-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | 2014 | 2020 | 2014 | - | 43,5% от общего количества объектов, переданных в аренду, проданных на аукционе | 5,5% от общего количества объектов, переданных в аренду, проданных на аукционе | 118 объектов не подлежит передаче в аренду, продаже; 5 объектов переданы в оперативное управление |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | специалист 2-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | Х | - | Х | - | Х | Х |  |

приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2017 год

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Управление муниципальным имуществом | всего | 75,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 75,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего | 75,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 75,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | всего | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | всего | 75,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 75,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | всего | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

приложение №4

к отчету о реализации муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2017год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения в 2017 году  «Управление муниципальным имущество» | | | |
| Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | |
| 75,0 | 0,0 | 75,0 |  | |

приложение №5

к отчету о реализации муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2017 году | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 0 |  |  |