**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 50(А)

15 апреля 2019 года х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2013г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»,утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014г. №32 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Вербовологовского

сельского поселения У.А.Домникова

Приложение 1

к постановлению администрации

Вербовологовского с/п

от 15.04.2019 №50(А)

Годовой отчет о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2018 год

1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014г. №32, был проведен комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Вербовологовского сельского поселения

В рамках муниципальной программы в 2018 году завершена работа по межеванию земельного участка под кладбище площадью 21300 кв.м. Начата работа по межеванию земельного участка по детской площадкой. Проведена оценка земельного участка для передачи в аренду.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

*Основное мероприятие 1.1.* «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества». Все объекты муниципальной собственности имеют технические паспорта.

*Основное мероприятие 1.2.* «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков». На финансирование работ по межеванию земельных участков выделено 20,0 тыс.рублей. Фактические расходы составили 10,3 тыс.рублей, т.к. не окончено межевание территории, отведенной под обустройство детской игровой плозадки.

*Основное мероприятие 1.3.* «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества». В 2018 году заключен 1 контракт по оценке рыночной стоимости земельного участка. Средства освоены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Вербовологовского с/п от 05.03.2014г. «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» и утвержденных решением от 28.12.2017г. № «О бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году по плановым назначениям составил 22,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3 к приложению 1 постановления.

В 2018 году в рамках программы был заключен муниципальный контракт по оценке рыночной стоимости имущества. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия представлена в приложении №4 к приложению 1 постановления.

Проведены мероприятия по технической инвентаризации имущества и необходимости проведения оценки имущества в целях его эффективного использования.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

Заключен 1 контракт на проведение межевания земельного участка.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2018 год.

Реализация программы направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателя.

Показатели подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» полностью соответствуют муниципальной программе.

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №2 к приложению 1 постановления.

*Основное мероприятие 1.1.* *«Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права».*

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество объектов, подлежащих регистрации - 0%.

Фактическое количество зарегистрированных объектов – 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Основное мероприятие 1.2. «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах».* В 2018 году продлены договора аренды земельных участков. Неиспользуемые участки отсутствуют. Общая сумма дохода, поступившая в бюджет поселения от аренды земельных участков составила 134,1 тыс.рублей.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче в аренду – 4 земельных участка, 1 трактор.

Количество объектов муниципальной собственности, переданных в аренду – 4 земельных участка, 1 трактор.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

*Основное мероприятие 1.3. «Межевание земельных участков».*

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет - 100%.

Фактическое количество земельных участков, отмежеванных и поставленных на кадастровый учет - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 20,0

Фактическое финансирование –10,3

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется низким уровнем эффективности (51,5%)

*Основное мероприятие 1.4. «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации».*

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Плановый объем бюджетных средств от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности – 175,8 тыс.рублей

Фактический объем бюджетных средств от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности – 175,8 тыс.рублей

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0,0

Фактическое финансирование – 0,0

Степень достижения целевого показателя – %.

6. Предложения по дальнейшей реализации программы

В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» действие программы прекращено с 01.01.2019г.

приложение №1

к приложении 1постановления

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%). | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | | | | | | |
| 1.1. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%). | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

приложение №2

к приложении 1постановления

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | специалист 1-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | 2014 | 2018 | 2014 | | - | паспортизация 98% имущества | получены технические паспорта на 97.7% | - |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | специалист 1-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | 2014 | 2018 | 2014 | | - | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | специалист 1-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | 2014 | 2018 | 2014 | | - | 43,5% от общего количества объектов, переданных в аренду, проданных на аукционе | 5,5% от общего количества объектов, переданных в аренду, проданных на аукционе | 118 объектов не подлежит передаче в аренду, продаже; 5 объектов переданы в оперативное управление |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | специалист 1-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | Х | - | Х | | - | Х | Х |  |

приложение №3

к приложении 1постановления

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Управление муниципальным имуществом | всего | 22,0 | 12,3 |
| бюджет поселения | 22,0 | 12,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего | 22,0 | 12,3 |
| бюджет поселения | 22,0 | 12,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | всего | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | всего | 22,0 | 10,3 |
| бюджет поселения | 22,0 | 10,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | всего | 2,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 2,0 | 2,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

приложение №4

к приложении 1постановления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения в 2018 году  «Управление муниципальным имуществом» | | | |
| Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | |
| 22,0 | 12,3 | 9,7 |  | |

приложение №5

к приложении 1постановления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2018 году | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 0 |  |  |