**АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№(А)

«» июля 2021 г. х. Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения

за 1 полугодие 2021 года

 В соответствии с постановлениями администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 06.02.2018г. № 6 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчеты о выполнении плана реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Вербовологовского

 сельского поселения В.И.Картичев

Приложение №1 к распоряжению

Администрации Вербовологовского с/п

от .07.2021 №(А)

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Противодействие коррупции»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основноемероприятие 1.1. расходы на организацию антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды | ведущий специалист Домникова У.А. | информация о деятельности администрации размещается в сети интернет, НПА направляются ежемесячно в прокуратуру Дубовского района | 01.01.2019 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С. |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |  |  |  |  | 1852,5 | 1852,5 | 1169,1 |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | Домом культуры проведено 102 культурно-досуговых мероприятий, количество участников составило 3012 человек. Функционируют 7досуговых формирований. Освоено 63,1% субсидий на выполнение муниципального задания  | 01.01.2019 | - | 1852,5 | 1852,5 | 1169,1 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Муниципальная политика»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | ведущий специалист Домникова У.А. | Проведено обучение 2 специалистов по закупкам | 01.01.2019 | - | 26,9 | 26,9 | 3,5 | - |
|  | Основноемероприятие 1.2. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Главный специалист Ломакина Е.А | Оплата произведена в срок согласно платежным документам | 01.01.2019 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ОМ 1.3 финансирование расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Вербовологовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | Финансирование проведено в срок | 01.01.2021 | - | 124,2 | 124,2 | 124,2 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Заключение договоров на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, обеспечение членства в АСМО РО, проведение аттестации рабочих мест | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С. | Членский взнос оплачен, финансирование выборов осуществлено, обучение прошли 2 спецталиста  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Заключен контракт с МУП «Редакция газеты «Светоч» на публикацию в печатном издании и с ООО «Донспрос» на размещение информации в сети Интернет | 01.01.2019 | - | 39,4 | 39,4 | 12,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Специалисты администрации | предоставление услуг населению: выдача справок, консультирование; отсутствие просроченной кредиторской задолженности, своевременное предоставление отчетности | 01.01.2019 | - | 4485,5 | 4485,5 | 1799,9 |  |
|  | ОМ 2.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Заключен контракт на прохождение медкомиссии | 01.01.2019 | - | 27,5 | 27,5 | 15,3 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Прохождение диспансеризации, своевременная публикация НПА в средствах массовой информации и в сети Интернет |  | Выполнено частично | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность» |  |  |  |  | 236,2 | 236,2 | 68,4 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на противоклещевую обработку территории в местах массового нахождения людей, проведен обкос территории в местах скопления карантинных растений, приобретены мотопилы и ГСМ для их функционирования, приобретен триммер, проведена дератизация кладбища | 01.01.2019 | - | 236,2 | 236,2 | 68,4 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Реализация Решения Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения» |  | Составлено 4 протокола за нарушение правил благоустройства | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Озеленение» |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Мероприятия по озеленению территории» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Работы по уборке парковой зоны проводились силами местных жителей на ударниках | 01.01.2019 | - | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Увеличение площади зеленых насаждений |  | Высадка зеленых насаждений запланирована на 3 квартал | 01.01.2019 | - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | - | 1096,7 | 1096,7 | 596,7 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Завершены работы по изготовлению декларации безопасности ГТС |  |  | 1096,7 | 1096,7 | 596,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Изготовление декларации безопасности ГТС |  | Мероприятия выполнены  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  | 51,6 | 51,6 | 23,2 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Противопожарные мероприятия | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на противопожарную опашку территории поселения | 01.01.2019 | - | 51,6 | 51,6 | 23,2 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Вербовологовского сельского поселения»;страхование добровольных пожарных |  | Выполнено частично | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  |  | 18,7 | 18,7 | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведены профилактические работы по предупреждению ЧС | 01.01.2019 | - | - | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Мероприятия запланированы на 3 квартал | 01.01.2019 |  | 18,7 | 18,7 | - |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Получение полиса страхования |  |  | 01.01.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | - | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | проведены профилактических мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Принятие постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вербовологовском сельском поселении» |  | Постановление утверждено от 10.04.2017 №51. Изменения не вносились. В целях профилактики проводится работа с населением о запрете купания, проводятся рейды с казаками. | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Содействие занятости населения»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» |  |  |  |  | 240,0 | 240,0 | 129,3 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Было трудоустроено 8 человек | 01.01.2019 | - | 205,3 | 205,3 | 102,2 | - |
|  | Основноемероприятие 1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Было трудоустроено 9 человека - несовершеннолетние |  |  | 34,7 | 34,7 | 27,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение рабочих мест |  | Выполнено  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»**

за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основноемероприятие 1.1. Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Оказана консультативная поддержка индивидуальным предпринимателям | 01.01.2019 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  | X | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | - |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Проводились профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, доме культуры | 01.01.2019 | - | - | - | - | - |
|  | Основноемероприятие 1.2. организационно-техниче­ские мероприятия | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения |  | Выполнено частично.В 3 квартале планируется приобретение агитматериалов | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  | 170,6 | 170,6 | 40,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проводились работы по зимнему содержанию дорог, обкашивание обочин дорог | 01.01.2019 | - | 170,6 | 170,6 | 40,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация соглашения о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов на содержание дорог |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » |  |  |  |  | 263,0 | 263,0 | 6,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Изготовлен технический паспорт на объект. Доход от продажи составил 19,4 тыс.рублей | 01.01.2019 | - | 100,0 | 100,0 | 6,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | 01.01.2019 |  | 160,0 | 160,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | 01.01.2019 |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  | 169,0 | 169,0 | 63,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на оплату коммунальных услуг за уличное освещение | 01.01.2019 | - | 169,0 | 169,0 | 63,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 373,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.Расширение зоны отдыха на территории поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведена очистка территории от мусора, установлено детское игровое оборудование | 01.01.2019 |  | 500,0 | 500,0 | 373,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.1организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения | Инспектор по физической культуре и спорту Каспер С.М. |  | 01.01.2019 | - | 190,0 | 190,0 | 0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Проведение спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Энергоэффективность»** за отчетный период за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 27,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Приобретены энергосберегающие лампы  | 01.01.2019 | - | 70,0 | 70,0 | 27,5 | - |
|  | Контрольное событие программыЭкономия электроэнергии в объеме 30,0 тыс.кВтчас | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Выполнено частично | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Доступная среда»** за отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями службы | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С., ведущий специалист Домникова У.А. | Установлен пандус, изготовлена мнемосхема | 01.01.2019 | - | 3,5 | 3,5 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение предоставления услуг маломомобильным группам населения | - |  | X |  | X | X | X | X |