**АДМИНИСТРАЦИЯ  
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2016 г. №6

х. Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения

за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 03.09.2014г. № 140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Управление муниципальным имуществом»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014г. №32 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №157 по итогам работы за 2015 год согласно приложению2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №166 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №163 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Доступная среда»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №164 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Содействие занятости населения»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013г. №153 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Муниципальная политика»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.10.2013г. №175 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Развитие транспортной системы»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №160 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Развитие культуры»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №156 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 9к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013г. №155 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Развитие физической культуры и спорта»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №159 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Энергоэффективность»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №161 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013г. №154 по итогам работы за 2015 год согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 25.06.2015г. №105 по итогам работы за истекший период 2015 года согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

15. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Вербовологовского сельского поселения В.И.Картичев

Приложение 1 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Управление муниципальным имуществом»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | специалист 2 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | 05.03.2014 | 31.12.2020 | 18.9 | | 18.9 | 18.9 - инвентаризация |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | специалист 2 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | 05.03.2014 | 31.12.2020 | 42,0 | | 42,0 | 42-межевание |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | специалист 2 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | проведена оценка 3 ЗУ для сдачи в аренду | 05.03.2014 | 31.12.2020 | 23,5 | | 23,5 | 23,5-оценка |
| 2 | Контрольное событие программы выполнено | X | на все объекты муниципальной собственности получены свидетельства о регистрации права собственности, при проведении технической инвентаризации выявлены разрушенные дома, по которым начата работа по снятию их с учета | X |  | X | | X | X |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Экологическая безопасность | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Ликвидация карантинных растений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | проведен выкос карантинной растительности, приобретены запчасти на триммеры | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 65,0 | | 32,6 | 24,8-работа трактора, 15-запчасти на триммер |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  проведение противоклещевой обработки территории поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | в весенний период проведена противоклещевая обработка кладбища и детской площадки | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 23,7 | | 12,1 | 12,1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 содержание места временного сбора мусора | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | Содержание территории поселения проводилось в соответствии с санитарными нормами, придание эстетического вида поселению | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 35,0 | | 24,8 | 26,4-работа трактора |
| 1.4 | Контрольное событие программы выполнено. Принято решение собрания депутатов от 30.06.15 №113 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения» | Администрация Вербовологовского сельского поселения | X | X |  | X | | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Озеленение» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное меропри­ятие 2.1:  Высадка зеленых насаждений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 15,0 | | 14,7 | 15,0 приобретение саженцев |
| 2.2 | Основное меропри­ятие 2.2:  Содержание зеленых насаждений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0 | | 0 |  |
| 2.3 | Контрольное событие программы | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | силами местных жителей, работников учреждений культуры и образования, местной администрации (всего задействовано 60 чел) были высажены деревья в количестве 100 штук (клен, вяз, акация, вишня, яблоня) | X |  | X | | X |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие водохозяйственного комплекса | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | 01.06.2014 | 31.12.2020 | 0,0 | | 0 |  |
| 3.4 | Контрольное событие программы | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | X |  | X | | X |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 1053,4 | | 1053,3 | 1053,4-соглашение |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | - | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 342,6 | | 286,6 | 342,6-электроснабжение; содержание сетей уличного освещения ; приобретение ламп накаливания для уличного освещения |
|  | контрольное событие выполнено | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | принято постановление администрации от 19.12.14 №191 «Об ограничении размера платы за коммунальные услуги» и от 12.01.15 №2 «Об ограничении размера платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2015 года»  подача воды осуществляется бесперебойно; освещены 81% улиц сельского поселения | X |  | X | | X | X |
| подпрограмма «Благоустройство» | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие 2.1. Расширение зоны отдыха на территории поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | мероприятия реализуются в соответствии с Правилами благоустройства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 35,8 | | 6,5 | 6,5-приобретение строительных материялов |
|  | контрольное событие выполнено | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | решением №113 от 30.06.2015 внесены изменения в Правила благоустройства в соответствии с полномочиями администрации | X |  | X | | X | X |

Приложение 4 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Вербовологовского сельского поселения и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Вербовологовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | - | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | формиро­вание и исполнение бюджета Вербовологовского сельского поселения Дубовского района осуществляется на основе программно-целевых методов планирования | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Х | - | X |  | X | | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | принято решение собрания депутатов Вербовологовского с/п от 27.03.15 №106 «О бюджетном процессе в Вербовологовском сельском поселении» в соответствии с Бюджетным кодексом | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | муниципальные контракты заключены в соответствии с лимитами. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения | - | X |  | X | | X | X |
| 3. Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Вербовологовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | принято решение собрания депутатов Вербовологовского с/п от 27.03.15 №106 «О бюджетном процессе в Вербовологовском сельском поселении» в соответствии с Бюджетным кодексом | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Вербовологовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | муниципальные контракты заключены в соответствии с лимитами. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 3.3 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | по итогам работы за 2015год муниципальный долг отсутствует | X |  | X | | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Вербовологовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | - | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения | - | X |  | X | | X | X |
| 5 | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1.  Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | заключено соглашение с Администрацией Дубовского района о переданных полномочиях в области градостроительства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 48,9 | | 48,9 | 48,9-соглашение |
| 2.3 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  | X |  | X | | X | X |

Приложение 5 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Доступная среда»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | администрация Вербовологовского сельского поселения | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | администрация Вербовологовского сельского поселения | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения | здание администрации сельского поселения, здание дома культуры оснащены пандусами | | X |  | X | | X | X |

Приложение 6 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Содействие занятости населения»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) У.А.Домникова | Привлечение на работу по благоустройству территории граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 64,0 | | 63,4 | 1 договор найма. оплата по фактически отработанному времени |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) У.А.Домникова | Привлечение на работу подростков по благоустройству территории | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2,5 | | 2,5 | 1 договор найма. оплата по фактически отработанному времени |
| 1.4 | Контрольное событие программы. Предоставление оплачиваемых общественных работ | Администрация Вербовологовского сельского поселения | привлечены на работу 4 человека, из них 1 - подростки | | X |  | X | | X | X |

Приложение 7 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Муниципальная политика»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Вербовологовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Вербовологовского сельского поселения | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 2,1 | | 2,1 | 2,1-контракт |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Вербовологовского сельского поселения» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | Повышение уровня престижа муниципальной службы | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6  «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | главный специалист Ломакина Е.А. | Членство Вербовологовского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 5,0 | | 5,0 | 5-оплата членского взноса |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  | | X |  | X | | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Вербовологовском сельском поселении» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | - | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.2.  «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 37,0 | | 16,7 | 12-ведение сайта, 18-услуги публикации в СМИ |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование механизмов оздоровления штатных сотрудников | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы защиты здоровья | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения | НПА регулярно размещаются в сети Интернет и публикуются в местной газете «Хуторская жизнь» | | X |  | X | | X | X |

Приложение 8 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие транспортной системы»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | содержание сети автомо­бильных дорог | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 494,0 | | 52,1 | 30,3-работа трактора, 29,6-работа трактора, |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  | | X |  | X | | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вербовологовского сельского поселения на2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное меропри­ятие 2.1:  установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 80,3 | | 18,3 | 18,3-установка дорожных знаков |
| 1.4 | Контрольное событие программы | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | X |  | X | | X | X |

Приложение 9 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие культуры»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сферы культуры» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  Развитие библиотечного дела | директор МБУК «Вербовологовская сельская библиотека» В.А.Бурова | обеспечен доступ населения к библиотечным фондам | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 337,6 | | 337,6 | 337,6-соглашение на выполнение муниципального задания |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | директор МБУК «Вербоволовский СДК» | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 3604,0 | | 1140,7 | 1056,0-соглашение на выполнение муниципального задания, 2548,0-субсидия на иные цели |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения | регулярно проводятся общественные мероприятия, функционируют кружки по интересам | | X |  | X | | X | X |

Приложение 10 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы администрации Вербовологовского сельского поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Противопожарные мероприятия | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | предупреждения возникновения пожароопасной ситуации | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 15,1 | | 15,1 | 14,4-опашка территории, 0,7- страхование добровольных пожарных |
| 1.2 | Контрольное событие программы выполнено | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | проведена опашка территории сельского поселения, застрахованы добровольные пожарные | | X |  | X | | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1:  -финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований; | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | обеспечено предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 33,2 | | 33,2 | 33,2-соглашение на переданные полномочия |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2: поддержание в готовности систем оповещения населения ; | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | обеспечено предупреждение ЧС | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 2.3 | Основное  мероприятие 2.3: предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС ; | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | обеспечено предупреждение ЧС | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 2.4 | Основное  мероприятие 2.4: Страхование гражданской ответственности администрации поселения за причинение вреда в результате аварии на ГТС | специалист 1 категории А.С.Жукова | застрахована гражданская ответственность администрации поселения за причинение вреда в результате авариГТСи на | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 7,0 | | 7,0 | 7-страхование |
| 2.5 | Основное  мероприятие 2.5: Страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС | специалист 1 категории А.С.Жукова | застрахованы расходы по локализации и ликвидации ЧС | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 7,8 | | 7,7 | 7,7-страхование |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения | заключено 1 соглашение на содержание поисково-спасательной бригады, заключено 2 договора страхование владельца опасного объекта и последствий ЧС, 1 контракт на опашку территории | | X |  | X | | X | X |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водных объектах» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное  мероприятие 3.1:  предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | администрация Вербовологовского сельского поселения | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0,0 | | - | - |
| 3.2 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения | проведены беседы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры | | X |  | X | | X | X |

Приложение 11 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие физической культуры и спорта»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения | инспектор по спорту Каспер С.М. | организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0 | | - | - |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2: наращивание материальной базы для занятия спортом | администрация Вербовологовского сельского поселения | наращивание материальной базы для занятия спортом | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 35,0 | | 34,6 | 34,6-Контракт |
| 1.2 | Контрольное событие программы утвержден календарный план мероприятий | Администрация Вербовологовского сельского поселения | в 1 полугодии проведено 6 спортивных мероприятий | | X |  | X | | X | X |

Приложение 12 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Энергоэффективность»**

отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  «Проведение обязательного энергетического обследования» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2: «Информационная поддержка политики энергосбережения» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.3 | Основное  мероприятие 1.3: «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.4 | Основное  мероприятие 1.4: «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 4 | | 3, | 4-утилизация ртутных ламп |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения | расчет за потребленные объемы энергетических ресурсов осуществляется по приборам учета | | X |  | X | | X | X |

Приложение 13 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**  отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | [Подпрограмма](../../../Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par879) 1. «Противодействие коррупции» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | проводится мониторинг для уточнения реальной ситуации на территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2.  оптимизация функциони­рования системы проти­водействия коррупции | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | проводится мониторинг для уточнения реальной ситуации на территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3.  вопросы кадровой поли­тики | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | созданы и постоянно совершенствуются порядок предоставления услуг населению | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4.  антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов Ростов­ской области и их проек­тов | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | НПА ежемесячно направляются на контроль в прокуратуру Дубовского района, проекты НПА размещаются на сайте администрации, разработаны ряд документов по недопущению коррупции | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5.  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциногенно­сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга­нах местного самоуправ­ления Вербовологовского сельского поселения | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | разработаны меры по охране общественного порядка, противодействию терроризма и экстремизма | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6.  создание условий для снижения правового ни­гилизма населения, фор­мирование антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | проводятся тематические беседы в общеобразовательных учреждениях, тематические вечера и выставки в учреждениях культуры | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7.  обеспечение прозрачно­сти деятельности ор­ганов местного само­управления Вербовологовского сельского поселения | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | НПА ежемесячно направляются на контроль в прокуратуру Дубовского района, проекты НПА размещаются на сайте администрации, разработаны ряд документов по недопущению коррупции. Каждое полугодие глава поселения отчитывается перед гражданами, на сайте открыта рубрика «Бюджет для граждан» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
| 1.8 | Контрольное событие программы выполнено | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | принято постановление от 10.07.2012 №93 Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы НПА администрации Вербовологовского сельского поселения и их проекты», распоряжение от 15.05.12 №7 «О реализации статьи 12 ФЗ от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» | X |  | X | | X | X |
| 2 | [Подпрограмма](../../../Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/18779510-95526882-95527000.doc#Par879) 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | | | |
| 1.1 | основное мероприятие 2.1.  информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 1,8 | | 1,8 | 1,8-приобретение агитплакатов |
| 1.2 | основное мероприятие 2.2.  организационно-техниче­ские мероприятия | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | коор­динация дей­ствий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий тер­рористического характера | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | | - | - |
|  | Контрольное событие программы выполнено | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | принято постановление от 02.03.15 №27-а «О Комплексном плане мероприятий по обеспечению межэтнических согласий на территории Вербовологовского сельского поселения на 2015 год» |  |  |  | |  |  |

Приложение 14 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 19.02.2016 №6

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»**  отчетный период 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | проводится мониторинг для уточнения реальной ситуации на территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 1,0 | | 1,0 | 1,0-Контракт на сумму |