**АДМИНИСТРАЦИЯ  
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2018 г. № 67

х. Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения

за 1 полугодие 2018 год

В соответствии с постановлениями администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 06.02.2018г. № 6 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014г. №32 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №157 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №166 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №163 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Доступная среда»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №164 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Содействие занятости населения»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013г. №153 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Муниципальная политика»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.10.2013г. №175 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №160 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №156 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013г. №155 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №159 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Энергоэффективность»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №161 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 07.11.2016г. №108 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»,** утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 25.06.2015г. №105 по итогам работы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения В.И.Картичев

Приложение 1 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Управление муниципальным имуществом»**

отчетный период 6 мес. 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | 05.03.2014 | | 31.12.2020 | 0 | | 0 | 0 | | - |
| 1.2 | ОМ 1.2  «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | 05.03.2014 | | 31.12.2020 | 0 | | 0 | 0,0 | |  |
| 1.3 | ОМ 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | проведена оценка ЗУ | 05.03.2014 | | 31.12.2020 | 20,0 | | 20,0 | 0,0 | |  |
| 2 | Контрольное событие программы. Ведутся подготовительные работы по межеванию земельного участка под кладбище | X | на все объекты муниципальной собственности получены свидетельства о регистрации права собственности, при проведении технической инвентаризации выявлены разрушенные дома, по которым начата работа по снятию их с учета | X | |  | X | |  | X | | X |

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 Экологическая безопасность | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1. Ликвидация карантинных растений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | | приобретены запчасти на триммеры | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 85,6 | | 85,6 | | | 24,8 | |  | |
| 1.2 | ОМ 1.2  проведение противоклещевой обработки территории поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | | в весенний период проведена противоклещевая обработка кладбища и детской площадки | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 17,2 | | 17,2 | | | 13,5 | |  | |
| 1.3 | ОМ 1.3 содержание места временного сбора мусора | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | | Содержание территории поселения проводилось в соответствии с санитарными нормами, придание эстетического вида поселению | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 41,0 | | 41,0 | | | 8,0 | |  | |
| 1.4 | ОМ 1.4. «Организация утилизации бытовых и промышленных отходов» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | | обеспечение экологической безопасность на территории поселения | | 01.01.2016 | | 31.12.2020 | 4,0 | | 4,0 | | | 0 | |  | |
| 1.5 | ОМ 1.4. Мероприятия по отлову бродячих животных | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | | обеспечение экологической безопасность на территории поселения | | 01.01.2016 | | 31.12.2020 | 40,0 | | 40,0 | | | 0 | |  | |
| 1.6 | Контрольное событие программы выполнено. Подготовлен проект решения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения» | Администрация Вербовологовского сельского поселения | | X | | X | |  | X | |  | | | X | | X | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Озеленение» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ОМ 2.1:  Высадка зеленых насаждений | | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 100,0 | | | 100,0 | | 0 | | |  |
| 2.2 | ОМ 2.2:  Содержание зеленых насаждений | | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 25,0 | | | 25,0 | | 8,0 | | |  |
| 2.3 | Контрольное событие программы выполнено: Увеличение площади зеленых насаждений | | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | силами местных жителей, работников учреждений культуры и образования, местной администрации (всего задействовано 60 чел) были высажены деревья в количестве 100 штук (клен, вяз, акация, вишня, яблоня) | | | X |  | X | | |  | | X | | |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие водохозяйственного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ОМ 3.1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | | 01.06.2014 | 31.12.2020 | 1816,3 | | | 1816,3 | | 0 |  | | |
| 3.4 | Контрольное событие программы: работы запланированы в 3 квартале | | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | | X |  | X | | |  | | X |  | | |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | | | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | | | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; | | 01.01.2014 | 31.12.2017 | | 0 | | 0 | | |  | |  | | |
| 1.2 | ОМ 2  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | | | - | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 373,1 | | 373,1 | | | 76,8 | |  | | |
|  | контрольное событие. Заключены контракты: на уличное освещение на 2018 год; на приобретение ламп уличного освещения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | | | подача воды осуществляется бесперебойно; освещены 81% улиц сельского поселения | | X |  | | X | | X | | |  | |  | | |
| подпрограмма «Благоустройство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ОМ 2.1. Расширение зоны отдыха на территории поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | | | мероприятия реализуются в соответствии с Правилами благоустройства | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 1116,0 | | | 1116,0 | | 5,7 | | | | |  |
|  | контрольное событие выполнено. Приобретены лакокрасочные товары | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | | | решением №23 от 27.12.2016 внесены изменения в Правила благоустройства в соответствии с полномочиями администрации | X | |  | X | | |  | | X | | | | | X |

Приложение 4 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации (краткое описание) | | | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | | | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Вербовологовского сельского поселения и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - | | | - | |  | - |
| 1.2 | ОМ 1.2. Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Вербовологовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | - | | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - | | | - | |  | - |
| 1.3 | ОМ 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | формиро­вание и исполнение бюджета Вербовологовского сельского поселения Дубовского района осуществляется на основе программно-целевых методов планирования | | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - | | | - | |  |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Х | - | | | | X |  | | | X | | | X | |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ОМ 2.1.Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | | принято решение собрания депутатов Вербовологовского с/п от 27.03.15 №106 «О бюджетном процессе в Вербовологовском сельском поселении» в соответствии с Бюджетным кодексом | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - | | |  | | - | - |
| 2.2 | ОМ 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | | муниципальные контракты заключены в соответствии с лимитами. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - | | |  | | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы |  | | - | | | X |  | | | X | | |  | | X | X |
| 3. Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ОМ 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Вербовологовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | | | принято решение собрания депутатов Вербовологовского с/п от 27.03.15 №106 «О бюджетном процессе в Вербовологовском сельском поселении» в соответствии с Бюджетным кодексом | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | - | | | | |  | - | - |
| 3.2 | ОМ 3.2. Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Вербовологовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | | | муниципальные контракты заключены в соответствии с лимитами. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | - | | | | |  | - | - |
| 3.3 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | | | муниципальный долг отсутствует | | X |  | | X | | | | |  | X | X |
| 4 | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ОМ 4.1.Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | | | | заключено соглашение с Администрацией Дубовского района о переданных полномочиях в области градостроительства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | |  |  | | |  |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы: | Администрация Вербовологовского сельского поселения | | | |  | X |  | | | | X |  | | | X | X |

Приложение 5 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Доступная среда»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | администрация Вербовологовского сельского поселения | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | - |  | - | - |
| 1.2 | ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | администрация Вербовологовского сельского поселения | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы выполнено. Установлены перила на пандус | Администрация Вербовологовского сельского поселения | здание администрации сельского поселения, здание дома культуры оснащены пандусами | X | |  | X |  | X | X |

Приложение 6 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Содействие занятости населения»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) У.А.Домникова | Привлечение на работу по благоустройству территории граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 100 | | 100 | 54,4 |  |
| 1.2 | ОМ 1.2. Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) У.А.Домникова | Привлечение на работу подростков по благоустройству территории | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 30,6 | | 30,0 | - |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы. Предоставление оплачиваемых общественных работ | Администрация Вербовологовского сельского поселения | привлечены на работу 5 человек | | X |  | | X | |  | X | X |

Приложение 7 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Муниципальная политика»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Вербовологовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1.  «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Вербовологовского сельского поселения | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | - | |  | | - | | - | |
| 1.2 | ОМ 1.2.  «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | 18,1 | | 18,1 | | 11,4 | |  | |
| 1.3 | ОМ 1.3.  «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | - | |  | | - | | - | |
| 1.4 | ОМ 1.4.  «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Вербовологовского сельского поселения» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | 22,0 | | 22,0 | | - | | - | |
| 1.5 | ОМ 1.5.  «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | | Повышение уровня престижа муниципальной службы | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | - | |  | | - | | - | |
| 1.6 | ОМ 1.6  «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | главный специалист Ломакина Е.А. | | Членство Вербовологовского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | |  | |
|  | Контрольное событие программы. Заключение договоров на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, обеспечение членства в АСМО РО, | Администрация Вербовологовского сельского поселения | |  | X | |  | | | X | |  | | X | | X | |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ОМ 2.1.  «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Вербовологовском сельском поселении» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | - | | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | - | |  | | - | | - |
| 1.2 | ОМ 2.2.  «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | 18,2 | | 18,2 | | 8,6 | |  |
| 1.3 | ОМ 2.3. Совершенствование механизмов оздоровления штатных сотрудников | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы защиты здоровья | | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | 15,5 | | 15,5 | | - | | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы6 запланировано на июль | Администрация Вербовологовского сельского поселения | НПА регулярно размещаются в сети Интернет и публикуются в местной газете «Хуторская жизнь» | | | X | |  | | | X | |  | | X | | X |

Приложение 8 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие транспортной системы»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1:  содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | содержание сети автомо­бильных дорог | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 153,9 | | | 153,9 | 90,3 | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Заключено соглашение с Администрацией Дубовского района на содержание дорог | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  | X |  | | X | | |  | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вербовологовского сельского поселения на2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ОМ 2.1:  установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - | |  | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы. |  | - | X |  | | | X | |  | X | X |

Приложение 9 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие культуры»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сферы культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.2 | ОМ 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | директор МБУК «Вербоволовский СДК» | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 2188,7 | 2188,7 | 650,1 | |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы. Услуги предоставляются в полном объеме | Администрация Вербовологовского сельского поселения | регулярно проводятся общественные мероприятия, функционируют кружки по интересам | X | |  | X |  | X | | X |

Приложение 10 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | 9 | |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1:  Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы администрации Вербовологовского сельского поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | | | | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | 266,5 | |  | | | - | | - | |
| 1.2. | ОМ 1.2. Противопожарные мероприятия | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | | | | предупреждения возникновения пожароопасной ситуации | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | | 41,4 | | 41,4 | | | 22,1 | |  | |
| 1.2 | Контрольное событие программы постановление реализуется успешно | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | | | | проведена опашка территории сельского поселения, | X | |  | | | X | |  | | | X | | X | |
| 2 | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ОМ 2.1: поддержание в готовности систем оповещения населения ; | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | | обеспечено предупреждение ЧС | | | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | - | |  | | - | | | - |
| 2.2 | ОМ 2.2: предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС ; | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | | обеспечено предупреждение ЧС | | | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | - | |  | | - | | | - |
| 2.3 | ОМ 2.3: Страхование гражданской ответственности администрации поселения за причинение вреда в результате аварии на ГТС | специалист 1 категории А.С.Жукова | | застрахована гражданская ответственность администрации поселения за причинение вреда в результате авариГТСи на | | | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | 15,0 | | 15,0 | | 13,9 | | |  |
| 2.4 | ОМ2.5: Страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС | специалист 1 категории А.С.Жукова | | застрахованы расходы по локализации и ликвидации ЧС | | | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | | 6,0 | | 6,0 | | 4,7 | | |  | |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения | | заключено 1 соглашение на содержание поисково-спасательной бригады, заключено 2 договора страхование владельца опасного объекта и последствий ЧС, 1 контракт на опашку территории | | | | X | |  | | X | |  | | X | | | X | |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ОМ 3.1:  предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | администрация Вербовологовского сельского поселения | | | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | | | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 0,0 | |  | | - | | | | - | |
| 3.2 | Контрольное событие программы полисы страхования получены | Администрация Вербовологовского сельского поселения | | | проведены беседы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры | | | X | |  | X | |  | | X | | | | X | |

Приложение 11 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие физической культуры и спорта»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма нет | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1:организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения | инспектор по спорту Каспер С.М. | организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 0 | | |  | - | - |
| 1.2 | ОМ 1.2: наращивание материальной базы для занятия спортом | администрация Вербовологовского сельского поселения | наращивание материальной базы для занятия спортом | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | 30,0 | | | 30,0 | 0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы утвержден календарный план мероприятий | Администрация Вербовологовского сельского поселения | спортивные мероприятия проведены согласно графику | X |  | | X | | |  | X | X |

Приложение 12 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Энергоэффективность»**

отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 1.1:«Проведение обязательного энергетического обследования» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - |  | | - | - |
| 1.2 | ОМ 1.2: «Информационная поддержка политики энергосбережения» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - |  | | - | - |
| 1.3 | ОМ 1.3: «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - |  | | - | - |
| 1.4 | ОМ 1.4: «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | | | 01.01.2014 | 31.12.2020 | | | - |  | | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  | | | X |  | | | X |  | | X | X |

Приложение 13 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»**  отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления контрольного  события | | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 |
| 2 | [Подпрограмма](file:///C:\Users\sp09094@donpac.ru\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par879) 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ 2.1.  информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 07.11.2016 | | 31.12.2020 | - | | |  | - | | - |
| 1.2 | ОМ 2.2.  организационно-техниче­ские мероприятия | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | | коор­динация дей­ствий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий тер­рористического характера | 07.11.2016 | | 31.12.2020 | 10,0 | | | 10,0 | - | | - |
|  | Контрольное событие программы | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | | принято постановление от 02.03.15 №27-а «О Комплексном плане мероприятий по обеспечению межэтнических согласий на территории Вербовологовского сельского поселения на 2015 год» |  | |  |  | | |  |  | |  |

Приложение 14 к постановлению

Администрации Вербовологовского с/п

от 02.07.2018 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»**  отчетный период за 1 полугодие 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления  контрольного события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | Программа **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | проводится мониторинг для уточнения реальной ситуации на территории поселения | 01.01.2014 | | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | | - | | - | |