**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 20(А)

13 апреля 2022 года х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета о реализации

 муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2021 год

 В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»**:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»,утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018г. №118 по итогам работы за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации Вербовологовского

 сельского поселения У.А.Домникова

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Вербовологовского с/п

от 13.04.2022 №20(А)

Годовой отчет о реализации

 муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2021 год

**1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», был проведен комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Вербовологовского сельского поселения

В рамках муниципальной программы в 2021 году заключен контракт на изготовление технических паспортов на бесхозные дороги для передачи их в дорожный фонд Дубовского района.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 *Основное мероприятие 1.1.* «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества». Проводилась инвентаризация жилищного комплекса на территории поселения. В результате выявлены бесхозные домовладения. Проводилась работа с правопреемниками для оформления имущества в собственность. заключен контракт на изготовление технических паспортов на бесхозные дороги для передачи их в дорожный фонд Дубовского района.

 *Основное мероприятие 1.2.* «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков». Проведено межевание территории, отведенной под обустройство зоны отдыха.

 *Основное мероприятие 1.3.* «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества». В 2021 году заключен 1 контракт по оценке рыночной стоимости домовладения. Средства освоены в полном объеме.

 Контрольное событие выполнено. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации за год приведены в таблице №1 к отчету о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения за 2021 год.

 Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приведены в таблице №2.

 **3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

**4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм**

 Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы в 2021 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году по плановым назначениям составил 30,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3.

 В 2021 году проведены мероприятия по технической инвентаризации имущества и необходимости проведения оценки имущества в целях его эффективного использования.

 Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год.

 Реализация программы направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 3 показателя.

 Показатели подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» полностью соответствуют муниципальной программе.

**7. Оценка эффективности муниципальной программы**

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице №2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных [Приложением № 1](#Par1127) к Программе. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

 *Основное мероприятие 1.1.* *«Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества».*

*Основное мероприятие 1.2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков»*

 Показатель 1.1. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения.

 Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

 Запланированное количество объектов, внесенных в реестр - 100%.

 Фактическое количество зарегистрированных объектов – 100%.

 КЦИi = 1

 Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

 *Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»*

 Показатель 2. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации.

 План по доходам на 2021 год составил 168,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 168,2 тыс.рублей или 100%

 КЦИi = 168,2/168,2=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:


Эо = 1

Высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

СРом = Мв / М= 1

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

 - Степень реализации основных мероприятий программы составила 1: выполнено основное мероприятие программы.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет

ССуз = Зф / Зп= 33,0/30=1,1:

 фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы 30,0 тыс. рублей;

 плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 30,0 тыс.рублей. Уровень исполнения финансирования 100% (высокий).

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и составила 1.

= 1/1=1

Бюджетная эффективность реализации программы признается низкой.

3. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

Эо=1

СРом =1

Эис =1

УРпр = 1\*0,5 + 1\*0,3 + 1,0\*0,2 = 1

 Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким

 При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

6. Предложения по дальнейшей реализации программы

В целом, намеченные мероприятия программы выполнены. Работы по оформлению и использованию муниципального имущества ведутся. Доходная часть бюджета в отношении собственных доходов ежегодно увеличивается. Реализацию программы целесообразно продолжить.

приложение №1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 12 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»* | Администрация Вербовологовского с/п | X | X | X |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Выявлены безхозные объекты | 01.01.2019 | - | - | - | - |  |
|  | ОМ 1.2 Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Проведено межевание ЗУ по детскую игровую площадку | 01.01.2019 | - | - | - | - |  |
|  | ОМ 1.3.Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Проведена рыночная оценка ЗУ для передачи его в аренду | 01.01.2019 | - | 3,0 | 3,0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие программы.** Заключение муниципальных контрактов |  | выполнено | X |  | X | X | X | X |

приложение №2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»  |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | 2019 | 2030 | 2019 | - | Выявление безхозного имущества | Выявлены 2 жилых дома.  | - |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | 2019 | 2030 | 2019 | - | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | 2019 | 2030 | 2019 | - | Увеличение доходной части бюджета за счет имущества |  | 118 объектов не подлежит передаче в аренду, продаже; 5 объектов переданы в оперативное управление |

приложение 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | Управление муниципальным имуществом | всего  | 33,0 | 30,0 |
| бюджет поселения  | 33,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего  | 33,0 | 30,0 |
| бюджет поселения  | 33,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | всего  | 30,0 | 30,0 |
| бюджет поселения  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| бюджет района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | всего  | 0 | 0 |
| бюджет поселения  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | всего  | 3,0 | 0,0 |
| бюджет поселения  | 3,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом»  |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. |  Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%). | процентов | 100 | 100 | 100 |  |