**АДМИНИСТРАЦИЯ  
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№21(А)

«11» марта 2024 г. х. Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения

за 2023 год

В соответствии с постановлениями администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 06.02.2018г. № 6 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчеты о выполнении плана реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения за 2023 год согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения У.А.Домникова

Приложение №1 к распоряжению

Администрации Вербовологовского с/п

от 11.03.2024 №21(А)

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Противодействие коррупции»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
|  | Основное  мероприятие 1.1. расходы на организацию антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | информация о деятельности администрации размещается в сети интернет, НПА направляются ежемесячно в прокуратуру Дубовского района | 01.01.2019 | | - | - | | - | | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. |  | X | |  | X | | X | | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |  |  |  | |  | 6821,0 | | | 6821,0 | 6368,9 | |  |
|  | Основное мероприятие  1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | Домом культуры проведено 204 культурно-досуговых мероприятия, количество участников составило 6686 человека. Функционируют 7досуговых формирований. Освоено 97,6% субсидий на выполнение муниципального задания. Внутри здания МБУК выполнен монтаж потолочного покрытия в фойе за счет средств местного бюджета. | 01.01.2019 | | - | 2106,6 | | | 2106,6 | 2106,6 | |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на инициативное бюджетирование | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | Завершены работы по Инвестиционному проекту «Капитальный ремонт кровли здания МБУК «Вербовологовский сельский Дом культуры» расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х. Вербовый Лог, пер. Парковый, д.  9». Работы выполнены в установленный контрактом срок в полном объеме. | 01.01.2023 | | 13.10.2023 | 4312,0  Областной бюджет -1587,8 тыс.рублей | | | 4312,0  Областной бюджет -1587,8 тыс.рублей | 3860,0  Областной бюджет -1587,7 тыс.рублей | | 452,0 тыс.рублей – экономия по результатам проведения аукциона |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 домом культуры приобретены: одежда сцены в зрительный зал и в фойе, комплект штор на окна и двери; многофункциональное устройство, ноутбук с сумкой и мышью | 01.01.2023 | | - | 402,4  Федеральный бюджет – 331,9 тыс.руб.  Областной бюджет – 68,0 тыс.руб  Местный бюджет – 2,5 тыс.руб. | | | 402,4  Федеральный бюджет – 331,9 тыс.руб.  Областной бюджет – 68,0 тыс.руб  Местный бюджет – 2,5 тыс.руб. | 402,35  Федеральный бюджет – 331,9 тыс.руб.  Областной бюджет – 67,98 тыс.руб  Местный бюджет – 2,47 тыс.руб. | |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Количество завершенных проектов в рамках инициативного бюджетирования - 1 | X | |  | X | | | X | X | | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Муниципальная политика»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы | |  |  |  | |  | 63,4 | 63,4 | 53,2 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | Проведено обучение 2 специалистов | 01.01.2019 | | - | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.2. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | | Главный специалист Ломакина Е.А | Оплата произведена в срок согласно платежным документам | 01.01.2019 | | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ОМ 1.3 финансирование расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Вербовологовского сельского поселения | | Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | - | 01.01.2021 | | - | - | - | - |  |
|  | ОМ 1.4.  «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Вербовологовского сельского поселения» | | ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | Аттестация рабочих мест |  | |  | 33,3 | 33,3 | 23,1 | 10,2 тыс.руб. плановые показатели устанавливались в соответствии с коммерческими предложениями. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Заключение договоров на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, обеспечение членства в АСМО РО, проведение аттестации рабочих мест | | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | выполнено | X | |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2.  «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» | |  |  |  | |  | 7311,3 | 7311,3 | 5937,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций». | | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | Заключен контракт с МУП «Редакция газеты «Светоч» на публикацию в печатном издании и с ООО «Донспрос» на размещение информации в сети Интернет | 01.01.2019 | | - | 34,5 | 34,5 | 24,4 | 10,1 тыс.рублей на публикации в газете «Светоч». По факту выполненных работ |
|  | Основное мероприятие 2.2. обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | | Специалисты администрации | предоставление услуг населению: выдача справок, консультирование; отсутствие просроченной кредиторской задолженности, своевременное предоставление отчетности | 01.01.2019 | | - | 7262,8 | 7262,8 | 7108,9 | 153,9 тыс.рублей – возникла экономия по потреблению коммунальных ресурсов |
|  | ОМ 2.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения | | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | Заключен контракт на прохождение медкомиссии | 01.01.2019 | | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  | ОМ 2.4 социологические исследования оценки деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения | | ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. |  | 01.01.2023 | |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Прохождение диспансеризации, своевременная публикация НПА в средствах массовой информации и в сети Интернет, проведение независимой оценки качества предоставления услуг учреждением культуры, целевой использование бюджетных средств | | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Кабанова Е.А. | Выполнено | X | | - | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина |  | 01.10.2021 | | - | 130,0 | 130,0 | 121,7 | 8,3 тыс.рублей расчет производился по справке песионного фонда, в течение года произошло увеличение государственной пенсии |
|  | ОМ 3.1. Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении | | Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина | Назначение и выплата государственной пенсии | X | | - | 130,0 | 130,0 | 121,7 |  |
|  | Контрольное Событие: обеспечение своевременной выплаты пенсии | | Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина | Выполнено | X | | - | 130,0 | 130,0 | 121,7 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность» | |  |  |  |  | 223,4 | 223,4 | 213,1 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1. Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на противоклещевую обработку территории в местах массового нахождения людей, проведен обкос территории в местах скопления карантинных растений, приобретены мотопилы и ГСМ для их функционирования, приобретен триммер, проведена дератизация кладбища | 01.01.2019 | - | 223,4 | 223,4 | 213,1 | 10,3 тыс.рублей оплата осуществлялась за фактически оказанные услуги по наименьшей цене |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Реализация Решения Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения» | |  | В 2023 году по протоколам за нарушение правил благоустройства поступило в доход поселения 4,5 тыс.руб | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2.  «Озеленение» | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  «Мероприятия по озеленению территории» | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Приобретены деревья и кустарники для парков | 01.01.2019 | - | 41,0 | 41,0 | 37,8 |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Увеличение площади зеленых насаждений | |  |  | 01.01.2019 | - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса» | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Завершены работы по изготовлению декларации безопасности ГТС |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Поддержание в безопасном состоянии ГТС | |  | Мероприятия выполнены | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | |  |  |  | |  | 53,5 | 53,5 | 53,4 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1. Противопожарные мероприятия | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | проведена противопожарная опашка территории поселения, застрахованы члены добровольной народной дружины | 01.01.2019 | | - | 53,5 | 53,5 | 53,4 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Вербовологовского сельского поселения»;  страхование добровольных пожарных | |  | Выполнено | X | |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2.  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  | |  | 28,0 | 28,0 | 26,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  «Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения» | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведены профилактические работы по предупреждению ЧС | 01.01.2019 | | - | - | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Получен полис страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ГТС и полис страхования расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС | 01.01.2019 | |  | 28,0 | 28,0 | 26,9 |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Получение полиса страхования | |  | выполнено | 01.01.2019 | | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | | - | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | проведены профилактических мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде |  | |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Принятие постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вербовологовском сельском поселении» | |  | Постановление утверждено от 10.04.2017 №51. Изменения не вносились. В целях профилактики проводится работа с населением о запрете купания, проводятся рейды с казаками. | X | |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Содействие занятости населения»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
|  | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» | |  | |  |  | |  | 328,8 | 328,8 | 328,2 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)  У.А.Домникова | | Было трудоустроено 5 человек | 01.01.2019 | | - | 318,0 | 318,0 | 317,5 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)  Е.А.Кабанова | | Было трудоустроено 4 человека - несовершеннолетние |  | |  | 10,8 | 10,8 | 10,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение рабочих мест | |  | | Действие программы прекращено на основании постановления от 01.12.2023г. №33 Об отмене постановления администрации Вербовологовского с/п от 28.12.2018г. №114 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения  «Содействие занятости населения» | X | |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»**

за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
|  | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное  мероприятие 1.1. Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства | | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)  У.А.Домникова | | Оказана консультативная поддержка индивидуальным предпринимателям | 01.01.2019 | | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | |  | | X | X | |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» | |  | |  |  | |  | 49,8 | 49,8 | 48,9 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)  Е.А.Кабанова | | Проводились профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, доме культуры | 01.01.2019 | | - | - | - | - | - |
|  | Основное  мероприятие 1.2. организационно-техниче­ские мероприятия | | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)  Е.А.Кабанова | |  |  | |  | 49,8 | 49,8 | 48,9 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения | |  | | Приобретен баннер с разъяснениями по экстремизму и терроризму, установлена наружная видеокамера | X | |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» | |  | |  |  | |  | 162,7 | 162,7 | 160,4 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1. содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и искусственных сооружений на них | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | | Проводились работы по зимнему содержанию дорог, обкашивание обочин дорог | 01.01.2019 | | - | 162,7 | 162,7 | 160,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация соглашения о предоставлении в 2023 году межбюджетных трансфертов на содержание дорог | |  | | Средства предоставлялись в соответствии с условиями соглашения | X | |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
|  | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | |  |  | |  |  | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Изготовлены технические паспорта на бесхозные дороги и переданы на уровень муниципального района | | 01.01.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | | 01.01.2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Проведена оценка оборудования в целях реализации | | 01.01.2019 |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов | |  |  | | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе | |  | |  |  | |  | 540,0 | 540,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» | |  | |  |  | |  | 190,0 | 190,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | | Заключен контракт на оплату коммунальных услуг за уличное освещение | 01.01.2019 | | - | 190,0 | 190,0 | 126,4 | 63,6 тыс.рублей – экономия электроэнергии за счет применения энергосберегающих осветительных приборов |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | |  |  | |  | 350,0 | 350,0 | 341,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.  Расширение зоны отдыха на территории поселения | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | | Проведена очистка территории от мусора, установлено детское игровое оборудование | 01.01.2019 | |  | 350,0 | 350,0 | 341,0 | 8,9 тыс.рублей – закупка хозтоваров проведена по наименьшей цене |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов | |  | |  | X | |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.1  организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения | | Инспектор по физической культуре и спорту Каспер С.М. | | Команды принимали участие в районных соревнованиях, приобретены спортивные тренажеры, спортинвентарь, проведен ремонт ограждения | 01.01.2019 | | - | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Проведение спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана | |  | | выполнено | X | |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Энергоэффективность»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | |  |  |  | |  | 40,0 | 40,0 | 24,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Приобретены энергосберегающие лампы | 01.01.2019 | | - | 40,0 | 40,0 | 24,7 |  |
|  | Контрольное событие программы  Экономия электроэнергии в объеме 30,0 тыс.кВтчас | | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Выполнено | X | |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Доступная среда»** за отчетный период за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями службы | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С., ведущий специалист Домникова У.А. | Оказывались услуги населению | 01.01.2019 | - | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение предоставления услуг маломомобильным группам населения | - |  | X |  | X | X | X | X |