**АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№5(А)

«10» февраля 2023 г. х. Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения

за 2022 год

 В соответствии с постановлениями администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 06.02.2018г. № 6 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчеты о выполнении плана реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения за 2022 год согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения У.А.Домникова

Приложение №1 к распоряжению

Администрации Вербовологовского с/п

от 10.02.2023 №5(А)

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Противодействие коррупции»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основноемероприятие 1.1. расходы на организацию антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | информация о деятельности администрации размещается в сети интернет, НПА направляются ежемесячно в прокуратуру Дубовского района | 01.01.2019 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |  |  |  |  | 2119,8 | 2119,8 | 2119,7 |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | Домом культуры проведено 207 культурно-досуговых мероприятий, количество участников составило 6522 человека. Функционируют 7досуговых формирований. Освоено 100% субсидий на выполнение муниципального задания  | 01.01.2019 | - | 2119,8 | 2119,8 | 2119,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием |  | Муниципальное задание выполнено в полном объеме. Субсидии на иные цели выполнены в полном объеме. | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Муниципальная политика»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы |  |  |  |  | 32,2 | 32,2 | 30,2 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | Проведено обучение 2 специалистов по закупкам | 01.01.2019 | - | 12,2 | 12,2 | 10,2 | 2,0 тыс.рублей, закупка услуги по наименьшей цене |
|  | Основноемероприятие 1.2. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Главный специалист Ломакина Е.А | Оплата произведена в срок согласно платежным документам | 01.01.2019 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ОМ 1.3 финансирование расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Вербовологовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | Финансирование проведено в срок | 01.01.2021 | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Заключение договоров на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, обеспечение членства в АСМО РО, проведение аттестации рабочих мест | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | Членский взнос оплачен, финансирование выборов осуществлено, обучение прошли 2 специалиста  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  | 6025,4 | 6025,4 | 5937,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | Заключен контракт с МУП «Редакция газеты «Светоч» на публикацию в печатном издании и с ООО «Донспрос» на размещение информации в сети Интернет | 01.01.2019 | - | 38,2 | 38,2 | 16,1 | 22,1 тыс.рублей на публикации в газете «Светоч». По факту выполненных работ  |
|  | Основное мероприятие 2.2. обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Специалисты администрации | предоставление услуг населению: выдача справок, консультирование; отсутствие просроченной кредиторской задолженности, своевременное предоставление отчетности | 01.01.2019 | - | 5978,2 | 5978,2 | 5912,7 | 65,5 тыс.рублей – возникла экономия по потреблению коммунальных ресурсов |
|  | ОМ 2.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения | Ведущий специалист сектора экономики и финансов Жукова А.С. | Заключен контракт на прохождение медкомиссии | 01.01.2019 | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Прохождение диспансеризации, своевременная публикация НПА в средствах массовой информации и в сети Интернет, предоставление услуг населению |  | Выполнено  | X | - | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина |  | 01.10.2021 | - | 253,2 | 253,2 | 173,1 | 80,1 тыс.рублей расчет производился по справке песионного фонда, в течение года произошло увеличение государственной пенсии  |
|  | ОМ 3.1. Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении | Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина | Назначение и выплата государственной пенсии | X | - | 253,2 | 253,2 | 173,1 |  |
|  | Контрольное Событие: обеспечение своевременной выплаты пенсии | Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина | Выполнено | X | - | 253,2 | 253,2 | 173,1 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность» |  |  |  |  | 223,4 | 223,4 | 213,1 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на противоклещевую обработку территории в местах массового нахождения людей, проведен обкос территории в местах скопления карантинных растений, приобретены мотопилы и ГСМ для их функционирования, приобретен триммер, проведена дератизация кладбища, осуществлен отлов бродячих животных 1 голова | 01.01.2019 | - | 223,4 | 223,4 | 213,1 | 10,3 тыс.рублей оплата осуществлялась за фактически оказанные услуги по наименьшей цене |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Реализация Решения Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения» |  | Составлено 11 протоколов за нарушение правил благоустройства | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Озеленение» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Мероприятия по озеленению территории» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проводилась прополка парков, обрезка сухих деревьев | 01.01.2019 | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Увеличение площади зеленых насаждений |  | Работы по высадке зеленых насаждений проводились силами местных жителей на ударниках с предоставлением посадочного материала | 01.01.2019 | - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Завершены работы по изготовлению декларации безопасности ГТС |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Изготовление декларации безопасности ГТС |  | Мероприятия выполнены  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  | 77,5 | 77,5 | 77,5 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Противопожарные мероприятия | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | проведена противопожарная опашка территории поселения, застрахованы члены добровольной народной дружины | 01.01.2019 | - | 77,5 | 77,5 | 77,5 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Вербовологовского сельского поселения»;страхование добровольных пожарных |  | Выполнено  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 24,4 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведены профилактические работы по предупреждению ЧС | 01.01.2019 | - | - | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Получен полис страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ГТС и полис страхования расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС | 01.01.2019 |  | 25,0 | 25,0 | 24,4 |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Получение полиса страхования |  | выполнено | 01.01.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | - | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | проведены профилактических мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Принятие постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вербовологовском сельском поселении» |  | Постановление утверждено от 10.04.2017 №51. Изменения не вносились. В целях профилактики проводится работа с населением о запрете купания, проводятся рейды с казаками. | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Содействие занятости населения»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» |  |  |  |  | 265,8 | 265,8 | 265,7 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Было трудоустроено 9 человек | 01.01.2019 | - | 248,1 | 248,1 | 248,1 |  |
|  | Основноемероприятие 1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)Е.А.Кабанова | Было трудоустроено 5 человека - несовершеннолетние |  |  | 17,7 | 17,7 | 17,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение рабочих мест |  | Выполнено  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»**

за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основноемероприятие 1.1. Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Оказана консультативная поддержка индивидуальным предпринимателям | 01.01.2019 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  | X | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)Е.А.Кабанова | Проводились профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, доме культуры | 01.01.2019 | - | - | - | - | - |
|  | Основноемероприятие 1.2. организационно-техниче­ские мероприятия | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)Е.А.Кабанова |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения |  | Приобретен баннер с разъяснениями по экстремизму и терроризму | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  | 255,1 | 255,1 | 160,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проводились работы по зимнему содержанию дорог, обкашивание обочин дорог | 01.01.2019 | - | 255,1 | 255,1 | 160,0 | 95,1 тыс.рублей не освоены по погодным условиям (зимнее содержание дорог) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация соглашения о предоставлении в 2022 году межбюджетных трансфертов на содержание дорог |  | Средства предоставлялись в соответствии с условиями соглашения | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » |  |  |  |  | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Изготовлены технические паспорта на бесхозные дороги и переданы на уровень муниципального района | 01.01.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | 01.01.2019 |  | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Работы не проведены так как не предоставлен кадастровый паспорт | 01.01.2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  | Выполнены частично | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 773,0 | 773,0 | 627,6 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  | 173,0 | 173,0 | 121,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на оплату коммунальных услуг за уличное освещение | 01.01.2019 | - | 173,0 | 173,0 | 121,8 | 51,2 тыс.рублей – экономия электроэнергии за счет применения энергосберегающих осветительных приборов |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 505,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.Расширение зоны отдыха на территории поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведена очистка территории от мусора, установлено детское игровое оборудование | 01.01.2019 |  | 600,0 | 600,0 | 505,8 | 94,2 тыс.рублей – закупка хозтоваров проведена по наименьшей цене |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.1организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения | Инспектор по физической культуре и спорту Каспер С.М. | Команды принимали участие в районных соревнованиях, приобретены спортивные тренажеры, спортинвентарь, проведен ремонт ограждения | 01.01.2019 | - | 336,8 | 336,8 | 260,1 | 76,7 тыс.рублей – закупка оборудования по наименьшей цене |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Проведение спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана |  | выполнено | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Энергоэффективность»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 19,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Приобретены энергосберегающие лампы  | 01.01.2019 | - | 20,0 | 20,0 | 19,3 |  |
|  | Контрольное событие программыЭкономия электроэнергии в объеме 30,0 тыс.кВтчас | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Выполнено  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Доступная среда»** за отчетный период за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями службы | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С., ведущий специалист Домникова У.А. | Оказывались услуги населению | 01.01.2019 | - | 3,5 | 3,5 | 0 | Отсутствие заявок |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение предоставления услуг маломомобильным группам населения | - |  | X |  | X | X | X | X |