**АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№75(А)

«09» октября 2020 г. х. Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения

за 9 месяцев 2020 года

 В соответствии с постановлениями администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 06.02.2018г. № 6 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчеты о выполнении плана реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Вербовологовского

 сельского поселения У.А.Домникова

Приложение №1 к распоряжению

Администрации Вербовологовского с/п

от 09.10.2020 №75(А)

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Противодействие коррупции»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основноемероприятие 1.1. расходы на организацию антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды | ведущий специалист Домникова У.А. | информация о деятельности администрации размещается в сети интернет, НПА направляются ежемесячно в прокуратуру Дубовского района | 01.01.2019 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С. |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |  |  |  |  | 4804,6 | 4804,6 | 935,0 |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | Домом культуры проведено 23 культурно-досуговое мероприятия, количество участников составило 1150 человек. Функционируют 7досуговых формирований, количество. Освоено 42,4% субсидий на выполнение муниципального задания  | 01.01.2019 | - | 4804,6 | 4804,6 | 1296,3 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. По распоряжению губернатора РО деятельность домов культуры приостановлена на период распространения коронавирусной инфекции |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Муниципальная политика»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | ведущий специалист Домникова У.А. | Проведено обучение специалиста по закупкам | 01.01.2019 | - | 8,1 | 8,1 | 2,5 | - |
|  | Основноемероприятие 1.2. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Главный специалист Ломакина Е.А | Оплата произведена в срок согласно платежным документам | 01.01.2019 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Заключение договоров на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, обеспечение членства в АСМО РО, проведение аттестации рабочих мест | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С. | Заключено два контракта | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Заключен контракт с МУП «Редакция газеты «Светоч» на публикацию в печатном издании и с ООО «Донспрос» на размещение информации в сети Интернет | 01.01.2019 | - | 36,4 | 36,4 | 17,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Специалисты администрации | предоставление услуг населению: выдача справок, консультирование; отсутствие просроченной кредиторской задолженности, своевременное предоставление отчетности | 01.01.2019 | - | 4421,0 | 4421,0 | 2820,4 |  |
|  | ОМ 2.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Заключен контракт на прохождение медкомиссии | 01.01.2019 | - | 27,5 | 27,5 | 12,5 |  |
|  | ОМ 2.4. Социологические исследования оценки деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С. |  |  |  | 12,0 | 12,0 | 5,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Прохождение диспансеризации, своевременная публикация НПА в средствах массовой информации и в сети Интернет |  | Выполнено частично | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность» |  |  |  |  | 282,3 | 282,3 | 109,9 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на противоклещевую обработку территории в местах массового нахождения людей, проведен обкос территории в местах скопления карантинных растений, приобретены мотопилы и ГСМ для их функционирования, приобретен триммеров | 01.01.2019 | - | 235,6 | 235,6 | 74,4 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Реализация Решения Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения» |  | Составлено 16 протоколов за нарушение правил благоустройства | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Озеленение» |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 11,2 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Мероприятия по озеленению территории» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Работы по уборке парковой зоны проводились силами местных жителей на ударниках | 01.01.2019 | - | 100,0 | 100,0 | 11,2 |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Увеличение площади зеленых насаждений |  | Высадка зеленых насаждений запланирована на 3 квартал | 01.01.2019 | - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | - | 1096,7 | 1096,7 | 29,4 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведено грейдерование плотин в целях их дальнейшей эксплуатации |  |  | 1096,7 | 1096,7 | 29,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Изготовление декларации безопасности ГТС |  | Мероприятия не выполнены в связи с отсрочкой работ по контракту | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  | 51,5 | 51,5 | 40,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Противопожарные мероприятия | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на противопожарную опашку территории поселения | 01.01.2019 | - | 51,5 | 51,5 | 40,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Вербовологовского сельского поселения»;страхование добровольных пожарных |  | Выполнено частично | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  |  | 18,7 | 18,7 | 18,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведены профилактические работы по предупреждению ЧС | 01.01.2019 | - | - | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Мероприятия запланированы на 3 квартал | 01.01.2019 |  | 18,7 | 18,7 | 18,6 |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Получение полиса страхования |  | Выполнено | 01.01.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | - | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | проведены профилактических мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Принятие постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вербовологовском сельском поселении» |  | Постановление утверждено от 10.04.2017 №51. Изменения не вносились. В целях профилактики проводится работа с населением о запрете купания, проводятся рейды с казаками. | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Содействие занятости населения»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» |  |  |  |  | 240,0 | 240,0 | 173,2 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Было трудоустроено 8 человек | 01.01.2019 | - | 205,3 | 205,3 | 143,4 | - |
|  | Основноемероприятие 1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Было трудоустроено 3 человека - несовершеннолетние |  |  | 34,7 | 34,7 | 29,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение рабочих мест |  | Выполнено частично | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»**

за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основноемероприятие 1.1. Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Оказана консультативная поддержка индивидуальным предпринимателям | 01.01.2019 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  | X | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | - |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова | Проводились профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, доме культуры | 01.01.2019 | - | - | - | - | - |
|  | Основноемероприятие 1.2. организационно-техниче­ские мероприятия | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)У.А.Домникова |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  | 160,4 | 160,4 | 32,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проводились работы по зимнему содержанию дорог | 01.01.2019 | - | 160,4 | 160,4 | 32,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация соглашения о предоставлении в 2020 году межбюджетных трансфертов на содержание дорог |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » |  |  |  |  | 193,0 | 193,0 | 16,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Проводилась сверка с росреестром по выявлению бесхозных объектов | 01.01.2019 | - | 100,0 | 100,0 |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | 01.01.2019 |  | 159,0 | 159,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | проведена оценка земельного участка для передачи в аренду по результатам аукциона. | 01.01.2019 |  | 3,0 | 3,0 | 2,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  | 169,0 | 169,0 | 75,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на оплату коммунальных услуг за уличное освещение | 01.01.2019 | - | 169,0 | 169,0 | 75,3 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 301,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.Расширение зоны отдыха на территории поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведено межевание земельного участка под строительство площадки для отдыха | 01.01.2019 |  | 3000,0 | 3000,0 | 301,3 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.1организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения | Инспектор по физической культуре и спорту Каспер С.М. |  | 01.01.2019 | - | 190,0 | 190,0 | 0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Проведение спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана |  |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Энергоэффективность»** за отчетный период 9 мес.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 20,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Приобретены энергосберегающие лампы  | 01.01.2019 | - | 70,0 | 70,0 | 20,5 | - |
|  | Контрольное событие программыЭкономия электроэнергии в объеме 30,0 тыс.кВтчас | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Выполнено частично | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Доступная среда»** за отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями службы | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С., ведущий специалист Домникова У.А. | Установлен пандус, изготовлена мнемосхема | 01.01.2019 | - | 3,5 | 3,5 | 0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. Оборудование пандусов | - |  | X |  | X | X | X | X |