АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2016 г.                                                                              №30

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2013г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013 № 153 за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Вербовологовского сельского поселения                            В.И.Картичев

### Приложение

к постановлению Администрации

Вербовологовского сельского поселения

от 20.04.2016 №30

Отчет

о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2015 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013 г №153 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Вербовологовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году местным бюджетом первоначально предусматривалось 95,0 тыс. рублей. В дальнейшем финансирование программы было сокращено до 66,5 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя  следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача организации временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан решалась путем организации общественных и временных работ для безработных граждан, незанятого населения Вербовологовского сельского поселения. В 2015 году на временные работы по благоустройству территории поселения было принято 4 человека, из них 1 – несовершеннолетние дети.

Выполнение комплекса работ по осуществлению решения основных задач муниципальной программы позволило обеспечить достижение основной цели - сохранение стабильной ситуации на рынке труда Вербовологовского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Для организации проведения оплачиваемых общественных работ администрацией Вербовологовского сельского поселения по мере необходимости выполнения сезонных работ были заключены срочные договора по трудоустройству.  Объем финансирования составил 64,0 тыс.рублей.

Для организации проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время администрацией Вербовологовского сельского поселения по мере необходимости выполнения сезонных работ были заключены срочные договора по трудоустройству. Объем финансирования составил 2,5 тыс.рублей.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» - «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» выполнено не в полном объеме в связи с погодными условиями.

2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Фактор (временный) – отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограммы

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2016 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Содействие занятости населения» на конец 2015 года  запланированы в сумме 66,5 тыс.рублей, фактические расходы составили 65,9 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2015 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Вербовологовского сельского поселения от  10.09.2013 № 153, было внесено 2 изменения  постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 30.06.2015 № 115  «О внесении изменений в постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013  № 153»,  от 29.12.2015 № 237  «О внесении изменений в постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013  № 153».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом производится по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы и определяется по следующей формуле:

| ЦП= | ∑ П1i ------- х100% | , где |
| --- | --- | --- |
|  | i |  |

ЦП – степень достижения цели (решения задачи) муниципальной программы в целом или подпрограммы;

П1i – степень достижения целевого значения по i-му индикатору (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы;

i – количество показателей достижения цели (решения задачи) муниципальной программы в целом или подпрограммы.

Запланированная численность рабочих – 8 человек

Фактическая численность рабочих – 3 человек

Степень достижения цели 37,5%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Оценивается соответствие фактически произведенных расходов плановым. С этой целью используется показатель бюджетной эффективности муниципальной программы и подпрограмм, который определяется как степень реализации расходных обязательств (процент) по формуле:

| Е= | Фф ------ | x 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

E – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

| Е= | 65,9 ------ | x 100=99,1% |
| --- | --- | --- |
|  | 66,5 |  |

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

2015 году целевые показатели выполнены на 37%. Рабочие места выделялись, однако поступило только 4 заявки на предоставление рабочих мест.

## На плановый период 2016 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

### Таблица 1 к приложению №1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» |
| 1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 8 | 8 | 4 | низкий уровень безработицы |
| Подпрограмма 1 «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» |
| 1.1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 8 | 8 | 4 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2 к приложению №1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» |
| 1.1 | организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Вербовологовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 |  | 8человек | 4 человека |  |
| 1.2 | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Вербовологовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 |  | 8человек | 4 человека |  |

### Таблица 3 к приложению №1

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Содействие занятости населения»   за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Содействие занятости населения | всего | 66,5 | 65,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 66,5 | 65,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | всего | 66,5 | 65,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 66,5 | 65,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 64,0 | 63,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 64,0 | 63,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,5 | 2,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 4 к приложению №1

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения в 2015 году «Содействие занятости» |
| --- |
| Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Организация проведения оплачиваемых общественных работ 64,0 тыс.рублей | израсходовано 63,4 тыс.рублей | 0,6 | 0 |