АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1» июня 2015 г.                                                                              №92

х.  Вербовый Лог

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2014 год

В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2013г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014г. №32 по итогам работы за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Вербовологовского сельского поселения                              В.И.Картичев

Приложение 1

к постановлению администрации

Вербовологовского с/п

от 01.06.2015 №92

Годовой отчет о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2014 год

1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014г. №32, был проведен комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Вербовологовского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2015г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 128 объектов недвижимости, из них на 125 объектов получены свидетельства о государственной регистрации права. Из 7 земельных участков, находящихся в собственности поселения, имеются свидетельства о регистрации права на 7 земельных участков. В рамках муниципальной программы в 2014 году отмежеван 1 земельный участок и продан на аукционе. По результатам аукциона доход в бюджет поселения от продажи земельного участка составил 4906,7 тыс.рублей. На 1 января 2015 года количество земельных участков, находящихся в собственности поселения составляет 7, из них 4 земельных участка переданы в аренду, 2 земельных участка – земли несельхозназначения под объектами муниципальной собственности. Доходы от уплаты арендных платежей за земельные участки составили в 2014 году  443,3 тыс.рублей. Не в полном объеме выполнены мероприятия по использованию муниципального имущества. Из 128 объектов муниципальной собственности, зарегистрированных в реестре муниципального имущества, не подлежат передаче в аренду 118 объектов. К этим объектам относятся: дороги, тротуары, ограждение кладбища, сети наружного освещения, здание администрации, квартиры, башни Рожновского, плотины, лесополосы, спортплощадка, земля под администрацией и спортплощадкой. 5 объектов переданы в оперативное управление МБУК «Вербовологовский СДК».

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества». Все объекты муниципальной собственности имеют технические паспорта.

Основное мероприятие 1.2. «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков». Земельные участки отмежеваны под зданием администрации Вербовологовского сельского поселения, зданием дома культуры, под спортивной площадкой. Также были оформлены в муниципальную собственность земельные участки, сформированные из невостребованных земельных долей. 929 га были проданы на открытом аукционе.

Основное мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества». В 2014 году было заключено 3 контракта по оценке рыночной стоимости имущества: по продаже земельного участка площадью 929 га, по продаже автомобилей, по аренде водопроводных сетей. Общая сумма дохода от реализации имущества в 2014 году составила4 906,7тыс.рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограммы были использованы средства местного бюджета в сумме 12,0 тыс.рублей. Полученный доход от продажи имущества позволил провести благоустройство территории поселения, заменить два старых автомобиля на новый, газифицировать здания администрации и дома культуры. По результатам оценки движимого имущества, проведенного в 2014 году, были назначены открытые торги в форме аукциона, срок проведения которых – 2015 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2014 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2014 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановление администрации Вербовологовского с/п от 31.10.2014г. №146 «О внесении изменений в постановление от 05.03.2014г. «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» и утвержденных Решением от 29.10.2014г. № 81 «О внесении изменений в решение от 25.12.2013 №58 «О бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 году составил 12,0 тыс. рублей, при плановых назначения 14,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3 к  приложению 1 постановления.

В 2014 году в рамках программы было заключено 3 муниципальных контракта по оценке рыночной стоимости имущества. Контракты были заключены по наименьшей цене по результатам анализа коммерческих предложений, в результате чего по программе сложилась экономия в размере 2,0 тыс.рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия представлена в приложении №4 к приложению 1 постановления.

Ввиду отсутствия потребности в проведении мероприятий по технической инвентаризации имущества и необходимости проведения оценки имущества в целях его эффективного использования, 3 раза было проведено перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы, результаты которой представлены в приложении №5 к приложению 1 постановления.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2014 год.

Реализация программы направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 5 показателей, 1 из которых - не выполнен. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционе в 2014 году составила 5,5% против запланированных 43,4%.

Согласно проведенному анализу объектов муниципальной собственности были сделаны следующие выводы: для расчета данного показателя необходимо внести поправки в формулу либо внести изменения в плановые назначения, так как 120 объектов недвижимого имущества не подлежат реализации. Основную часть этого имущества составляют квартиры и жилые дома муниципального жилищного фонда – 62 объекта или 48,4% от общего количества объектов, которые разрушены до основания и не подлежат приватизации. Списание объектов через БТИ составляют порядка 12,0 тыс. рублей, а это в общей сложности - 744,0 тыс.рублей. 23,4% приходится на дороги и тротуары, которые не подлежат передаче в аренду.

Показатели подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»  полностью соответствуют муниципальной программе.

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №2 к приложению 1 постановления.

Основное мероприятие 1.1. «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество объектов, подлежащих регистрации - 98%.

Фактическое количество зарегистрированных объектов – 97,7%.

Степень достижения целевого показателя – 99,7%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.2. «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Количество земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет - 100%.

Фактическое количество земельных участков, отмежеванных и поставленных на кадастровый учет - 100%.

Степень достижения целевого показателя – 100%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 0

Фактическое финансирование – 0

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности

Основное мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества».

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе – 43,5%.

Фактическое количество объектов муниципальной собственности переданных в аренду или проданных на аукционе – 5,5%.

Степень достижения целевого показателя – 12,6%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий.

Запланированные объемы финансирования – 14,0

Фактическое финансирование – 12,0

Степень достижения целевого показателя – 85,7%.

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности

6. Предложения по дальнейшей реализации программы

В целом мероприятия программы и подпрограммы выполнены, за исключением показателя 3 «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду  или проданных на аукционах». Однако, в соответствии с основным мероприятием 1.3. в 2014 году было заключено 3 контракта по оценке рыночной стоимости имущества, доходы от реализации которого составили 4 906,7 тыс.рублей. В состав существующей подпрограммы «Эффективное управление муниципальным имуществом» предлагается изменить порядок определения доли объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционе: при расчете доли принимать во внимание не все имущество, а только подлежащее передаче в аренду или приватизации.

приложение №1

к  отчету о реализации  муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2014 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 96 | 98 | 97,7 |  |
| 2. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 99,2 | 43,4 | 5,5 | из 128 объектов муниципальной собственности, 120 объектов не подлежат продаже либо сдаче в аренду |
| 4. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |
| 1.1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 96 | 98 | 97,7 |  |
| 1.2. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 99,2 | 43,4 | 5,5 | из 128 объектов муниципальной собственности, 120 объектов не подлежат продаже либо сдаче в аренду |
| 1.4. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | процентов. | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

приложение №2

к  отчету о реализации  муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2014 год.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | специалист 2-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | 2014 | 2020 | 2014 | - | паспортизация 98% имущества | получены технические паспорта на 97.7% | - |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | специалист 2-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | 2014 | 2020 | 2014 | - | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | специалист 2-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | 2014 | 2020 | 2014 | - | 43,5% от общего количества объектов, переданных в аренду, проданных на аукционе | 5,5% от общего количества объектов, переданных в аренду, проданных на аукционе | 118 объектов не подлежит передаче в аренду, продаже; 5 объектов переданы в оперативное управление |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | специалист 2-ой категории Е.А.Кабанова по вопросам имущественных и земельных отношений | Х | - | Х | - | Х | Х |  |

приложение №3

к  отчету о реализации  муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2014 год

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов

и бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Управление муниципальным имуществом»     за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | всего | 14,0 | 12,0 |
|  |  | бюджет поселения | 14,0 | 12,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего | 14,0 | 12,0 |
|  |  | бюджет поселения | 14,0 | 12,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | всего | 14,0 | 12,0 |
|  |  | бюджет поселения | 14,0 | 12,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

приложение №4

к  отчету о реализации  муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2014 год

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения в 2014 году «Управление муниципальным имуществом» |
| --- |
| Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| На проведение оценки рыночной стоимости имущества предусмотрено 14,0 тыс.рублей | На проведение оценки рыночной стоимости имущества израсходовано 12,0 тыс.рублей | 2,0 | 0 |

приложение №5

к  отчету о реализации  муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2014 год

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | -9,0 | отсутствие потребности | справка-уведомление №01/3 от 12.03.2014, справка-уведомление №01/4 от 24.03.2014, справка-уведомление №01/5 от 26.03.2014 |
| Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | +9,0 | подготовка к проведению открытых торгов в форме аукциона по продаже движимого имущества муниципальной собственности | справка-уведомление №01/3 от 12.03.2014, справка-уведомление №01/4 от 24.03.2014, справка-уведомление №01/16 от 14.08.2014 |
| ВСЕГО: | 0 |  |  |