АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  02.09.2024  г.                                                                                            №29

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Вербовологовского сельского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,  руководствуясь Уставом Вербовологовского сельского поселения, Администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения (приложение № 1).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения по Перечню согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Вербовологовского сельского для составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Администрации
Вербовологовского  сельского поселения                               У.А.Домникова




Приложение № 1
к постановлению Администрации
Вербовологовского  с/п 
от 02.09.2024 №29

ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского  сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского  сельского поселения.
1.2.Муниципальная программа  представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.
1.3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
куратор муниципальной программы – специалист Администрации Вербовологовского сельского поселения, ответственный за достижение целей и показателей муниципальной программы;
ответственный исполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации, определенные постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников программы;
соисполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации, являющиеся ответственным за разработку, реализацию структурного элемента программы;
участник муниципальной программы – Администрация Вербовологовского с/п, иной муниципальный орган, организация, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы;
структурный элемент муниципальной программы – проект, комплекс процессных мероприятий;
задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Вербовологовского с/п;
ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей муниципальной программы (в случае если ведомственный проект является структурным элементом муниципальной программы), а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего структурного подразделения Администрации Вербовологовского с/п, отраслевого (функционального) органа Администрации Вербовологовского с/п и муниципального бюджетного учреждения Вербовологовского с/п; 
комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач структурных подразделений Администрации Вербовологовского с/п, отраслевого (функционального) органа Администрации Вербовологовского с/п, муниципального бюджетного учреждения Вербовологовского с/п;
задача (общественно значимый результат) структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;
 мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками. Термин «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу; 
показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели (целей) муниципальной программы, выполнение задач (общественно значимых результатов), ее структурных элементов и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы и ее структурных элементов;
контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата), структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;
маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.
объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы.
1.5. Муниципальная программа включает в себя не менее двух структурных элементов.
В состав муниципальных программ в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности (функции) органов местного самоуправления Вербовологовского с/п, структурных подразделений Администрации Вербовологовского с/п, за исключением направлений деятельности по Перечню согласно приложения к настоящему Порядку.
Разработка, формирование и реализация программ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими рекомендациями по разработке и реализации программ Вербовологовского сельского поселения, которые утверждаются постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения (далее - методические рекомендации).
1.6. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляются исходя из следующих принципов:
а) обеспечение достижения показателей развития соответствующей сферы социально-экономического развития, установленных документами стратегического планирования;
б) обеспечение планирования и реализация муниципальных программ с учетом достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации (далее – национальные цели развития), и целевых показателей, характеризующих их достижение, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах;
в) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отраслях и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, тарифные, кредитные и иные инструменты);
г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из других бюджетов, влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах;
[bookmark: учет_показателей_оценки_эффективности_де]д) синхронизация программ с государственными программами Ростовской области;
е) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
ж) выделение в структуре муниципальной программы:
проектов, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений и определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с правовыми актами в сфере регулирования проектной деятельности;
процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;
з) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы и каждого структурного элемента муниципальной программы;
и) однократность ввода данных при формировании муниципальных программ и их мониторинге;
интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения.
1.7. Муниципальная программа состоит из проектной и процессной частей.
Проектная часть включает в себя муниципальные и ведомственные проекты.
Мероприятия (результаты), включаемые в проектную часть, ограничены по срокам и ведут к новым (уникальным) результатам, качественному изменению процессов, значительному прорыву в достижении результатов процессов.
Процессная часть включает в себя комплексы процессных мероприятий.
Мероприятия (результаты), включаемые в процессную часть, непрерывные или постоянно возобновляемые, реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами.
Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов программ, а также паспортов структурных элементов программ, запросов на их изменение, планов и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации программ, осуществляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) программы.
[bookmark: 1.11.Ответственными_исполнителями,_соисп]До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов системы «Электронный бюджет» и её модулей согласование, изменение, утверждение и представление паспортов программ и паспортов комплексов процессных мероприятий осуществляются в электронном виде посредством межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее - система «Дело»).
Утвержденные паспорта программ и паспорта структурных элементов программ формируются ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) программ в системе «Электронный бюджет» не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Дубовского района программы, (внесения изменений в программу).
[bookmark: к_сферам_реализации_государственных_прог]Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками программ предусматривается маркировка в системе «Электронный бюджет» параметров программы (показателей, мероприятий (результатов), параметров финансового обеспечения), относящейся:
[bookmark: к_реализации_национальных,_региональных_]к сферам реализации государственных программ Ростовской области и их структурных элементов (для программ);
[bookmark: 1.12.Руководители_отраслевых_функциональ]к реализации национальных, региональных проектов.
Ответственные исполнители (соисполнители, участники) программ, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой ими в системе «Электронный бюджет».
1.8. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы.

2. Требования к структуре муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Администрации Вербовологовского сельского поселения:
а) приоритеты и цели социально-экономической политики Вербовологовского сельского поселения в соответствующей отрасли и сфере муниципального управления, в том числе с указанием связи с национальными целями развития Российской Федерации и государственными программами (далее – стратегические приоритеты);
б) паспорт муниципальной программы;
в) паспорта структурных элементов муниципальной программы, включающие в том числе планы их реализации;
г) правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам в рамках реализации муниципальной программы (в случае если муниципальной программой предусматривается предоставление таких субсидий);
д) решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости);
е) решения о заключении от имени муниципального образования муниципальных контрактов, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках муниципальной программы;
ж) перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения) (в случае если муниципальной программой предусматривается реализация таких проектов).
е) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы (при необходимости).
2.2. Ведение реестра документов, входящих в состав муниципальной программы, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, а также при необходимости иных документов, связанных с реализацией и мониторингом реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, его актуальность и полнота обеспечиваются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы в соответствии с методическими рекомендациями.
2.3. В проектной и процессной части муниципальной программы формируются проекты и комплексы процессных мероприятий.
В рамках проектной части муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;
предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;
выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;
создание и развитие информационных систем;
осуществление стимулирующих налоговых расходов;
иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:
выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения;
осуществление текущей деятельности казенных учреждений;
иные направления деятельности.
2.4. При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.
2.5. Структурные элементы муниципальной программы при необходимости могут группироваться по направлениям муниципальной программы.
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3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы включают в себя:
оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития;
описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;
сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ;
задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.
3.2. Паспорт муниципальной программы содержит:
наименование муниципальной программы;
цели и показатели, их характеризующие;
сроки реализации (с возможностью выделения этапов);
перечень структурных элементов;
перечень налоговых расходов;
параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы (справочно);
сведения о кураторе (при наличии), ответственном исполнителе;
связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области (при наличии), целями Стратегии.
При необходимости в паспорт муниципальной программы могут включаться иные сведения.
3.3. В паспорте структурного элемента муниципальной программы отображаются следующие сведения:
а) наименование структурного элемента;
б) задачи
б) показатели;
в) сроки реализации;
г) перечень мероприятий (результатов);
д) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной программы, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);
е) план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов);
з) сведения о кураторе (при наличии), соисполнителе муниципальной программы, администраторе (при необходимости).
3.4. Для каждой муниципальной программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать показателям развития соответствующей сферы социально-экономического развития соответственно прогнозу социально-экономического развития Вербовологовского сельского поселения в соответствующей сфере.
Цели муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений взаимоувязанных показателей);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Вербовологовского сельского поселения);
релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);
ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).
Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ.
Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов муниципальной программы.
Сформированные цели муниципальной программы должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития.
3.5. При постановке целей муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы, а также задачи (общественно значимого результата) ее структурного элемента формируются показатели.
Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.
3.6. В число показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов включаются:
показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;
показатели приоритетов социально-экономического развития, определяемые в документах стратегического планирования;
показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);
показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Показатели муниципальной программы и ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:
значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;
значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками.
Показатели муниципальной программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности, однократности учета.
3.7. Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы. Мероприятия (результаты) группируются по задачам (общественно значимым результатам) структурных элементов муниципальных программ.
Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы.
Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.
Мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, установленным согласно коду целевой статьи бюджетной классификации в соответствии с порядком применения бюджетной классификации расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия. Формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы может осуществляться без соблюдения указанного принципа.
Мероприятия (результаты) муниципальной программы, направленные на достижение целей и показателей государственной программы, должны быть увязаны с мероприятиями (результатами) государственной программы.
3.8. Постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения об утверждении муниципальной программы утверждаются:
стратегические приоритеты муниципальной программы;
паспорт муниципальной программы;
паспорта комплексов процессных мероприятий;
иные документы, необходимые для обеспечения реализации муниципальной программы.

4. Разработка и внесение изменений в муниципальную программу

4.1. Разработка программ осуществляется на основании перечня программ, утверждаемого постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения.
Перечень программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными Стратегией с учетом национальных целей развития.
4.2. В перечне программ указываются: наименование каждой программы, ответственный исполнитель, периоды ее реализации.
4.3. Внесение изменений в перечень программ осуществляется отделом экономики в месячный срок со дня принятия решения о целесообразности разработки программы, но не позднее 1 августа текущего финансового года.
4.4. На основании перечня программ выделяются 2 этапа реализации программ:
первый этап реализации - с начала реализации программы в соответствии с перечнем программ и до начала реализации программы в соответствии с настоящим Порядком;
второй этап реализации - с начала реализации программы в соответствии с настоящим Порядком.
4.5. Разработка проекта программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителем и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.
4.6. Проект постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения об утверждении программы, включающий в себя документы в соответствии с пунктом 3.8 раздела 3 настоящего Порядка, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками программы, направляется в сектор экономики и финансов в порядке, установленном Регламентом Администрации Вербовологовского сельского поселения.
4.7. Ответственный исполнитель программы выносит проект новой программы на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Проект новой программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием: ответственного исполнителя, наименования проекта новой программы, проекта новой программы, даты начала и завершения общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты размещения проекта новой программы на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядка направления предложений (замечаний). Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению ответственным исполнителем программы, который дорабатывает проект новой программы с учетом полученных замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.
Общественное обсуждение проекта новой программы также проходит посредством  федеральной  информационной  системы  стратегического планирования с соблюдением требования действующего законодательства (постановления Правительства РФ от 30.12.2016 №1559 «Об утверждении правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства РФ, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования»).
4.8. Ответственный исполнитель программы обеспечивает государственную регистрацию новой программы, а также изменений в ранее утвержденную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.9. Сектор экономики и финансов рассматривает проект программы (проект внесения изменений в программу) на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию программы, установленных настоящим Порядком;
обоснованности подходов к выделению мероприятий (результатов) структурных элементов программы;
соответствия целей, задач и показателей программы целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, нормативных правовых актах Ростовской области и Дубовского района, Вербовологовского сельского поселения;
соответствия мероприятий (результатов) структурных элементов программ целям и задачам программы;
взаимоувязки плановых значений показателей и изменения объемов финансирования взаимоувязанных мероприятий (результатов) программ;
соответствия налоговых расходов целям и задачам программ.
Сектор экономики и финансов рассматривает:
проекты программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений в ранее утвержденные программы на соответствие:
- распределению расходов местного бюджета в рамках доведенных до главных распорядителей бюджетных средств предельных показателей расходов бюджета Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на очередной финансовый год и на плановый период;
- принятому решению о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
- налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям местного и регионального законодательства о налогах и сборах.
проекты постановлений Администрации Вербовологовского сельского поселения о внесении изменений в программы в текущем финансовом году на соответствие:
- решению о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и на плановый период,
- сводной бюджетной росписи в связи с получением от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов (в случае необходимости),
- налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям местного и регионального законодательства о налогах и сборах.
4.10. Ответственный исполнитель программы на этапе согласования проекта постановления об утверждении программы или внесении изменений в действующую программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности), включаемому  в  программу,  представляет  в отдел экономики:
копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе);
копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности.
4.11. Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) либо участника, являющегося органом местного самоуправления (отраслевым (функциональным) органом), структурным подразделением Администрации Вербовологовского сельского поселения (по согласованию с соисполнителем и ответственным исполнителем) в порядке, установленном Регламентом Администрации Вербовологовского сельского поселения.
Ответственные исполнители программ в установленном порядке вносят изменения в программы по мероприятиям (результатам) структурных элементов, а также показателям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований мероприятий (результатов) в случаях, установленных бюджетным законодательством.
Внесение изменений в муниципальные проекты осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Вербовологовское сельское поселение».

5. Финансовое обеспечение муниципальных (комплексных) программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, включающих в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов иных уровней, внебюджетных источников.
5.2. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.1 настоящего раздела, по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.
Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.1 настоящего раздела, по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).
5.4.Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части финансового обеспечения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период подлежат утверждению Администрацией Вербовологовского сельского поселения не позднее 10 декабря текущего года.
5.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

6. Система управления муниципальной программой

6.1. Куратор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной программы, за достижение целей и показателей муниципальной программы.
Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы по параметрам муниципальной программы.
 6.2. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы.
 Ответственный исполнитель муниципальной программы:
организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в нее в Администрацию Вербовологовского сельского поселения;
координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;
подготавливает отчеты о реализации муниципальной программы;
выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
6.3. Соисполнители муниципальной программы:
обеспечивают согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;
обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы реализацию включенных в муниципальную программу муниципальных и ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;
выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
6.4. Участники муниципальной программы:
обеспечивают реализацию отдельных мероприятий структурных элементов муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности;
выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
6.5.Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется Администрацией Вербовологовского сельского поселения.

7. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Под мониторингом реализации муниципальной программы понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы, прогнозированию исполнения плановых значений.
Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
7.2. Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных и ведомственных проектов, входящих в состав муниципальной программы, а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.
7.3. Квартально предоставляется отчётность по тем показателям, по которым разрабатывается квартальный план.
7.4. Формирование ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а отчета о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
7.5.Ответственные исполнители муниципальных программ, допустившие невыполнение мероприятий (результатов) структурных элементов и контрольных точек, представляют главе Администрации Вербовологовского сельского поселения информацию о причинах невыполнения и принимаемых мерах по их недопущению.
7.6. Формирование итогового годового отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненный итоговый годовой отчет - до 8 апреля года, следующего за отчетным).
7.7. В отчете о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации структурных элементов такой программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:
а) показатели;
б) мероприятия (результаты);
в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;
г) контрольные точки.
При необходимости в отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.
Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, паспорте ее структурного элемента.
7.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета.
7.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Вербовологовского сельского поселения  может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
7.10. В случае принятия Администрацией Вербовологовского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения.
7.11. Годовой отчет после принятия Администрацией Вербовологовского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.12. Итоги реализации муниципальных программ за отчетный год отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный доклад).
Сводный доклад формируется сектором экономики и финансов  в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, направляется главе Администрации  для обеспечения представления в  Собрание депутатов годового отчета об исполнении бюджета в порядке.
Сводный доклад формируется на основании утвержденных Администрацией Вербовологовского сельского поселения годовых отчетов и содержит общие сведения о реализации муниципальных программ за отчетный год, а также по каждой муниципальной  программе:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы за отчетный год;
сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы;
уровень реализации муниципальной программы.
Сводный доклад подлежит размещению сектором экономики и финансов предпринимательства не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения решения собрания депутатов Вербовологовского с/п об отчете об исполнении местного бюджета на официальном сайте Администрации Вербовологовского с/п в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


к постановлению Администрации
Вербовологовского  с/п 
от 02.09.2024 №29

Перечень
направлений деятельности органов местного самоуправления, главных распорядителей средств местного бюджета, не подлежащих включению в муниципальные программы

1. Обслуживание муниципального долга Вербовологовского с/п.
5. Управление зарезервированными бюджетными ассигнованиями, за исключением бюджетных ассигнований, целевое значение которых соответствует сферам реализации муниципальных программ.
6. Иные непрограммные расходы Администрации Вербовологовского с/п и отраслевых (функциональных) органов Администрации Вербовологовского с/п в соответствии с Положением о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета Вербовологовского с/п на очередной финансовый год и на плановый период.

