АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019 г.                                                                              № 1

х.  Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения

за  2018 год

В соответствии с постановлениями администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 06.02.2018г. № 6 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014г. №32 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №157 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №166 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №163 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №164 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013г. №153 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.10.2013г. №175 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №160 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №156 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013г. №155 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №159 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013г. №161 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 07.11.2016г. №108 по итогам работы за 2018 год согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 25.06.2015г. №105 по итогам работы за  2018 год согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Вербовологовского

сельского поселения                                                                    В.И.Картичев

Приложение 1 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»

отчетный период 2018 год .

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - | 05.03.2014 |  | 31.12.2020 | 0 |  | 0 | 0 |  | - |
| 1.2 | ОМ 1.2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Отмежеван и поставлен на кадастровый учет ЗУ под кладбище площадью 21300 кв.м; начата работа по межеванию ЗУ под детской площадкой | 05.03.2014 |  | 31.12.2020 | 20,0 |  | 20,0 | 10,3 |  | 9,7 тыс.рублей. Не окончены работы по межеванию |
| 1.3 | ОМ 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | проведена оценка ЗУ | 05.03.2014 |  | 31.12.2020 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 2 | Контрольное событие программы. Ведутся подготовительные работы по межеванию земельного участка под кладбище | X | на все объекты муниципальной собственности получены свидетельства о регистрации права собственности, при проведении технической инвентаризации выявлены разрушенные дома, по которым начата работа по снятию их с учета | X |  |  |  |  |  | X |  | X |

### Приложение 2 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1. Ликвидация карантинных растений | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  | приобретены запчасти и ГСМ на триммеры, проводился обкос территорий на тракторе | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 85,6 | 85,6 | 35,8 | 49,8 тыс.рублей. Экономия сложилась в связи с тем, что в течение года работы по благоустройству в большом объеме выполняли граждане за административные правонарушения |
| 1.2 | ОМ 1.2 проведение противоклещевой обработки территории поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  | в весенний период проведена противоклещевая обработка кладбища и детской площадки | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 17,2 | 17,2 | 13,5 | 3,7 тыс.рублей. Оплата произведена по акту выполненных работ в соответствии выполненным объемом |
| 1.3 | ОМ 1.3 содержание места временного сбора мусора | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  | Содержание территории поселения проводилось в соответствии с санитарными нормами, придание эстетического вида поселению | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 41,0 | 41,0 | 8,0 | 33,0 тыс.рублей. Отсутствие потребности. |
| 1.4 | ОМ 1.4. «Организация утилизации бытовых и промышленных отходов» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  | обеспечение экологической безопасность на территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |  |
| 1.5 | ОМ 1.4. Мероприятия по отлову бродячих животных | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | обеспечение экологической безопасность на территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 0 | Контракт не заключен в связи с отсутствием заявок на участие в закупке |
| 1.6 | Контрольное событие программы выполнено. Подготовлен проект решения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения» | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Озеленение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОМ 2.1: Высадка зеленых насаждений |  | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | силами местных жителей, работников учреждений культуры и образования, местной администрации (всего задействовано 60 чел) были высажены деревья в количестве 100 штук (клен, вяз, акация, вишня, яблоня) | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| 2.2 | ОМ 2.2: Содержание зеленых насаждений |  | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | Проводилась культивация парков трактором, а также волонтерами | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 8,0 | 17,0 тыс.рублей. Работы выполнялись волонтерами |
| 2.3 | Контрольное событие программы выполнено: Увеличение площади зеленых насаждений |  | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие водохозяйственного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ОМ 3.1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |  | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | Заключен контракт на изготовление декларации безопасности ГТС. Срок окончания работ 30.05.2019г. | 01.06.2014 | 31.12.2020 | 1792,7 | 1792,7 | 30,0 | 1762,7 тыс.рублей. |
| 3.4 | Контрольное событие программы: проведено укрепление ГТС |  | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | X |  | X |  | X |  |

### Приложение 3 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1. Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; | 01.01.2014 |  | 31.12.2017 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2 | ОМ 2 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Уличные фонари работают на протяжении всего темного времени суток, приобретены энергосберегающие лампы | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 373,1 | 373,1 | 118,0 | 255,1 тыс.рублей. За счет применения энергосберегающих приборов возникла экономия по оплате коммунальных услуг.Лампы уличного освещения приобретены по наименьшей цене |  |
|  | контрольное событие. Заключены контракты: на уличное освещение на 2018 год; на приобретение ламп уличного освещения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | подача воды осуществляется бесперебойно; освещены 81% улиц сельского поселения | X |  |  | X | X |  |  |  |
| подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ОМ 2.1. Расширение зоны отдыха на территории поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | мероприятия реализуются в соответствии с Правилами благоустройства | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 1116,0 | 1116,0 | 24,5 | 1091,5 работу выполняли граждане, совершившие административные нарушения. Основные средства не приобретены, т.к. в течение года выяснялось вопрос по поводу приобретения мусорныз контейнеров |  |
|  | контрольное событие выполнено. Приобретены лакокрасочные товары | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | X |  |  | X |  | X | X |  |

### Приложение 4 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1.Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Вербовологовского сельского поселения и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | Принято постановление от 03.09.2018г. №77 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования Вербовологовское сельское поселение на 2018-2020 годы» |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1.2 | ОМ 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Вербовологовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | Оценка проведена 12.07.2018г. и утверждена распоряжением от 12.07.2018г. №77 «О результатах оценки эффективности налоговых льгот, установленных на территории Вербовологовского сельского поселения в 2017 году» |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1.3 | ОМ 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | Общий расходов, спланированный с учетом программного метода планирования составил 58,6% в общем объеме расходов |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы | Х | - |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОМ 2.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева |  | Внесено изменение в решение собрания депутатов Вербовологовского с/п от 27.03.15 №106 «О бюджетном процессе в Вербовологовском сельском поселении» в соответствии с Бюджетным кодексом |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | - |  |  |  |  | - | - |
| 2.2 | ОМ 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева |  | Планирование и исполнение расходов осуществляется в программных обеспечениях АЦК в соответствии с решением собрания депутатов о бюджете |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | - |  |  |  |  | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы |  |  | - |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |
| 3. Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ОМ 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вербовологовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева |  |  | Принято постановление от 16.10.2018г. №90 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Вербовологовского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Вербовологовского сельского поселения до 2020 года» | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.2 | ОМ 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вербовологовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева |  |  | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга не превышают 50% от собственных доходов. Доходы 2966,4 тыс.рублей, утвержденный предельный объем муниципального долга- 1483,2 тыс.рублей | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.3 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева |  |  | муниципальный долг отсутствует | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X |
| 4 | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ОМ 4.1.Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева |  |  | Полномочия в рамках соглашений не передавались | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы: | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |

### Приложение 5 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Доступная среда»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | администрация Вербовологовского сельского поселения | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | - |  | - | - |
| 1.2 | ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | администрация Вербовологовского сельского поселения | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адапта ции для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы выполнено. Установлены перила на пандус | Администрация Вербовологовского сельского поселения | здание администрации сельского поселения, здание дома культуры оснащены пандусами | X |  |  | X |  | X | X |

### Приложение 6 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) У.А.Домникова |  | Привлечены на работу по благоустройству территории граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы 5 человек | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 101,6 |  | 101,6 | 96,4 | 5,2 тыс.рублей. Оплата произведена за фактически отработанные часы |
| 1.2 | ОМ 1.2. Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) У.А.Домникова |  | Привлечены на работу подростков по благоустройству территории 11 человек | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 34,0 |  | 34,0 | 33,7 |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы. Предоставление оплачиваемых общественных работ | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  | привлечены на работу 16 человек | X |  |  |  | X |  |  | X | X |

### Приложение 7 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. |  | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Вербовологовского сельского поселения | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.2 | ОМ 1.2. «Обеспечение дополни тельного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. |  | Глава Администрации прошел обучение по | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | 18,1 |  | 18,1 |  | 15,6 |  | 2,5 |  |
| 1.3 | ОМ 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.4 | ОМ 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Вербовологовского сельского поселения» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. |  | Проведена аттестация рабочих мест | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | 10,4 |  | 10,4 |  | - |  | - |  |
| 1.5 | ОМ 1.5. «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева |  | Пенсии за счет бюджета не выплачиваются | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.6 | ОМ 1.6 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | главный специалист Ломакина Е.А. |  | В январе 2018 года глава Администрации принял участие в конференции АСМО РО | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы. Заключение договоров на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, обеспечение членства в АСМО РО, | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОМ 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Вербовологовском сельском поселении» | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | - |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 1.2 | ОМ 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Оплата по контракту за ведение сайта произведена в полном объеме. Оплата за публикацию произведена согласно выставленным счетам |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | 23,2 |  | 23,2 |  | 19,1 |  | 4,1 тыс.рублей. Оплата за публикацию произведена согласно выставленным счетам |
| 1.3 | ОМ 2.3. Совершенствование механизмов оздоровления штатных сотрудников | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы защиты здоровья |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | 15,5 |  | 15,5 |  | 2,5 |  | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы6 | Администрация Вербовологовского сельского поселения | НПА регулярно размещаются в сети Интернет и публикуются в местной газете «Хуторская жизнь» |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |

### Приложение 8 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | содержание сети автомобильных дорог | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 153,9 | 153,9 | 123,8 |  | 30,1 тыс.рублей. Средства выделяются на зимнее содержание дорог и по погодным условиям не использованы |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Заключено соглашение с Администрацией Дубовского района на содержание дорог | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вербовологовского сельского поселения на2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОМ 2.1: установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | - | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - |  |  | - |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы. |  | - | X |  | X |  |  | X |  | X |

### Приложение 9 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ОМ 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | директор МБУК «Вербоволовский СДК» | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 2286,6 | 2286,6 | 1399,0 |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы. Услуги предоставляются в полном объеме | Администрация Вербовологовского сельского поселения | регулярно проводятся общественные мероприятия, функционируют кружки по интересам | X |  |  | X |  | X | X |

### Приложение 10 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1: Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы администрации Вербовологовского сельского поселения | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  |  |  | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.2. | ОМ 1.2. Противопожарные мероприятия | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  |  |  | предупреждения возникновения пожароопасной ситуации | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  |  | 53,9 |  | 53,9 |  |  | 28,4 |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы постановление реализуется успешно | специалист 1 катего рии по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  |  |  | проведена опашка территории сельского поселения, застрахованы добровольные пожарные, в здании Администрации установлена противопожарная дверь | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |
| 2 | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОМ 2.1: поддержание в готовности систем оповещения населения ; | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  | обеспечено предупреждение ЧС |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 2.2 | ОМ 2.2: предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС ; | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  | обеспечено предупреждение ЧС |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 2.3 | ОМ 2.3: Страхование гражданской ответственности администрации поселения за причинение вреда в результате аварии на ГТС | специалист 1 категории А.С.Жукова |  | застрахована гражданская ответственность администрации поселения за причинение вреда в результате авариГТСи на |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 13,9 |  |  |  |
| 2.4 | ОМ2.5: Страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС | специалист 1 категории А.С.Жукова |  | застрахованы расходы по локализации и ликвидации ЧС |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  | заключено 2 договора страхование владельца опасного объекта и последст вий ЧС |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ОМ 3.1: предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | администрация Вербовологовского сельского поселения |  |  | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.2 | Контрольное событие программы полисы страхования получены | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  |  | проведены беседы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |

### Приложение 11 к постановлению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | Подпрограмма нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1:организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения | инспектор по спор ту Каспер С.М. | организация и проведе ние спортивных и физкультурных мероприятий среди различных катего рий населения | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | 0 |  |  |  | - | - |
| 1.2 | ОМ 1.2: наращивание материальной базы для занятия спортом | администрация Вербовологовского сельского поселения | наращивание материальной базы для занятия спортом | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 0 | 30,0 тыс.рублей. Отсутствие заявок |
| 1.2 | Контрольное событие программы утвержден календарный план мероприятий | Администрация Вербовологовского сельского поселения | спортивные мероприятия проведены согласно графику | X |  |  | X |  |  |  | X | X |

### Приложение 12 к постановлению Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность»

отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 1.1:«Проведение обязательного энергетического обследования» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | Изготовлен энергетический паспорт на администрацию и дом культуры |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 | - |
| 1.2 | ОМ 1.2: «Информационная поддержка политики энергосбережения» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | Проводилась беседа на личном приеме у главы |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | - |  |  | - | - |
| 1.3 | ОМ 1.3: «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | В доме культуры заменен газовый счетчик |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | - |  |  | - | - |
| 1.4 | ОМ 1.4: «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | Приобретены энергосберегающие лампы |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  |  | - |  |  | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Вербовологовского сельского поселения |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X |

### Приложение 13 к постановлению Администрации Вербовологовского с/п

### от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»    отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ОМ 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстре мизму и терроризму | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Дом никова У.А. |  | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведе ния студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди на селения | 07.11.2016 |  | 31.12.2020 | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.2 | ОМ 2.2. организационно-технические мероприятия | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. |  | Приобретены плакаты по противодействию терроризма и экстремизма | 07.11.2016 |  | 31.12.2020 | 10,0 |  |  | 10,0 | 2,0 |  | 8,0 тыс.рублей. Агитматерьялы приобретены по наименьшей цене |  |
|  | Контрольное событие программы | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. |  | В учреждениях проводились тематические беседы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 14 к постановлению Администрации

### Вербовологовского с/п от 16.01.2019 №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»    отчетный период  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Домникова У.А. | Приобретена бумага. До руководителей ИП регулярно доводится информация о господдержках, ценах топливо, сельхозтехнику, информация по регистрации для руководителей в сфере торговли | 01.01.2014 |  | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 |  | 0,9 |  | - |  |