АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 10(А)

26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018г. №118 по итогам работы за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                                    У.А.Домникова

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Вербовологовского с/п

от 26.02.2025 №10(А)

Годовой отчет о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2024 год

1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», был проведен комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Вербовологовского сельского поселения

В рамках муниципальной программы в 2024 году заключен контракт на проведение рыночной оценки имущества для дальнейшей приватизации.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества». Проводилась инвентаризация жилищного комплекса на территории поселения. Заключен договор на изготовление кадастрового паспорта на бесхозное имущество.

Основное мероприятие 1.2. «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков».

Основное мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества». В 2024 году проведение оценки не требовалось.

Контрольное событие выполнено. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации за год приведены в таблице №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения за 2024 год.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приведены в таблице №2.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году по  плановым назначениям составил 9,1 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3.

В 2024 году проведены мероприятия по проведению оценки имущества в целях его эффективного использования.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год.

Реализация программы направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 3 показателя.

Показатели подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»  полностью соответствуют муниципальной программе.

7. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице №2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных Приложением № 1 к Программе. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Основное мероприятие 1.1. «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества».

Основное мероприятие 1.2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков»

Показатель 1.1. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество объектов, внесенных в реестр - 100%.

Фактическое количество зарегистрированных объектов – 100%.

КЦИi = 1

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества»

Показатель 2. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации.

План по доходам на 2024 год составил 3586,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 3832,2 тыс.рублей или 106,9%

КЦИi = 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

Эо = 1

Высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

СРом = Мв / М= 1

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

## 3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

## - Степень реализации основных мероприятий программы составила 1: выполнено основное мероприятие программы.

## - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет

## ССуз = Зф / Зп=  9,1/9,1=1:

## фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы 9,1 тыс. рублей;

## плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 9,1  тыс.рублей.   Уровень исполнения финансирования 100% (высокий).

## - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и составила 1.

## = 1/1=1

## Бюджетная эффективность реализации программы признается низкой.

## 3. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

## УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

## Эо=1

## СРом =1

## Эис =1

## УРпр = 1*0,5 + 1*0,3 + 1,0*0,2 = 1

## Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким

## При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм  Программы.

6. Предложения по дальнейшей реализации программы

В целом, намеченные мероприятия программы выполнены. Работы по оформлению и использованию муниципального имущества ведутся. Доходная часть бюджета в отношении собственных доходов ежегодно увеличивается. Реализацию программы целесообразно продолжить.

приложение №1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»  за отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Изготовлен технический паспорт на бесхозное имущество |  | 01.01.2019 |  | - |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - |  | 01.01.2019 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | Проведена оценка оборудования в целях реализации |  | 01.01.2019 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

приложение №2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | 2019 | 2030 | 2019 |  | - | Выявление безхозного имущества | Выявлена 1 дорога | - |
| 1.2. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | 2019 | 2030 | 2019 |  | - | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | 100% охват поставленных на кадастровый учет земельных участков | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | 2019 | 2030 | 2019 |  | - | Увеличение доходной части бюджета за счет имущества |  | 118 объектов не подлежит передаче в аренду, продаже; 5 объектов переданы в оперативное управление |

приложение 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | всего | 9,1 | 9,1 |
|  |  | бюджет поселения | 9,1 | 9,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего | 9,1 | 9,1 |
|  |  | бюджет поселения | 9,1 | 9,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | всего | 9,1 | 9,1 |
|  |  | бюджет поселения | 9,1 | 9,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Межевание земельных участков | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%). | процентов | 100 | 100 | 100 |  |