АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 15(А)
 26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог  
                                                 
х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета о реализации 
 муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год 


            В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:


          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами  для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 119 по итогам работы за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.




      Глава Администрации Вербовологовского 
  сельского поселения                                                                    У.А.Домникова














Приложение 
к распоряжению Администрации 
Вербовологовского сельского поселения
от 26.02.2025 №15(А) 
Отчет
 о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год

1. Конкретные результаты реализации 
муниципальной программы, достигнутые за отчетный год 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

 Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 г №119 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Вербовологовского сельского поселения
На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом средства не предусматривались. 
Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:
 «Долгосрочное финансовое планирование»;
 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;
        «Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения»;
        «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
Задача проведения эффективной бюджетной политики решалась за счет:
сбалансированности бюджета Вербовологовского сельского поселения Дубовского района;
наращивания собственных налоговых и неналоговых доходов;
снижения дотационности Вербовологовского сельского поселения;
сохранения объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
формирования бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;
экономически обоснованном подходе при принятии новых расходных обязательств;
совершенствовании межбюджетных отношений;
развития системы муниципального контроля.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Долгосрочное финансовое планирование»
            Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов  бюджета Вербовологовского сельского поселения и снижением недоимки». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам составило 3832,2 тыс. руб. или 106,9 % от плана.
  Основное мероприятие 1.2. «оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Вербовологовского сельского поселения». 
     Проведена оценка эффективности налоговых льгот за 2023 год. Принято решение оставить льготу без изменений.     
 Основное мероприятие 1.3. «формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами».
    Расходы бюджета на 2024 год выполнялись в рамках 14 муниципальных программ. Доля расходов, сформированных по программно-целевому методу планирования в общем объеме расходов составила 99%.

   2.2 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 
Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».
     Постановлением №21 от 25.06.2024г. утвержден порядок и сроки составления проекта бюджета на 2025-2027 годы, распоряжением №2(О) от 22.10.2024 г. утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2025-2026 годы, постановлением от 29.03.2024 г. №7 утвержден регламент реализации полномочий администратора доходов бюджета Вербовологовского  сельского поселения по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, распоряжением от 18.12.2024г. №8(О) внесены изменения в порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета, распоряжением 7(О) от 18.12.2024г. утвержден порядок учета бюджетных и денежных обязательств, постановлением от 02.09.2024 г. №29 внесены изменения в порядок разработки муниципальных программ, постановлением от 01.10.2024 г. №46  внесены изменения в методику и порядок планирования бюджетных ассигнований

  Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения». Исполнение бюджета по расходам в 2024 году составило 97,3%. Причиной образования остатков, носящих нецелевой характер использования, явилось необходимость создания остатка средств местного бюджета для обеспечения принятых обязательств и финансирования первоочередных и социально-значимых расходов в первые рабочие дни января 2025 года. 

   2.3 подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения» 
Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вербовологовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
  Муниципальный долг на 01.01.2025 года отсутствует.
  Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вербовологовского сельского поселения». В связи с реализацией механизмов контроля за исполнением доходов  бюджета поселения у Администрации  муниципальный долг на 01.01.2025 года отсутствует.

2.4. Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» 
Основное мероприятие 4.1. «актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района»
  Полномочия на уровень района не передавались

     Мероприятия подпрограмм выполнены в полном объеме.

      2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

            Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

       2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм.

        Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.           
                   
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

        Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 0 тыс. рублей.
         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении №4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения за 2024 год.     
  
5. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности
1. Основные мероприятия программы выполнены: Исполнение расходных обязательств бюджета поселения за 2024 год составило 97,3%  вместо планируемых 95%. 
2. Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле: 
                                                           Фф
                                            Уэф = ---------- х 100%, 
                                                         Фп	
где:
Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;
Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;
Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

                  0
    Уэф = ---------- х100 % = 0%.
                  0

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как высокий.


8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
 
Продолжить реализацию программы.
Таблица 1

[bookmark: Par1422]ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы   за отчетный период 12 мес. 2024 г.
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»
	Администрация Вербовологовского с/п
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	ОМ 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Вербовологовского сельского поселения и снижением недоимки»
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 106,9%
	01.01.
2019
	-
	-
	-
	-
	

	
	ОМ 1.2. 
Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Вербовологовского сельского поселения
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	предоставлена  налоговая льгота в сумме 250,0 тыс.кв.м по земельному налогу на сумму 201,8 тыс.рублей
	01.01.
2019
	-
	-
	-
	-
	

	
	ОМ 1.3. Формирование расходов   бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами

	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	доля расходов  местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов  бюджета поселения составила в 2024 году 99%
	01.01.
2019
	-
	-
	-
	-
	

	
	Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	Проект решения о бюджете на 2025 год и плановый период направлен собранию депутатов в установленные сроки. Утвержден бюджетный прогноз
	01.01.
2019
	-
	-
	-
	
	

	
	Основное мероприятие 2.2.
Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	На 01.01.2025 Муниципальный долг отсутствует, просроченная кредиторская задолженность отсутствует
	01.01.
2019
	-
	-
	-
	
	

	
	Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вербовологовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	На 01.01.2025 Муниципальный долг отсутствует, просроченная кредиторская задолженность отсутствует
	01.01.
2019
	-
	-
	-
	
	

	
	Основное мероприятие 3.2.
Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вербовологовского сельского поселения
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в сумме 1793,1 тыс.рублей, что составляет 50% от плановых назначений собственных доходов
	01.01.
2019
	-
	-
	-
	
	

	
	Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 4.1.
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения бюджету района не предоставлялись
	01.01.
2019
	-
	-
	-
	
	



Таблица 2
[bookmark: Par1520]Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1.
Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета   Вербовологовского сельского поселения и снижением недоимки
	Сектор экономики и финансов
	01.01.2019
	на постоянной основе
	01.01.2019
	
	исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;
достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов
	по налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме в 3832,2 тыс. руб. или 106,9;

	-

	1.2
	Основное мероприятие 1.2. 
Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Вербовологовского сельского поселения
	Сектор экономики и финансов
	01.01.2019
	на постоянной основе
	01.01.2019
	
	сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот
	решением от 28.11.2018 №56 «О земельном налоге» установлена необлагаемая налогом база, равной площади земельного участка 250 тыс.кв.м льготной категории граждан 
	-

	1.3
	Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов   бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами

	Сектор экономики и финансов
	01.01.2019
	на постоянной основе
	01.01.2019
	
	
	Доля расходов, сформированных по программно-целевому методу планирования в общем объеме расходов составила 99%.

	-

	Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса
	Сектор экономики и финансов
	01.01.2019
	на постоянной основе
	01.01.2019
	-
	Разработка и направление Главе Вербовологовского с/п в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства  проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета
	проект решения о бюджете на 2025 год представлен на рассмотрение главе и депутатам 28.10.2024 
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.2.
Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения
	Сектор экономики и финансов
	01.01.2019
	на постоянной основе
	01.01.2019
	-
	обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения
	ежегодно составляется плановый и уточненный реестр расходных обязательств в соответствии  с постановлением от 01.08.2017г №98 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения» 
	-

	Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения»

	3.1
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вербовологовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Сектор экономики и финансов
	01.01.2019
	31.12.2020
	01.01..2019
	-
	сохранение объема муниципального долга Вербовологовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	муниципальный долг отсутствует
	

	3.2
	Основное мероприятие 3.2.
Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вербовологовского сельского поселения
	Сектор экономики и финансов
	01.01.2019
	-
	01.01.
2019
	-
	планирование расходов на обслуживание муниципального долга Вербовологовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга
	объем муниципального долга планируется в пределах 50% от общего объема собственных доходов
	

	Подпрограмма 4«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения

	4.1
	Основное мероприятие 5.1.
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района
	Сектор экономики и финансов
	01.01.2019
	-
	01.01.
2019
	-
	перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности, организации в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства
	межбюджетные трансферты не выделялись 
	-
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Таблица 3
Сведения  
об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной программы  за  2024 г.
	Статус
	Наименование       
муниципальной      
 программы, подпрограммы 
муниципальной      
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной  программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа      
	Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами  для эффективного управления муниципальными финансами
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет поселения   
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	Долгосрочное финансовое планирование
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет поселения   
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2
	Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет поселения  
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 3
	Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет поселения  
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 4 
	Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	всего                 
	-
	-

	
	
	Бюджет поселения
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 5
	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения
	всего                 
	-
	-

	
	
	Бюджет поселения
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-



Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами  для эффективного управления муниципальными финансами»

	1.
	Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
	да/нет
	да
	да
	да
	-

	2.
	Качество управления финансами  Вербовологовского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района
	степень
	                   II
	II
	II
	-

	Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»

	1.1.
	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Вербовологовского сельского поселения Дубовского района
	тыс. рублей
	4160,3
	2734,6
	3832,2
	Показатель перевыполнен на 1097,6 тыс.рублей

	1.2
	Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения
	 процентов
	99,2
	95
	99,2
	

	Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

	2.1.
	Исполнение расходных обязательств бюджета поселения
	процентов
	95,14
	96,0
	97,2
	

	Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения»

	3.1
	Отношение объема муниципального долга Вербовологовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений
	 процентов
	0
	0
	0
	

	3.2
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вербовологовского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	 процентов
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 5«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения

	4.1
	Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной форме»
	процентов
	100
	100
	0
	



