АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№16 (А)

26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог

х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 117 по итогам работы за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                                     У.А.Домникова

Приложение

к распоряжению Администрации

Вербовологовского сельского поселения

от 26.02.2025 №16(А)

Отчет

о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»» за 2024 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 г №117 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом было предусмотрено 503,1 тыс. рублей.

В течение 2024 года заключались муниципальные контракты: с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на оплату коммунальных услуг, на содержание сетей уличного освещения, на приобретение хозтоваров, благоустройство территории.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство».

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1.Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»;

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год было предусмотрено  209,1 тыс. рублей за счет средств  местного бюджета.

Средства освоены в сумме 208,7 тыс. рублей или на 99,8%.

2.2.Подпрограмма 2 «Благоустройство».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующего мероприятия:

- Расширение зоны отдыха на территории поселения;

На реализацию Подпрограммы 2 на 2024 год было предусмотрено 294,0 тыс.рублей. Средства освоены на сумму  294,0 тыс.рублей или 100%. Средства областного бюджета не выделялись.

2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 502,9 тыс. рублей.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» составил 208,7 тыс. рублей;

Подпрограммы 2   «Благоустройство» – 294,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении №4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год.

Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 2 показателя.

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных Приложением № 1 к Программе. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.

Запланированное количество – 85,2%.

Фактическое количество  – 87,1%.

КЦИi = 1,02

Реализация программы по данному мероприятию характеризуется высоким уровнем эффективности.

Показатель 2. Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения

Основное мероприятие 2 Расширение зоны отдыха на территории поселения

Запланированное количество – 1%.

Фактическое количество  – 1%.

КЦИi = 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

Эо = 1,01

Высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

СРом = Мв / М= 2/2=1

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

## 3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

## - Степень реализации основных мероприятий программы составила 1: выполнено основное мероприятие программы.

## - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет

## ССуз = Зф / Зп=  502,7/503,1=1:

## фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы 502,7 тыс. рублей;

## плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 503,1  тыс.рублей.   Уровень исполнения финансирования высокий.

## - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и составила 1.

## = 1/1=1

## Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

## 3. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

## УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

## Эо=1,01

## СРом =1

## Эис =1,23

## УРпр = 1,01*0,5 + 1*0,3 + 1*0,2 = 1,01

## Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким

## При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм  Программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В целом, намеченные мероприятия программы выполнены. Мероприятия программы направлены на создание безопасных  условий проживания жителей поселения. Реализацию программы целесообразно продолжить.

### Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы   за отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 503,1 |  | 503,1 |  | 502,7 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 209,1 |  | 209,1 |  | 208,7 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | Заключен контракт на оплату коммунальных услуг за уличное освещение | 01.01.2019 |  |  | - | 209,1 |  | 209,1 |  | 208,7 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  |  |  |  |  | 294,0 |  | 294,0 |  | 294,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Расширение зоны отдыха на территории поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | Проведена очистка территории от мусора, приобретены хозтовары для работ по благоустройству | 01.01.2019 |  |  |  | 294,0 |  | 294,0 |  | 294,0 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | Главный специалист Е.А.Ломакина | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 |  | Оплата за содержание сетей уличного освещения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 Расширение зоны отдыха на территории поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 |  | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания | Проводилась зачистка территории от строительного мусора, раскорчевка деревьев |  | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы реализация мероприятий в соответствии с правилами благоустройства | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая | Х | х | Х | 31.12.2020 | Х | составлены протоколы за нарушение Правил |  | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных средств за  2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП |  | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  | всего | 503,1 | 502,7 |
|  |  |  | бюджет поселения | 503,1 | 502,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  | всего | 209,1 | 208,7 |
|  |  |  | бюджет поселения | 209,1 | 208,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | Расширение зоны отдыха на территории поселения | всего | 294,0 | 294,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 294,0 | 294,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения | процентов | 87,2 | 85,2 | 87,2 |  |
| 2 | Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | процентов | 1 | 1 | 1 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.