АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№17 (А)
26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог  
                                                 
х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета 
о реализации  муниципальной программы Вербовологовского 
сельского поселения «Энергоэффективность» за 2024 год 


          В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения:

    1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018г. №122 по итогам работы за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
   2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.







      Глава Администрации Вербовологовского 
  сельского поселения                                                                     У.А.Домникова









Приложение 1
к распоряжению администрации
Вербовологовского с/п
от 26.02.2025 №17(А)

Годовой отчет о реализации 
 муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения
«Энергоэффективность» 
за 2024 год 

1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность» был проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение повышения энергоэффективности на территории Вербовологовского сельского поселения  за счёт организации процесса комплексного энергосбережения.
В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» был выполнен комплекс работ по сокращению в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта.
     В отчетном 2024 году на реализацию программы средства не планировались.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы 
в разрезе подпрограмм

2.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

   Основное мероприятие 1.1. «расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению». Проводилась информационная беседа с гражданами и руководителями организаций о необходимости сбережения энергетических ресурсов за счет экономного использования электрических приборов, использования энергосберегающих ламп накаливания. 
  
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2024 году не осуществлялось. 
     Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 0 тыс. рублей, при плановых назначениях 0,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3. 
   

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

    Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении №4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2024 год.     
          
5. Оценка эффективности муниципальной программы

     Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №2 к приложению 1 Программы. 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
«Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных Приложением № 1 к Программе. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
      
 1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» рассчитывается по формуле: 


, 
где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Основное мероприятие 1.1 «расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению»
Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений.
Показатель 1.1. Экономия электроэнергии в натуральном выражении

Запланированное количество – 30.
Фактическое количество  – 1,2.
   КЦИi = 0,04

Показатель 1.2. Экономия газа натуральном выражении
Запланированное количество – 0,8
Фактическое количество  – 0.
   КЦИi = 0

      Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:
[image: ]


Эо =( 0,04+0)/2=0,02

Низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.
СРом = Мв / М= 0/2=0 
СРом– степень реализации мероприятий;
Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
 - Степень реализации основных мероприятий программы составила 0: основное мероприятие программы не выполнено. 

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
ССуз = Зф / Зп=  0/0=0:  
   фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы 0 тыс. рублей;
   плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 0,0  тыс.рублей.   Уровень исполнения финансирования низкий.
- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.
[image: ]= 0/0=0

3. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
Эо=0,02
СРом =0
Эис =0
УРпр = 0,02*0,5 + 0 + 0 = 0,01 
     Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким.
      При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм  Программы

6. Предложения по дальнейшей реализации программы

   Оценка эффективности программы дала низкий результат в связи с тем, что основное мероприятие выполнено не в полном объеме. Вместе с тем, благодаря проведенному комплексу мероприятий  отмечается положительная динамика по экономии энергоресурсов. С учетом этого лимиты на энергоресурсы изначально были запланированы ниже предыдущего года. 
Таблица 1
[bookmark: Par1422]ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы   за отчетный период 12 мес. 2024 г.


	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Основное мероприятие 1.1
расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Приобретены энергосберегающие лампы 
	01.01.2019
	-
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Контрольное событие программы
Экономия электроэнергии в объеме 30,0 тыс.кВтчас
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Выполнено 
	X
	
	X
	X
	X
	X











приложение №2 
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»                          

	1.1
	«расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению»
	специалист 1-ой категории О.Ю.Черницкая по вопросам муниципального хозяйства
	2019
	2030
	2019
	-
	уменьшение потребления энергоресурсов
	Экономия составила 1,2 тыс.кВтчас
	-



приложение №3 
Сведения  
об использовании бюджетных средств   за  2024 г.
	Статус
	Наименование муниципальной   программы, подпрограммы муниципальной программы,
основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   расходов, предусмотренных муниципальной  программой 
(тыс. руб.)
	Фактические расходы 
(тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа      
	Энергоэффективность
	всего                 
	0
	0

	
	
	бюджет поселения 
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	0
	0

	
	
	бюджет района
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма 1 
	 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	всего                 
	0
	0

	
	
	бюджет поселения 
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	0
	0

	
	
	бюджет района
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1
	«расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению»

	всего                 
	0
	0

	
	
	бюджет поселения   
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	0
	0

	
	
	бюджет района
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0


приложение №4 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений   значений показателя    (индикатора) на конец  отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа  « Энергоэффективность»                              

	1.
	Показатель 1. Экономия электроэнергии в натуральном выражении
	Тыс.кВтчас
	1,2
	30
	1,2
	

	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»                          

	1.
	Показатель 1.1. Экономия электроэнергии в натуральном выражении
	Тыс.кВтчас
	1,2
	30
	1,2
	

	2.
	Показатель 1.2. Экономия газа натуральном выражении
	Тыс.м3
	0
	0,8
	0
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