АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 5(А)
26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               

Об утверждении отчета
о реализации  муниципальной программы Вербовологовского
сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»
 за 2024  год

          В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения:


    1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018г. №116 по итогам работы за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
   2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.





Глава Администрации Вербовологовского 
    сельского поселения                                                                    У.А.Домникова









Приложение 1
к распоряжению администрации
Вербовологовского с/п
от 26.02.2025 №5(А)

Годовой отчет о реализации
муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения» за 2024 год

                 Реализация муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения» обусловлена необходимостью создания эффективной системы по повышению общественной и личной безопасности на территории сельского поселения, профилактикой экстремизма и терроризма в сельском поселении.
        В целях реализации поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма». Муниципальная программа направлена на повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.
 Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:
   - пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
   - формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
   - информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
   - содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
   - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
   - недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

        

  Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма».
Основное мероприятие 1.1. «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму». В ходе реализации основного мероприятия проводился мониторинг социально-экономического и общественно-политических процессов; информирование населения о работе Администрации в данном направлении; мониторинг средств массовой информации; проведение в муниципальных образовательных учреждениях «круглых столов»  по теме профилактики экстремизма и противодействию терроризма; чествование ветеранов Великой Отечественной войны на 9 мая. Создана комиссия по профилактике экстремизма и терроризма при Администрации Вербовологовского сельского поселения.
Основное мероприятие 1.2. «организационно-технические мероприятия». По данному направлению осуществлялся мониторинг муниципальных правовых актов Вербовологовского сельского поселения, принятых по вопросам профилактики экстремизма, мониторинг социальных сетей и информации в сети Интернет.
       Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации за год приведены в таблице №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения за 2024 год.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приведены в таблице №2.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
            Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

              2.4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

         Финансирование муниципальной программы в 2024 году не осуществлялся.
        Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 0 тыс. рублей при плановых значениях 0 тыс.рублей.
         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения, по которым не достигнуты показатели представлены в таблице 4.

5. Оценка эффективности муниципальной программы

     Оценка эффективности Программы осуществляется по критериям.
       1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» рассчитывается по формуле: 


, 

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 	единиц 5/5=1
число случаев проявления терроризма и экстремизма,	единиц	0/0=1
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
   Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:
[image: ]

Эо = 1 – высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.
СРом = Мв / М= 1
Программой предусмотрено 1 мероприятие. Основное мероприятие выполнено в полном объеме; достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
 - Степень реализации основных мероприятий программы составила 1: выполнено основное мероприятие программы. 
- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
ССуз = Зф / Зп=  0/0=0:  
   фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, 0 тыс. рублей;
   плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 0 тыс.рублей.   
- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.
[image: ]= 0
Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой. 

  2. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
Эо=1
СРом =1
Эис =0
УРпр = 1*0,5 + 1*0,3 + 0*0,2 = 0,8
     Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительный.

      При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы
  
 Программа имеет высокое социальное значение. Мероприятия реализуются успешно. Программу целесообразно продолжить.
Таблица 1
[bookmark: Par1326]ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»  за отчетный период 12 мес. 2024 г.
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма»
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Е.А.Кабанова
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	Основное
мероприятие 1.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Е.А.Кабанова
	Проводился анализ общественно-политической обстановки в поселении, анализ материалов в СМИ, в муниципальных учреждениях проводились круглые столы по теме. Проводился мониторинг НПА Администрации, ведет учет движения граждан, принималось участие в совместных заседаниях по антитерростичекой направленности
	01.01.
2019
	-
	-
	-
	-
	

	
	основное мероприятие 2.2.
организационно-технические мероприятия
	Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Е.А.Кабанова, ведущий специалист сектора экономики и финансов Р.М.Газихмаева

	Приобретение агитматериалов
	01.01.
2019
	-
	0
	0
	0
	




Таблица 2
к приложению 1 постановления 
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы,
	Ответственный исполнитель
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма»

	2.1
	основное мероприятие 1.1.
информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Е.А.Кабанова
	01.01.2019
	31.12.2030
	01.01.2019
	-
	гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения
	Проводился анализ общественно-политической обстановки в поселении, анализ материалов в СМИ, в муниципальных учреждениях проводились круглые столы по теме
	-

	2.2
	основное мероприятие 1.2.
организационно-технические мероприятия
	ведущий специалист сектора экономики и финансов Р.М.Газихмаева

	01.01.2019
	31.12.2030
	01.01.2019
	-
	обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	Проводился мониторинг НПА Администрации, ведет учет движения граждан, принималось участие в совместных заседаниях по антитерростичекой направленности
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Таблица 3


Сведения
об использовании бюджетных средств и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной  программы за  2024г.
	Статус
	Наименование       
муниципальной      
 программы, подпрограммы 
муниципальной      
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной  программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа      
	«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»
	всего                 
	0
	0

	
	
	бюджет поселения   
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	Профилактика экстремизма и терроризма
	всего                 
	0
	0

	
	
	бюджет поселения   
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-



Таблица 4
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.
измерения
	Значения показателей 
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года  (при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма»

	1
	количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма
	единиц
		5
	5
	5
	

	1
	число случаев проявления терроризма и экстремизма
	единиц
	0
	0
	0
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