АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 6(А)
 26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               

Об утверждении отчета
о реализации  муниципальной программы Вербовологовского
сельского поселения «Доступная среда» за 2024 год

          В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» Администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

    1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018г. №108 по итогам работы за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
   2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.





    Глава Администрации Вербовологовского 
    сельского поселения                                                                      У.А.Домникова











Приложение 1
к распоряжению Администрации
Вербовологовского с/п
от 26.02.2025 №6(А)

Годовой отчет о реализации
муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения
«Доступная среда» за 2024 год

      Реализация муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда» обусловлена необходимостью  повышения качества жизни и созданием безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
         В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1 подпрограмма: «Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями».
         Муниципальная программа, также как и подпрограмма направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Вербовологовского сельского поселения. 
       Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:
    достижение норматива обеспеченности населения учреждениями социального обслуживания;
   создание безопасных условий функционирования и комфортных условий оказания социальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания;
   формирование общественного мнения о повышении ответственности семьи в вопросах ухода за инвалидами с учетом государственной поддержки.

1. Результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за отчетный год

    В Вербовологовском сельском поселении здание администрации, Дома культуры, узел связи оснащены пандусами для беспрепятственного доступа инвалидами. В сельской библиотеке имеются печатные издания для широкого круга читателей, аудиодиски. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями» были установлены пандусы. Здание Администрации оснащено мнемосхемой. Гражданам оказывалась помощь при оформлении пособий, предоставлялся транспорт для посещения продовольственных магазинов, ФАПа.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

   Основное мероприятие 1.1. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации». 
       Контрольное событие выполнено: все приоритетные объекты социальной инфраструктуры оснащены техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. Зацементирована дорожка к ФАПу, отремонтировано ограждение.
 Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации за год приведены в таблице №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения за 2024 год.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приведены в таблице №2.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 
       Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

           Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.    

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

         В 2024 году в рамках программы расходование бюджетных средств не осуществлялось.
      В 2024 году перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не проводились.   Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

      Реализация программы направлена на выполнение 1 основного мероприятия. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 2 показателя.
  1.  Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Вербовологовском сельском поселении.   
 2.Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры      
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда » за 2024 год.

7. Оценка эффективности муниципальной программы

       Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице №2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных Приложением № 1 к Программе. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.1. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации».
5.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Показатель  1. Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Вербовологовском сельском поселении. Количество инвалидов, проживающих на территории Вербовологовскогог с/п составляет 45 человек.  Проведен   опрос  среди 42 респондентов, отрицательных отзывов не получено. Показатель 1 составляет 0,93.

Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры      
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры по компетенции всех участников Программы – 4 объекта 
Общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения по компетенции всех участников Программы - 4 объекта.
Степень достижения целевого показателя – 100%. Соответствует установленному уровню муниципальной программы.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:
[image: ]

Эо = 0,97 - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

5.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.
СРом = Мв / М= 1
Программой предусмотрено 1 мероприятие. Основное мероприятие выполнено в полном объеме: фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет более 95 процентов от запланированного; достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
5.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
 - Степень реализации основных мероприятий программы составила 1: выполнено основное мероприятие программы. 
- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
ССуз = Зф / Зп=  0:  
   фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, 0 тыс. рублей;
   плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 0 тыс.рублей.   Уровень исполнения финансирования 0% (низкий).
- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и составила 0.
[image: ]= 1/0=0
Бюджетная эффективность реализации программы признается низкой. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
Эо=0,97
СРом =1
Эис =0
УРпр = 0,97*0,5 + 1*0,3 + 0*0,2 = 0,79 
     Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы
   В целом основное мероприятие программы и подпрограммы выполнено. Анализ показал, что эффективность реализации программы снижена в связи с неиспользованием бюджетных средств. Основные требования для обеспечения доступности инвалидам Администрацией поселения выполнены, дополнительных требований и предложений от жителей не поступало. Ведется постоянный мониторинг действующего законодательства, опрос населения. Учитывая высокую социальную значимость программы, целесообразно продолжить ее реализацию.         

Таблица 1
[bookmark: Par1326]ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»  за отчетный период 12 мес. 2024 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями»
	Специалист первой  категории сектора экономики и финансов  Газихмаева Р.М., ведущий специалист Кабанова Е.А.
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	Основное
мероприятие 1.1 Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации
	Специалист первой  категории сектора экономики и финансов  Газихмаева Р.М.,
	Объекты социальной инфраструктуры оснащены техническими средствами адаптации 
	01.01.
2019
	-
	0
	0
	0
	Установка новых пандусов не потребовалась

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.1 Оборудование пандусов
	Специалист первой  категории сектора экономики и финансов  Газихмаева Р.М.,
	выполнено
	X
	
	X
	X
	X
	X



Таблица №2 
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 
мероприятий ведомственных целевых программ
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями»                    

	1.1
	Основное   мероприятие 1.1  
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации
	Ведущий специалист Администрации Вербовологовского сельского поселения Кабанова Е.А.
	01.01.2019
	31.12.2030
	01.01.2019
	-
	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами 
	Обеспечен доступ к зданию Администрации, почты, дома культуры, школы. В здании Администрации установлена мнемосхема
	-








Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2024 г.

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	Всего
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет
	
	
	

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета
	
	
	

	
	-  бюджета района
	
	Х
	

	
	внебюджетные источники
	
	Х
	

	Подпрограмма 1. 
	Всего
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>
	
	
	

	
	 - областного бюджета
	
	
	

	
	-  бюджета района
	
	Х
	

	
	внебюджетные источники
	
	Х
	

	Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации
	Всего, <3>
	0
	0
	0


Таблица№4
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы,     
подпрограммы муниципальной     
программы
	Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,  предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда»

	1.
	Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Вербовологовском сельском поселении    
	процентов
	80
	80
	80
	-

	2.
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры      
	процентов
	80
	80
	80
	

	Подпрограмма «Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями»

	1.
	Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Вербовологовском сельском поселении    
	процентов
	80
	80
	80
	-

	2.
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры      
	процентов
	80
	80
	80
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