АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 7(А)

26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 110 по итогам работы за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                                 У.А.Домникова

Приложение

к распоряжению Администрации

Вербовологовского сельского поселения

от 26.02.2025 №7(А)

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

1. Результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 г №110 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Участники программы: Администрация Вербовологовского сельского поселения; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вербовологовский СДК».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 5301,7 тыс. рублей.

В  2024 году заключено 1 соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры с  Вербовологовским СДК на сумму 1920,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 920,6 тыс. рублей, или 100%. Выделение субсидий учреждению культуры произведено в соответствии с фактическими расходами за последние три года. Нормативный расчет по каждой предоставляемой услуге не проводился.

В рамках соглашения на предоставление субсидий на мероприятия по ремонту здания дома культуры были выделены средства на осуществление строительного контроля по текущему ремонту зрительного зала в сумме 45,0 тыс.рублей, а также средства на приобретение хозяйственных товаров в сумме 118,8 тыс.рублей. Средства освоены на 38%. Также было заключено соглашение на предоставление субсидии на ремонт памятников в сумме 173,0 тыс.рублей, фактическое освоение составило 131,2 тыс.рублей или 75,8%. Средства были направлены на строительный контроль по капительному ремонту Братской могилы в сумме 45,0 тыс.рублей; на установку видеокамеры для предотвращения фактов вандализма направлено 86,2 тыс.рублей. На приобретение хозяйственных товаров выделено 41,9 тыс.рублей. Средства не перечислены в связи с отсутствием заявки на финансирование.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» дому культуры в 2024 году выделена субсидия в сумме 1553,0 тыс.рублей, из них федеральный бюджет – 1172,2 тыс.руб., областной бюджет – 240,1 тыс.руб, местный бюджет – 140,7 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме. Осуществлен капитальный ремонт Братской могилы воинам ВОВ на улице Центральная. Работы завершены в срок.

В рамках проекта инициативного бюджетирования проведен текущий ремонт зрительного зала. Расходы по данному направлению составили 1490,9 тыс.рублей, из них 1184,8 тыс.рублей – средства областного бюджета, 254,3 тыс.рублей – инициативные платежи граждан, 51,8 тыс.рублей - средства местного бюджета. Средства освоены в полном объеме, работы завершены в срок.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие сферы культуры»

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача охраны и сохранения объектов культурного наследия поселения решалась за счет проведения ремонта памятников.

Задача обеспечения культурно-досуговой деятельности решалась за счет проведения праздничных мероприятий, концертов, тематических вечеров, ведения кружков по интересам для населения разного возраста.

Задача по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи решалась за счет привлечения к участию в кружках самодеятельности детей и молодежи.

Задача по улучшению материально-технической базы учреждений культуры решалась за счет предоставления субсидий администрацией Вербовологовского сельского поселения.

Решение основных задач муниципальной программы позволило достичь  основных целей  - сохранение исторического и культурного наследия поселения;

формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Основное мероприятие 1.1. « Развитие культурно-досуговой деятельности».

Контрольное событие выполнено: муниципальные услуги предоставлены в соответствие с утвержденным муниципальным заданием.

В рамках выполнения основного мероприятия  населению  предоставлена муниципальная услуга «Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досугового учреждения» в следующем объеме:

- количество проведенных  мероприятий – 206 ед., по отношению к плановым назначениям  исполнено на 100%

- количество клубных формирований 7 ед., по сравнению с планом исполнено на 100 %;

- число участников клубных формирований 112 чел., по сравнению с планом исполнено на 100 %;

- количество участников культурно-досуговых мероприятий составило 7801 человек.

В рамках выполнения основного мероприятия «Развитие культурно-досуговой деятельности» населению  предоставлялись услуги на платной основе.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации за год приведены в таблице №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения за 2024 год.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приведены в таблице №2.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось  за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем расходов бюджета на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 5301,7 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 1172,2 тыс.рублей;

Областной бюджет – 1425,1 тыс.рублей;

Местный бюджет – 2704,4 тыс.рублей.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие сферы культуры» составил 5301,7 тыс. рублей:

- «Развитие культурно-досуговой деятельности» – 2257,5 тыс. рублей;

- «Расходы на инициативное бюджетирование» - 1491,1 тыс.рублей;

- «Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»» - 1553,1 тыс.рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения, по которым не достигнуты показатели представлены в таблице 4.

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по критериям.

1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Количество культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе, 	единиц 206/206=1

Количество досуговых формирований,	единиц	7/7=1

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

Эо = 1 – высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

СРом = Мв / М= 1

Программой предусмотрено 4 мероприятия. Основные мероприятия выполнены в полном объеме; достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

- Степень реализации основных мероприятий программы составила 1: выполнены основные мероприятия программы.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет

ССуз = Зф / Зп=  5136,6/5301,7=0,97

фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, 5136,6 тыс. рублей;

плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 5301,7 тыс.рублей.   Уровень исполнения финансирования 96,9% (высокий).

- Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и составила 0,97.

= 1/0,97=0,97

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

2. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

Эо=1

СРом =1

Эис =0,97

УРпр = 1*0,5 + 1*0,3 +0,97*0,2 = 0,994=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году целевые показатели программы выполнены в полном объеме. Услуги предоставлялись согласно муниципальному заданию. Количество завершенных проектов – 2. Программа имеет высокое социальное значение, поэтому реализацию программы следует продолжить.

### Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»  за отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |  |  |  |  |  | 5301,7 |  |  | 5301,7 | 5136,6 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | Домом культуры проведено 206 культурно-досуговых мероприятия, количество участников составило 7801 человека. Функционируют 7 досуговых формирований. Освоено 96,9% субсидий. | 01.01.2019 |  | - | 2257,7 |  |  | 2257,7 | 2092,7 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на инициативное бюджетирование | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | Завершены работы по текущему ремонту зрительного зала дома культуры. Работы выполнены в установленный контрактом срок в полном объеме. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 1491,1 |  |  | 1491,1 | 1490,9 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | Завершены работы по капитальному ремонту Братской могилы воинам ВОВ | 01.01.2024 |  | 31.10.2024 | 1553,1 |  |  | 1553,1 | 1553,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | - | 01.01.2023 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Количество завершенных проектов - 2 | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | основное мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Вербовологовского сельского поселения | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 |  | - | Численность посетителей культурно-досуговых мероприятий – 7801 чел. Количество культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе – 206 ед. | Численность посетителей культурно-досуговых мероприятий – 7801 чел. Количество культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе – 206 ед. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на инициативное бюджетирование | МБУК «Вербовологовский СДК» | 2023 | 2030 | 2023 |  | 2023 | Количество завершенных проектов в рамках инициативного бюджетирования учреждений культуры-1 Снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры | Количество завершенных проектов в рамках инициативного бюджетирования - 1 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | МБУК «Вербовологовский СДК» | 2024 | 2030 | - |  | - | Количество обустроенных мест захоронения останков погибших при защите Отечества -1 | Количество завершенных проектов - 1 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУК «Вербовологовский СДК» | 2023 | 2030 |  |  |  | - | - | - |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | всего | 5301,7 | 5154,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2704,4 | 2557,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 1172,2 | 1172,2 |
|  |  | областной бюджет | 1425,1 | 1425,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие сферы культуры | всего | 5301,7 | 5154,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2704,4 | 2557,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 1172,2 | 1172,2 |
|  |  | областной бюджет | 1425,1 | 1425,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2257,5 | 2110,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на инициативное бюджетирование | всего | 1491,1 | 1490,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 306,2 | 306,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1184,9 | 1184,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | всего | 1553,1 | 1553,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 140,7 | 140,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1172,2 | 1172,2 |
|  |  | областной бюджет | 240,2 | 240,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 6686 | 5491 | 5491 |  |
| 2 | Количество культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе | единиц | 204 | 206 | 206 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | процент | 5 | 5 | 5 |  |
| 4 | Количество досуговых формирований | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 93,4 | 95 | 97,2 |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников сферы куль-туры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество завершенных проектов | единиц | - | 2 | 2 |  |

### Таблица 5

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Вербовологовского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2024 |  | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2025 |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оказание платных услуг |  |  | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц |  |  | средства, полученные от приносящей доход деятельности |  | иные доходы |  |  | оплата труда с начислениями |  | капитальные вложения | материальные запасы |  | прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вербовологовский СДК | 0 |  | 51,4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25,4 | 26,0 |  | 51,2 | 0 |  | 2,3 | 35,7 |  |  | 13,2 |  |  | 0,2 |  |