АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№8 (А)
26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               

Об утверждении отчета
о реализации  муниципальной программы Вербовологовского
сельского поселения «Муниципальная политика»» за 2024 год


          В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» Администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:


    1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018г. №111 по итогам работы за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
   2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.





Глава Администрации Вербовологовского 
сельского поселения                                                                У.А.Домникова










Приложение 1
к распоряжению администрации
Вербовологовского с/п
от 26.02.2025 №8(А)

Годовой отчет о реализации
муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения
«Муниципальная политика» за 2024 год

                 Реализация муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности  Администрации Вербовологовского сельского поселения; повышением уровня доверия населения к муниципальным служащим.
         В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач были сформированы 3 подпрограммы: 
- Развитие муниципального управления и муниципальной службы;
- Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»;
- Социальная поддержка отдельных категорий граждан.
         Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на развитие муниципального управления и муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
       Для достижения данной цели работа была направлена на решение следующих задач:
 - повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Вербовологовского сельского поселения;
 -    повышение привлекательности муниципальной службы.

1. Результаты реализации
муниципальной программы, достигнутые за отчетный год 

      В рамках муниципальной программы в 2024 году  был  выполнен комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности  Администрации Вербовологовского сельского поселения, повышению уровня доверия населения к муниципальным служащим, повышению уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Вербовологовского сельского поселения.
          Были заключены муниципальные контракты по обучению специалистов Администрации по эксплуатации тепловых энергоустановок, повышение квалификации по предупреждению ликвидации ГО и ЧС, обучение специалиста сектора экономики и финансов по закупкам. Глава Администрации принимал участие в ежегодном совещании, проводимом Ассоциацией муниципальных образований, за членство в котором был оплачен взнос в сумме 20,0 тыс.рублей. Продолжена работа по обнародованию деятельности Администрации путем размещения информации в СМИ и сети Интернет на официальном сайте Администрации. В рамках реализации программы осуществлялись расходы на содержание органов местного самоуправления. Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих, осуществлялась регулярная выплата муниципальной пенсии 

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 
«Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

   Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих». Были заключены муниципальные контракты на обучение специалиста Администрации по эксплуатации тепловых энергоустановок, повышение квалификации по предупреждению ГО  и ЧС, специалиста по закупкам. 
   Основное мероприятие 1.2. «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области». Была произведена оплата членства Вербовологовского сельского поселения в Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области.
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выборов депутатов Вербовологовского с/п». Мероприятия не проводились
Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

         Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций. На территории Вербовологовского сельского поселения выпускается местная газета «Хуторская жизнь», в которой  публикуются нормативно- правовые акты, что способствует соблюдению норм  законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов, объявления, новости. Также данная информация размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет. По мере необходимости некоторые материалы печатаются в районной газете «Светоч». В 2024 году заключен 1 контракт с редакцией «Светоч». Также 1 контракт заключен на обслуживание и сопровождение сайта Администрации поселения.
Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». Расходы по данному мероприятию направлены на содержание органов местного самоуправления, которые включают расходы на заработную плату и техническое обеспечение. Контракты на выполнение работ, предоставление услуг заключались по мере необходимости по наименьшей цене на основании анализа рынка услуг. 

Подпрограмма 2
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

         Основное мероприятие 3.1. «Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении. Глава Администрации Вербовологовского сельского, ранее замещавший должность муниципальной службы вышел на пенсию по старости. За выслугу лет на основании заявления по решению аттестационной комиссии назначена пенсия за выслугу лет.

        Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации за год приведены в таблице №1 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения за 2024 год.
       Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки приведены в таблице №2.
            
     Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: 
   - отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.
    Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм:
- меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.           

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой от 28.12.2018г. №111 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» с изменениями и дополнениями.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 7689,3 тыс. рублей, при плановых назначения 7856,6 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в  таблице 3. 
Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения, по которым не достигнуты показатели представлены в таблице 4.

5. Оценка эффективности муниципальной программы 

   Оценка эффективности Программы осуществляется по критериям.
       1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» рассчитывается по формуле: 


, 

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Основное мероприятие 1.1»Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
Показатель 1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования.
Плановое значение 3 человека
Фактическое значение 2 человека
КЦИi = 0,7

Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации.
Плановое значение 40 %
Фактическое значение 33 %
КЦИi = 0,8

Основное мероприятие 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области».
Была произведена оплата членства Вербовологовского сельского поселения в Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области в полном объеме.
Основное мероприятие 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций»
Показатель  1. Доля опубликованных нормативных правовых актов  к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. 
Плановое значение 25 актов
Фактическое значение 25 актов (100%)
КЦИi = 1

Основное мероприятие 1.3. «Проведение выборов депутатов Вербовологовского с/п». Мероприятие не проводилось

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 
Показатель 2.1 Исполнение расходных обязательств бюджета
Плановое значение 95 %
Фактическое значение 97,3 %
КЦИi = 1,02

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения».
В соответствии с требованиями законодательства все муниципальные служащие прошли диспансеризацию.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:
[image: ]
Эо =(0,7+0,8+1+1,02)/4= 0,88
Эо = 0,88 – высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.
СРом = Мв / М= 4/4= 1,0
СРм– степень реализации мероприятий;
Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.
   
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
 - Степень реализации основных мероприятий программы составила 1,0: выполнено основное мероприятие программы. 
- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
ССуз = Зф / Зп=  7689,3 /7856,6=0,98:  
   фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы, 7689,3 тыс. рублей;
   плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 7856,6 тыс.рублей.   Уровень исполнения финансирования 97,9% (высокий).
- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и составила 0,98.
[image: ]=1,0 /0,98=0,98
Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой. 
  2. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
Эо=0,88
СРом =1,0
Эис =0,98
УРпр = 0,88*0,5 + 1,0*0,3 + 0,98*0,2 = 0,94
     Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.
      При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.
    
8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
В 2024 году муниципальные услуги предоставлялись по запросу в полном объеме. Реализацию программы следует продолжить.

Таблица 1
[bookmark: Par1326]ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за отчетный период 12 мес. 2024 г.
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы
	
	
	
	
	36,2
	36,2
	33,0
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Газихмаева Р.М.
	Проведено обучение 2 специалистов 
	01.01.2019
	-
	16,2
	16,2
	13,0
	

	
	Основное
мероприятие 1.2. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области
	Главный специалист Ломакина Е.А
	Оплата произведена в срок согласно платежным документам
	01.01.2019
	-
	20,0
	20,0
	20,0
	

	
	ОМ 1.3 финансирование расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Вербовологовского сельского поселения
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	-
	01.01.2021
	-
	-
	-
	-
	

	
	ОМ 1.4.
«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Вербовологовского сельского поселения»
	ведущий специалист по правовой и кадровой работеКабанова Е.А.
	Аттестация рабочих мест
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Заключение договоров на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, обеспечение членства в АСМО РО
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Газихмаева Р.М.
	выполнено
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2. 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»
	
	
	
	
	7725,4
	7725,4
	7561,8
	

	
	Основное мероприятие 2.1.
«Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций».
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Газихмаева Р.М.
	Заключен контракт с МУП «Редакция газеты «Светоч» на публикацию в печатном издании и с ООО «Донспрос» на размещение информации в сети Интернет
	01.01.2019
	-
	25,6
	25,6
	25,6
	

	
	Основное мероприятие 2.2. обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	Специалисты администрации
	предоставление услуг населению: выдача справок, консультирование; отсутствие просроченной кредиторской задолженности, своевременное предоставление отчетности
	01.01.2019
	-
	7692,8
	7692,8
	7529,2
	163,6тыс.рублей – возникла экономия по потреблению коммунальных ресурсов

	
	ОМ 2.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Газихмаева Р.М.
	Заключен контракт на прохождение медкомиссии
	01.01.2019
	-
	7,0
	7,0
	7,0
	

	
	ОМ 2.4 социологические исследования оценки деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения
	ведущий специалист по правовой и кадровой работеКабанова Е.А.
	
	01.01.2023
	
	0
	0
	0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Прохождение диспансеризации, своевременная публикация НПА в средствах массовой информации и в сети Интернет
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Кабанова  Е.А.
	Выполнено 
	X
	-
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина
	
	01.10.2021
	-
	95,0
	95,0
	94,3
	

	
	ОМ 3.1. Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении
	Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина
	Назначение и выплата государственной пенсии
	X
	-
	95,0
	95,0
	94,3
	

	
	Контрольное Событие: обеспечение своевременной выплаты пенсии
	Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина
	Выполнено
	X
	-
	95,0
	95,0
	94,3
	


	


Таблица 2 
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма.1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

	1.1
	Обеспечение дополнительного профессионального образования  (повышения квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
	Ведущий специалист  по правовой, кадровой, архивной  работе, регистрационному учету Кабанова Е.А.
	01.01.2019
	31.12.2030
	01.01.2019
	-
	Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления
	заключено 2 контракта 
	-

	1.2
	Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области
	главный специалист Е.А.Ломакина
	01.01.2019
	31.12.2030
	01.01.2019
	-
	членство Вербовологовского с/п в Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области
	администрация поселения принимала участие в ежегодном совещании СМО, членские взносы оплачены 
	-

	1.3
	Расходы, направленные на финансирование расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Вербовологовского сельского поселения
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	01.01.2019
	31.12.2030
	01.01.2019
	

	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

	2.1
	Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций
	Ведущий специалист Газихмаева Р.М.
	01.01.2019
	31.12.2030
	01.01.2019
	-
	Соблюдение норм  законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов
	опубликовано 25 НПА из 25, подлежащих опубликованию
	-

	2.2
	обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	Специалисты Администрации
	01.01.2019
	31.12.2030
	01.01.2019
	-
	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, повышение эффективности и производительности труда
	Прием граждан осуществлялся ежедневно. Деятельность осуществлялась в соответствии с полномочиями
	

	
	Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения
	Ведущий специалист Газихмаева Р.М.
	01.01.2019
	31.12.2030
	01.01.2019
	-
	Соблюдение норм федерального законодательства
	Муниципальные служащие прошли ежегодное медицинское освидетельствование
	

	
	Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	
	ОМ 3.1. Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении
	Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина
	01.10.2021
	31.12.2030
	01.10.2021
	-
	Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законодательством
	Осуществлен расчет пенсии согласно решению о пенсионном обеспечении. Выплат осуществлялась в установленные сроки
	






Таблица 3
	
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2024 г.
	Статус
	Наименование       
муниципальной      
 программы, подпрограммы 
муниципальной      
программы,
основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной  программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа      
	«Муниципальная политика»
	всего                 
	7856,6
	7689,3

	
	
	бюджет поселения   
	7856,4
	7689,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	0.2
	0,2

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	«Развитие муниципального управления и муниципальной службы»
	всего                 
	36,2
	33,0

	
	
	бюджет поселения   
	36,2
	33,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
	всего                 
	16,2
	13,0

	
	
	бюджет поселения  
	16,2
	13,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2
	Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области
	всего                 
	20,0
	20,0

	
	
	бюджет поселения
	20,0
	20,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.3
	Расходы, направленные на финансирование расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Вербовологовского сельского поселения
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет поселения
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2
	 Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»
	всего                 
	7725,4
	7147,1

	
	
	бюджет поселения
	7725,2
	7146,9

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	0,2
	0,2

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1
	Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций
	всего                 
	25,6
	25,6

	
	
	бюджет поселения
	25,6
	25,6

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.2

	обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	всего                
	7692,6
	7529,2

	
	
	бюджет поселения
	7692,4
	7529,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	0,2
	0,2

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.3

	Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения
	всего                
	7,0
	7,0

	
	
	бюджет поселения
	7,0
	7,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 3. 
	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	всего                
	95,0
	94,3

	
	
	бюджет поселения
	95,0
	94,3

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	областной бюджет 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	
	
	
	
	



Таблица  4                                                                                                             
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  программы,     
подпрограммы муниципальной     
программы
	Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальной  программа  Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

	1.
	Показатель  1. Доля опубликованных нормативных правовых актов  к общему количеству актов, подлежащих опубликованию
	процентов
	100
	100
	100
	-

	2
	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации
	процентов
	33
	40
	33
	Отсутствие потребности

	подпрограмма  1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

	1.1.
	доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования
	человек
	1
	3
	2
	-

	1.3
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование
	процентов
	66,7
	57
	50
	-

	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

	2.1
	Исполнение расходных обязательств бюджета
	процентов
	93,5
	95
	97,3
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