АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  9(А)

26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог

Об утверждении отчета

о реализации  муниципальной программы Вербовологовского

сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» Администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018г. №112 по итогам работы за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                                 У.А.Домникова

Приложение 1

к постановлению администрации

Вербовологовского с/п

от 26.02.2025 № 9(А)

Годовой отчет о реализации

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2024 год

1. Результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», был проведен комплекс мероприятий, направленных на доведение содержания территории поселения до общепринятых норм.

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность» был выполнен комплекс работ по поддержанию эстетического вида территории поселения. Были  заключены контракты на:

- ликвидацию карантинных растений;

- приобретение триммеров и газонокосилки, а также ГСМ и запчастей на триммеры;

- проведение противоклещевой обработки кладбища в х.Вербовый Лог и детской игровой площадки;

- отлов безнадзорных животных.

В рамках подпрограммы «Озеленение» были проведены работы по высадке и содержанию зеленых насаждений. В течение сезона регулярно проводились ударники. Весной и осенью ежегодно силами местных жителей и организаций проводятся ударники по высадке зеленых насаждений.

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» был заключен договор на составление декларации безопасности ГТС, проведена оценка воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности.

2.  Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

1. Подпрограмма «Экологическая безопасность»

Основное мероприятие 1.1. «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий». Проведены  работы по обкашиванию обочин дорог, откосов, территории парков трактором «Беларус-82.1», в труднодоступных местах выкашивание травы проводились рабочими по благоустройству, местными жителями, организациями во время проведения ударников. Приобретены триммеры и газонокосилки, а также запчасти и ГСМ на триммеры.  В апреле 2024 года была проведена дезинсекция территории кладбища в хуторе Вербовый Лог, детской площадки, спортивной площадки, придворовой территории здания Дома культуры и парка, детсада, ФАПа.

2. Подпрограмма «Озеленение»

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по озеленению территории». Ежегодно в весенний и осенний периоды проводится высадка саженцев, которые также предоставляют местные жители на безвозмездной основе. Высадка деревьев проводилась во время ударников силами местных жителей и организациями. Высадка проводится взамен погибших растений, а также расширяются зоны парков. Проведена однократная обработка парков трактором «Беларус-82.1»

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Основное мероприятие 3.1. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений». В реестре муниципальной собственности числится 13 плотин, из них 3 плотины разрушены до основания и не имеют значимости ни для укрепления, ни для проезда. На потенциально опасном объекте составлена декларация безопасности ГТС, проведена оценка воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Вербовологовского с/п от 28.12.2018г. №112 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с изменениями и дополнениями.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 778,7 тыс. рублей, при плановых назначения 819,2 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3.

В 2024 году внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 5 основных мероприятий.  Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 2 показателя.

Показатель  1. доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения. 2%

Показатель 2. доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади территории поселения, 45%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год.

7. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице №2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных Приложением № 1 к Программе. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по критериям.

1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Основное мероприятие 1.1. «Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий».

Показатель  1. доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения.

Запланированная площадь территории, на которой проведена противоклещевая обработка – 1,7 га.

Фактическая  площадь территории, на которой проведена противоклещевая обработка – 2,0 га.

КЦИi = 1,17

Показатель 2. доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади территории поселения, га

Запланированная площадь территории, на которой скошена карантинная растительность – 45,0 га

Фактическая  площадь территории, на которой скошена карантинная растительность –  45,0 га

КЦИi = 1

.

Основное мероприятие 1.2. «Содержание места временного сбора мусора».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Целевые показатели для данного мероприятия не определены.

Основное мероприятие 1.3 Организация утилизации бытовых и промышленных отходов

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Целевые показатели для данного мероприятия не определены.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по озеленению территории».

Показатель 2.1 доля площади зеленых насаждений в общей площади территории поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Запланированная площадь под зелеными насаждениями – 95 га

Фактическая  площадь под зелеными насаждениями –  95 га

КЦИi = 1

Основное мероприятие 3.1. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений».

Показатель 3.1 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Запланированное количество ГТС для ремонта – 5 ед.

Фактическое  количество ГТС, на которых проводились ремонтные работы –  0 ед.

КЦИi = 0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

Эо = 0,8

Удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

СРом = Мв / М=  0,8

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

## 3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

## - Степень реализации основных мероприятий программы составила 1: выполнено основное мероприятие программы.

## - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет

## ССуз = Зф / Зп=  778,7/819,2=0,95:

## фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы 778,7 тыс. рублей;

## плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 819,2  тыс.рублей.   Уровень исполнения финансирования 95% (высокий).

## - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и составила 1,1.

## = 1/0,95=1,1

## Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

## 3. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

## УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

## Эо=0,8

## СРом =0,8

## Эис =1,05

## УРпр = 0,8*0,5 + 0,8*0,3 + 1,1*0,2 = 0,86

## Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

## При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм  Программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

В целом, намеченные мероприятия программы выполнены. Низкий уровень реализации программы сложился в связи с использованием бюджетных средств не в полном объеме.

### Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за отчетный период 12 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность» |  |  |  |  |  | 110,6 | 110,6 | 70,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на противоклещевую обработку территории в местах массового нахождения людей, проведен обкос территории в местах скопления карантинных растений, приобретены мотопилы и ГСМ для их функционирования, приобретен триммер, проведена дератизация кладбища | 01.01.2019 | - | 110,6 | 110,6 | 70,1 | 40,5 тыс.рублей оплата осуществлялась за фактически оказанные услуги по наименьшей цене |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Реализация Решения Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения» |  |  | В 2024 году по протоколам за нарушение правил благоустройства поступило в доход поселения 3,5 тыс.руб | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Озеленение» |  |  |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по озеленению территории» |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Приобретены деревья и кустарники для парков | 01.01.2019 | - | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Увеличение площади зеленых насаждений |  |  |  | 01.01.2019 | - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса» |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | - | 698,1 | 698,1 | 698,1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Завершены работы по изготовлению декларации безопасности ГТС |  |  | 698,1 | 698,1 | 698,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Поддержаниев безопасном состоянии ГТС |  |  | Мероприятия выполнены | X |  | X | X | X | X |

приложение №2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  |  |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  |  |  |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  |  | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий |  |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю |  | 01.01. 2019 |  |  |  |  | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | - |  | площадь, на которой выкошена карантинная растительность 45,0 % территории поселения |  |  | площадь, на которой выкошена карантинная растительность 45 % территории поселения | - |  |  |
| 1.3 |  | Организация утилизации бытовых и промышленных отходов |  |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю |  | 01.01. 2019 |  |  |  |  | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | - |  | обеспечение экологической безопасность на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Озеленение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Мероприятия по озеленению территории |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю |  |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2030 |  |  | 01.01. 2019 |  | площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 95% |  |  |  | площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 95% |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Развитие водохозяйственного комплекса |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю |  |  |  |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2030 |  | 01.01. 2019 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю |  |  |  |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2030 |  | 01.01. 2019 | - | Х |  | Х |  |  |  |  |  |

приложение №3

к  приложению 1 постановления

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 819,2 | 778,7 |
|  |  | бюджет поселения | 819,2 | 778,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Экологическая безопасность» | всего | 110,6 | 70,1 |
|  |  | бюджет поселения | 110,6 | 70,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий | всего | 110,6 | 70,1 |
|  |  | бюджет поселения | 110,6 | 70,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Озеленение» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по озеленению территории | всего | 10,5 | 10,5 |
|  |  | бюджет поселения | 10,5 | 10,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние | всего | 698,1 | 698,1 |
|  |  | бюджет поселения | 698,1 | 698,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

приложение №4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения | процентов | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 2. | доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади территории поселения, га | процентов | 45 | 45 | 45 |  |

-------------------------------