АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№69(А)
«03» октября 2024 г.                                                                х.  Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации 
муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения 
за 9 месяцев2024 года 

          В соответствии с постановлениями администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 06.02.2018г. № 6 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:
  
   1. Утвердить отчеты о выполнении плана реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года  согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
   2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному размещению  на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения.
   3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.




Глава Администрации  Вербовологовского
сельского поселения                                                                   У.А.Домникова

Приложение №1 к распоряжению
Администрации Вербовологовского с/п 
от 03.10.2024 №69(А) 
[bookmark: Par1413]ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие  коррупции»     за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Основное
мероприятие 1.1. расходы на организацию антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	информация о деятельности администрации размещается в сети интернет, НПА направляются ежемесячно в прокуратуру Дубовского района, проводятся публичные слушания
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	
	X
	
	X
	X
	X
	X









ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры»
	
	
	
	
	6201,5
	6201,5
	4660,5
	

	
	Основное мероприятие 1.1
«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова

	Домом культуры проведено 158 культурно-досуговых мероприятий, количество участников составило 6270 человек. Функционируют 7 досуговых формирований. Освоено 75% субсидий на выполнение муниципального задания 
	01.01.2019
	-
	2093,0
	2093,0
	1571,6
	

	
	Контрольное событие
Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.
	
	На отчетную дату задание выполнено
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.2. Расходы на инициативное бюджетирование
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова
Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	Окончен текущий ремонт зрительного зала в здании дома культуры. Работы окончены в срок, оплата произведена в установленные сроки в полном объеме
	01.01.2023
	
	2046,3
	2046,3
	1535,9
	510,4

	
	Контрольное событие
Количество завершенных проектов в рамках инициативного бюджетирования - 1
	
	Исполнение
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова
Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	Работы по ремонту памятника завершены в срок. Нарушений не выявлено. Контракт исполнен в полном объеме
	
	
	2062,2
	2062,2
	1598,0
	464,2 тыс.руб. – экономия по результатам проведения аукциона

	
	Контрольное событие
Количество обустроен-ных мест захоронения
останков погибших при защите Отечества - 1
	
	1
	
	
	
	
	
	







ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы
	
	
	
	
	28,2
	28,2
	20,0
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	01.01.2019
	-
	8,2
	8,2
	5,0
	

	
	Основное
мероприятие 1.2. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области
	Главный специалист Ломакина Е.А
	Оплата произведена в срок согласно платежным документам
	01.01.2019
	-
	20,0
	20,0
	20,0
	

	
	ОМ 1.3 финансирование расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Вербовологовского сельского поселения
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	Финансирование в текущем году не предусмотрено
	01.01.2021
	-
	-
	-
	-
	

	
	ОМ 1.4.
«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Вербовологовского сельского поселения»
	ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.
	В 2024 году работы не запланированы 
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы: обеспечение членства в АСМО РО, произведена оплата по договорам повышения квалификации специалиста ЖКХ
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	Членский взнос оплачен
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2. 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»
	
	
	
	
	7706,6
	7706,6
	4799,3
	

	
	Основное мероприятие 2.1.
«Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций».
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	Заключен контракт с МУП «Редакция газеты «Светоч» на публикацию в печатном издании и с ООО «Донспрос» на размещение информации в сети Интернет
	01.01.2019
	-
	25,6
	25,6
	15,8
	

	
	Основное мероприятие 2.2. обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	Специалисты администрации
	предоставление услуг населению: выдача справок, консультирование; отсутствие просроченной кредиторской задолженности, своевременное предоставление отчетности
	01.01.2019
	-
	7674,0
	7674,0
	4776,5
	

	
	ОМ 2.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	Заключен контракт на прохождение медкомиссии
	01.01.2019
	-
	7,0
	7,0
	7,0
	

	
	ОМ 2.4 социологические исследования оценки деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения
	ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.
	Соблюдение норм федерального законодательства. Составлен отчет по соблюдению условий качества предоставления услуг учреждением культуры
	01.01.2019
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Прохождение диспансеризации, своевременная публикация НПА в средствах массовой информации и в сети Интернет, предоставление услуг населению
	
	Выполнено 
	X
	-
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина
	
	01.10.2021
	-
	95,0
	95,0
	62,9
	

	
	ОМ 3.1. Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении
	Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина
	Назначение и выплата государственной пенсии
	X
	-
	95,0
	95,0
	62,9
	

	
	Контрольное Событие: обеспечение своевременной выплаты пенсии
	
	Выполнено
	X
	-
	95,0
	95,0
	62,9
	


ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  
за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность»
	
	
	
	
	110,6
	110,6
	70,1
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Заключен контракт на противоклещевую обработку территории в местах массового нахождения людей, проведен обкос территории в местах скопления карантинных растений, приобретены ГСМ для триммеров
	01.01.2019
	-
	110,6
	110,6
	70,1
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Реализация Решения Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения»
	
	Составлено 2 протокола за нарушение правил благоустройства
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2. 
«Озеленение»
	
	
	
	
	10,5
	10,5
	10,5
	

	
	Основное мероприятие 2.1.
«Мероприятия по озеленению территории»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Проводилась прополка парков, обрезка сухих деревьев во время месячника чистоты силами местных жителей
	01.01.2019
	-
	10,5
	10,5
	10,5
	

	
	Контрольное событие мероприятий. Увеличение площади зеленых насаждений
	
	Работы по высадке зеленых насаждений проводились  силами местных жителей на ударниках с предоставлением посадочного материала. Приобретена газонокосилка
	01.01.2019
	-
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	
	01.01.2019
	-
	698,1
	698,1
	100,0
	

	
	Основное мероприятие 3.1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Проведена оценка воздействия на водные ресурсы в результате хозяйственной деятельности
	
	
	698,1
	698,1
	100,0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Поддержание эксплуатационной надежности ГТС
	
	Заключен контракт на изготовление декларации безопасности ГТС 
	X
	
	X
	X
	X
	X



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года  

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
	
	
	
	
	24,2
	24,2
	18,0
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Противопожарные мероприятия
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	проведена противопожарная опашка территории поселения. Запланированы средства на приобретение пожарных извещателей для семей , испытывающих трудное финансовое положение. Согласно опросу извещатели были приобретены самостоятельно
	01.01.2019
	-
	24,2
	24,2
	18,0
	-

	
	Контрольное событие  муниципальной программы реализация постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Вербовологовского сельского поселения»;
	
	Выполнено частично
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2. 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	
	
	
	26,9
	26,9
	26,9
	

	
	Основное мероприятие 2.1.
«Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Проведены профилактические работы по предупреждению ЧС
	01.01.2019
	-
	26,9
	26,9
	26,9
	

	
	Основное мероприятие 2.2
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Заключен контракт на страхование ГТС и последствий в случае возникновения ЧС
	01.01.2019
	
	28,0
	28,0
	-
	

	
	Контрольное событие мероприятий. Получен полис страхования
	
	выполнено
	01.01.2019
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	
	01.01.2019
	-
	0
	0
	
	

	
	Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	проведены профилактических мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде
	
	
	0
	0
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Принятие постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей  на водных объектах в Вербовологовском сельском поселении»
	
	Постановление утверждено от 10.04.2017 №51. Изменения не вносились. В целях профилактики проводится работа с населением о запрете купания, проводятся рейды с казаками.
	X
	
	X
	X
	X
	X




ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»  
за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Основное
мероприятие 1.1. Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	Оказана консультативная поддержка индивидуальным предпринимателям
	01.01.2019
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	-

	
	основное мероприятие 1.2
Оказание помощи по формированию пакета документов на получение субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства и бюджетных кредитов для юридических лиц из вышестоящих бюджетов
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	Обращение граждан не поступало
	01.04.2024
	-
	-
	-
	-
	

	
	основное мероприятие 1.3
Организация  встреч по обмену опытом, открытых семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	Главой Администрации проведено 1 совещание с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми в целях обмена опытом между хозяйствующими субъектами
	01.04.2024
	-
	-
	-
	-
	

	
	основное мероприятие 1.4
Организация и проведение совещаний, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам, в том числе:
- в сфере налогообложения;
- по вопросам охраны труда, трудового законодательства, социального партнерства.
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	Главой Администрации проведено 2 совещания с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Охвачены вопросы по господдержке, налообложению, рассмотрены вопросы трехстороннего соглашения
	01.04.2024
	-
	-
	-
	-
	

	
	основное мероприятие 1.5
Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без
проведения торгов
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	Сдан в аренду без проведения торгов трактор для работ по благоустройству. Арендная плата поступила в сумме 20,7 тыс.рублей.
	01.04.2024
	-
	-
	-
	-
	

	
	основное мероприятие 1.6
Ведение перечня имущества, являющегося собственностью муниципального образования Вербовологовского сельского поселения, предназначенного для передачи во владения и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	Принято постановление Администрации Вербовологовского с/п от 10.01.22 №1 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям и самозанятым гражданам, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 07.10.22 №36, от 03.07.23 №14)
	01.04.2024
	-
	-
	-
	-
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы: обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X





ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма»
	
	
	
	
	-
	-
	0
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	Проводились профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, доме культуры
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Образование комиссии по профилактике экстремизма и терроризма при Администрации Вербовологовского сельского поселения
	
	Создана комиссия при администрации
	
	
	
	
	
	

	
	Мониторинг социально-экономического и общественно-политических процессов, происходящих на территории Вербовологовского сельского поселения, в целях противодействия экстремизму и терроризму
	
	Регулярно ведется мониторинг на территории поселения, с гражданами ведется разъяснительная беседа. Ежемесячно проводится собрание членов комиссии для анализа полученной информации, планирования работы комиссии
	
	
	
	
	
	

	
	Информирование населения Вербовологовского сельского поселения сфере о деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения и  территориальных органов федеральных органов исполнительной власти сфере профилактики экстремизма и терроризма
	
	Населения информируется путем размещения информации на стендах, сайтах, баннерах
	
	
	
	
	
	

	
	Мониторинг средств массовой информации (выявление освещенных в прессе проявлений национального и религиозного экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения
	
	Мониторинг проводится на регулярной основе
	
	
	
	
	
	

	
	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях «круглых столов»  по теме профилактики экстремизма и противодействию терроризма
	
	Заседания «круглых столов» включены в планы работы детского сада, школы, дома культуры, библиотеки 
	
	
	
	
	
	

	
	Участие в районном фестивале   
национальных культур с целью уменьшения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий
	
	Работники культуры, администрации, члены творческих коллективов поселения принимают участие во всех районных фестивалях 
	
	
	
	
	
	

	
	Организация и проведение в средних образовательных учреждениях тематических уроков  по вопросам профилактики терроризма
	
	Заседания «круглых столов» включены в планы работы детского сада, школы, дома культуры, библиотеки
	
	
	
	
	
	

	
	Основное
мероприятие 1.2. организационно-технические мероприятия
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	Расходы запланированы в 3 квартале
	
	
	5,0
	5,0
	0
	

	
	Организация мониторинга муниципальных правовых актов Вербовологовского сельского поселения, принятых по вопросам профилактики экстремизма 
	
	Специалистами администрации регулярно ведется обзор изменений Законодательства 
	
	
	
	
	
	

	
	В случае выявления нарушений действующего законодательства в муниципальных правовых актах приведение их в соответствие
	
	НПА поселения приводятся в соответствие с действующим законодательством
	
	
	
	
	
	

	
	В случае выявления пробелов в правовом регулировании  вопросов профилактики экстремизма и терроризма разработка и принятие соответствующих правовых актов
	
	НПА поселения приводятся в соответствие с действующим законодательством
	
	
	
	
	
	

	
	В целях профилактики экстремизма участие в профилактических мероприятиях, направленных на усиление миграционного контроля за пребыванием на территории Вербовологовского сельского поселения иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на пресечение незаконной миграции, проводимых органами Федеральной миграционной службы
	
	Администрация поселения оказывает содействие  полиции в уточнении местоположения граждан, их родом занятий
	
	
	
	
	
	

	
	Выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе посредством нанесения нацистской атрибутики или символики, лозунгов экстремистского характера, и уведомление о данных фактах полиции
	
	фактов осквернения зданий и иных сооружений не выявлено
	
	
	
	
	
	

	
	В целях профилактики экстремистских проявлений и предотвращения угроз террористичеких актов  изготовление и распространение в местах компактного проживания, обучения и работы памяток, содержащих разъяснение требований законодательства в сфере миграции и о правилах безопасности 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения
	
	-
	X
	
	X
	X
	X
	X



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной  инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения»
	
	
	
	
	208,5
	208,5
	155,5
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Проводились работы по зимнему содержанию дорог, обкашивание обочин дорог
	01.01.2019
	-
	208,5
	208,5
	155,5
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы реализация соглашения о предоставлении в 2024 году межбюджетных трансфертов на содержание дорог
	
	Средства предоставляются в соответствии с условиями соглашения
	X
	
	X
	X
	X
	X


ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года 

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1. 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом »
	
	
	
	
	9,1
	9,1
	0
	

	
	Основное мероприятие 1.1.
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества
	Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А.
	-
	01.01.2019
	-
	9,1
	9,1
	0,0
	-

	
	Основное мероприятие 1.2.
Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков
	Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А.
	-
	01.01.2019
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Основное мероприятие 1.3.
Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества
	Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А.
	- 
	01.01.2019
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов
	
	Выполнены частично
	X
	
	X
	X
	X
	X



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Всего по программе
	
	
	
	
	449,7
	449,7
	358,3
	

	
	Подпрограмма 1.  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»
	
	
	
	
	199,8
	199,8
	149,8
	

	
	Основное мероприятие 1.
Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Заключен контракт на оплату коммунальных услуг за уличное освещение
	01.01.2019
	-
	199,8
	199,8
	149,8
	

	
	Подпрограмма 2 «Благоустройство»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	
	
	
	249,9
	249,9
	208,4
	

	
	Основное мероприятие 1.
Расширение зоны отдыха на территории поселения
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Проведена очистка территории от мусора, приобретены хозтовары, выполнены работы по благоустройству
	01.01.2019
	
	249,9
	249,9
	208,4
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X











ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Основное мероприятие 1.1
организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения
	Инспектор по физической культуре и спорту Каспер С.М.
	Команды принимали участие в районных соревнованиях
	01.01.2019
	-
	23,2
	23,2
	23,1
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Проведение спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана
	
	выполнено
	X
	
	X
	X
	X
	X















ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	
	Основное мероприятие 1.1
расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению
	Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Приобретены энергосберегающие лампы 
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	

	
	Контрольное событие программы
Экономия электроэнергии в объеме 30,0 тыс.кВтчас
	Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Выполнено 
	X
	
	X
	X
	X
	X













ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»     за отчетный период за 9 месяцев2024 года 
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями службы
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации
	Специалист первой  категории сектора экономики и финансов  Жукова А.С., ведущий специалист Домникова У.А.
	Оказывались услуги населению
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Обеспечение предоставления услуг маломомобильным группам населения
	-
	
	X
	
	X
	X
	X
	X



