АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№69(А)

«03» октября 2024 г.                                                                х.  Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения

за 9 месяцев2024 года

В соответствии с постановлениями администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 06.02.2018г. № 6 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчеты о выполнении плана реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года  согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному размещению  на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации  Вербовологовского

сельского поселения                                                                   У.А.Домникова

Приложение №1 к распоряжению

### Администрации Вербовологовского с/п

### от 03.10.2024 №69(А)

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие  коррупции»     за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.1. расходы на организацию антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | информация о деятельности администрации размещается в сети интернет, НПА направляются ежемесячно в прокуратуру Дубовского района, проводятся публичные слушания | 01.01.2019 |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры» |  |  |  |  |  | 6201,5 |  |  | 6201,5 | 4660,5 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова | Домом культуры проведено 158 культурно-досуговых мероприятий, количество участников составило 6270 человек. Функционируют 7 досуговых формирований. Освоено 75% субсидий на выполнение муниципального задания | 01.01.2019 |  | - | 2093,0 |  |  | 2093,0 | 1571,6 |  |  |
|  | Контрольное событие Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. |  | На отчетную дату задание выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на инициативное бюджетирование | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | Окончен текущий ремонт зрительного зала в здании дома культуры. Работы окончены в срок, оплата произведена в установленные сроки в полном объеме | 01.01.2023 |  |  | 2046,3 |  |  | 2046,3 | 1535,9 |  | 510,4 |
|  | Контрольное событие Количество завершенных проектов в рамках инициативного бюджетирования - 1 |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | Работы по ремонту памятника завершены в срок. Нарушений не выявлено. Контракт исполнен в полном объеме |  |  |  | 2062,2 |  |  | 2062,2 | 1598,0 |  | 464,2 тыс.руб. – экономия по результатам проведения аукциона |
|  | Контрольное событие Количество обустроен-ных мест захоронения останков погибших при защите Отечества - 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  | 28,2 | 28,2 | 20,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | 01.01.2019 |  | - | 8,2 | 8,2 | 5,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области |  | Главный специалист Ломакина Е.А | Оплата произведена в срок согласно платежным документам | 01.01.2019 |  | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ОМ 1.3 финансирование расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Вербовологовского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева | Финансирование в текущем году не предусмотрено | 01.01.2021 |  | - | - | - | - |  |
|  | ОМ 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Вербовологовского сельского поселения» |  | ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | В 2024 году работы не запланированы | 01.01.2019 |  | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: обеспечение членства в АСМО РО, произведена оплата по договорам повышения квалификации специалиста ЖКХ |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | Членский взнос оплачен | X |  |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  | 7706,6 | 7706,6 | 4799,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций». |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | Заключен контракт с МУП «Редакция газеты «Светоч» на публикацию в печатном издании и с ООО «Донспрос» на размещение информации в сети Интернет | 01.01.2019 |  | - | 25,6 | 25,6 | 15,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  | Специалисты администрации | предоставление услуг населению: выдача справок, консультирование; отсутствие просроченной кредиторской задолженности, своевременное предоставление отчетности | 01.01.2019 |  | - | 7674,0 | 7674,0 | 4776,5 |  |
|  | ОМ 2.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | Заключен контракт на прохождение медкомиссии | 01.01.2019 |  | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | ОМ 2.4 социологические исследования оценки деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения |  | ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | Соблюдение норм федерального законодательства. Составлен отчет по соблюдению условий качества предоставления услуг учреждением культуры | 01.01.2019 |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Прохождение диспансеризации, своевременная публикация НПА в средствах массовой информации и в сети Интернет, предоставление услуг населению |  |  | Выполнено | X |  | - | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина |  | 01.10.2021 |  | - | 95,0 | 95,0 | 62,9 |  |
|  | ОМ 3.1. Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении |  | Главный специалист по бухгалтерскому учету Е.А.Ломакина | Назначение и выплата государственной пенсии | X |  | - | 95,0 | 95,0 | 62,9 |  |
|  | Контрольное Событие: обеспечение своевременной выплаты пенсии |  |  | Выполнено | X |  | - | 95,0 | 95,0 | 62,9 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность» |  |  |  |  | 110,6 | 110,6 | 70,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на противоклещевую обработку территории в местах массового нахождения людей, проведен обкос территории в местах скопления карантинных растений, приобретены ГСМ для триммеров | 01.01.2019 | - | 110,6 | 110,6 | 70,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Реализация Решения Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения» |  | Составлено 2 протокола за нарушение правил благоустройства | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Озеленение» |  |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по озеленению территории» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проводилась прополка парков, обрезка сухих деревьев во время месячника чистоты силами местных жителей | 01.01.2019 | - | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Увеличение площади зеленых насаждений |  | Работы по высадке зеленых насаждений проводились силами местных жителей на ударниках с предоставлением посадочного материала. Приобретена газонокосилка | 01.01.2019 | - |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 | - | 698,1 | 698,1 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведена оценка воздействия на водные ресурсы в результате хозяйственной деятельности |  |  | 698,1 | 698,1 | 100,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Поддержание эксплуатационной надежности ГТС |  | Заключен контракт на изготовление декларации безопасности ГТС | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  | 24,2 | 24,2 | 18,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Противопожарные мероприятия |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | проведена противопожарная опашка территории поселения. Запланированы средства на приобретение пожарных извещателей для семей , испытывающих трудное финансовое положение. Согласно опросу извещатели были приобретены самостоятельно | 01.01.2019 |  | - | 24,2 | 24,2 | 18,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Вербовологовского сельского поселения»; |  |  | Выполнено частично | X |  |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  |  |  | 26,9 | 26,9 | 26,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения» |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Проведены профилактические работы по предупреждению ЧС | 01.01.2019 |  | - | 26,9 | 26,9 | 26,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Заключен контракт на страхование ГТС и последствий в случае возникновения ЧС | 01.01.2019 |  |  | 28,0 | 28,0 | - |  |
|  | Контрольное событие мероприятий. Получен полис страхования |  |  | выполнено | 01.01.2019 |  | х | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | 01.01.2019 |  | - | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | проведены профилактических мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Принятие постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Вербовологовском сельском поселении» |  |  | Постановление утверждено от 10.04.2017 №51. Изменения не вносились. В целях профилактики проводится работа с населением о запрете купания, проводятся рейды с казаками. | X |  |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства |  | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Е.А.Кабанова |  | Оказана консультативная поддержка индивидуальным предпринимателям | 01.01.2019 |  | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
|  | основное мероприятие 1.2 Оказание помощи по формированию пакета документов на получение субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства и бюджетных кредитов для юридических лиц из вышестоящих бюджетов |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. |  | Обращение граждан не поступало | 01.04.2024 |  | - | - | - | - |  |
|  | основное мероприятие 1.3 Организация встреч по обмену опытом, открытых семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Е.А.Кабанова |  | Главой Администрации проведено 1 совещание с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми в целях обмена опытом между хозяйствующими субъектами | 01.04.2024 |  | - | - | - | - |  |
|  | основное мероприятие 1.4 Организация и проведение совещаний, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам, в том числе: - в сфере налогообложения; - по вопросам охраны труда, трудового законодательства, социального партнерства. |  | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Е.А.Кабанова |  | Главой Администрации проведено 2 совещания с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Охвачены вопросы по господдержке, налообложению, рассмотрены вопросы трехстороннего соглашения | 01.04.2024 |  | - | - | - | - |  |
|  | основное мероприятие 1.5 Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов |  | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Е.А.Кабанова |  | Сдан в аренду без проведения торгов трактор для работ по благоустройству. Арендная плата поступила в сумме 20,7 тыс.рублей. | 01.04.2024 |  | - | - | - | - |  |
|  | основное мероприятие 1.6 Ведение перечня имущества, являющегося собственностью муниципального образования Вербовологовского сельского поселения, предназначенного для передачи во владения и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Е.А.Кабанова |  | Принято постановление Администрации Вербовологовского с/п от 10.01.22 №1 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям и самозанятым гражданам, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 07.10.22 №36, от 03.07.23 №14) | 01.04.2024 |  | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Е.А.Кабанова | Проводились профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, доме культуры |  | 01.01.2019 |  | - | - | - | - | - |
|  | Образование комиссии по профилактике экстремизма и терроризма при Администрации Вербовологовского сельского поселения |  |  | Создана комиссия при администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг социально-экономического и общественно-политических процессов, происходящих на территории Вербовологовского сельского поселения, в целях противодействия экстремизму и терроризму |  |  | Регулярно ведется мониторинг на территории поселения, с гражданами ведется разъяснительная беседа. Ежемесячно проводится собрание членов комиссии для анализа полученной информации, планирования работы комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование населения Вербовологовского сельского поселения сфере о деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти сфере профилактики экстремизма и терроризма |  |  | Населения информируется путем размещения информации на стендах, сайтах, баннерах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг средств массовой информации (выявление освещенных в прессе проявлений национального и религиозного экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения |  |  | Мониторинг проводится на регулярной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях «круглых столов» по теме профилактики экстремизма и противодействию терроризма |  |  | Заседания «круглых столов» включены в планы работы детского сада, школы, дома культуры, библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в районном фестивале национальных культур с целью уменьшения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий |  |  | Работники культуры, администрации, члены творческих коллективов поселения принимают участие во всех районных фестивалях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение в средних образовательных учреждениях тематических уроков по вопросам профилактики терроризма |  |  | Заседания «круглых столов» включены в планы работы детского сада, школы, дома культуры, библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. организационно-технические мероприятия |  | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа) Е.А.Кабанова | Расходы запланированы в 3 квартале |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0 |  |
|  | Организация мониторинга муниципальных правовых актов Вербовологовского сельского поселения, принятых по вопросам профилактики экстремизма |  |  | Специалистами администрации регулярно ведется обзор изменений Законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае выявления нарушений действующего законодательства в муниципальных правовых актах приведение их в соответствие |  |  | НПА поселения приводятся в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае выявления пробелов в правовом регулировании вопросов профилактики экстремизма и терроризма разработка и принятие соответствующих правовых актов |  |  | НПА поселения приводятся в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В целях профилактики экстремизма участие в профилактических мероприятиях, направленных на усиление миграционного контроля за пребыванием на территории Вербовологовского сельского поселения иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на пресечение незаконной миграции, проводимых органами Федеральной миграционной службы |  |  | Администрация поселения оказывает содействие полиции в уточнении местоположения граждан, их родом занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе посредством нанесения нацистской атрибутики или символики, лозунгов экстремистского характера, и уведомление о данных фактах полиции |  |  | фактов осквернения зданий и иных сооружений не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В целях профилактики экстремистских проявлений и предотвращения угроз террористичеких актов изготовление и распространение в местах компактного проживания, обучения и работы памяток, содержащих разъяснение требований законодательства в сфере миграции и о правилах безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения |  |  | - |  | X |  |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 208,5 | 208,5 | 155,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | Проводились работы по зимнему содержанию дорог, обкашивание обочин дорог | 01.01.2019 |  | - | 208,5 | 208,5 | 155,5 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы реализация соглашения о предоставлении в 2024 году межбюджетных трансфертов на содержание дорог |  |  |  | Средства предоставляются в соответствии с условиями соглашения | X |  |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
|  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » |  |  |  |  |  |  | 9,1 | 9,1 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества |  | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - |  | 01.01.2019 | - | 9,1 | 9,1 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков |  | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - |  | 01.01.2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества |  | Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А. | - |  | 01.01.2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  |  | Выполнены частично |  | X |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 449,7 | 449,7 | 358,3 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 199,8 | 199,8 | 149,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | Заключен контракт на оплату коммунальных услуг за уличное освещение | 01.01.2019 |  | - | 199,8 | 199,8 | 149,8 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  |  |  |  |  | 249,9 | 249,9 | 208,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Расширение зоны отдыха на территории поселения |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. |  | Проведена очистка территории от мусора, приобретены хозтовары, выполнены работы по благоустройству | 01.01.2019 |  |  | 249,9 | 249,9 | 208,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1.1 организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения |  | Инспектор по физической культуре и спорту Каспер С.М. |  | Команды принимали участие в районных соревнованиях | 01.01.2019 |  | - | 23,2 | 23,2 | 23,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы. Проведение спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана |  |  |  | выполнено | X |  |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность»  за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению |  | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Приобретены энергосберегающие лампы | 01.01.2019 |  | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы Экономия электроэнергии в объеме 30,0 тыс.кВтчас |  | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | Выполнено | X |  |  | X | X | X | X |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»     за отчетный период за 9 месяцев2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями службы | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Специалист первой категории сектора экономики и финансов Жукова А.С., ведущий специалист Домникова У.А. | Оказывались услуги населению | 01.01.2019 | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение предоставления услуг маломомобильным группам населения | - |  | X |  | X | X | X | X |