АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№7(А)
«22» января 2022 г.                                                                х.  Вербовый Лог

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации 
муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения 
за 2021 год    

          В соответствии с постановлениями администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 06.02.2018г. № 6 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:
  
   1. Утвердить отчеты о выполнении плана реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения за 2021 год  согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
   2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному размещению  на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения.
   3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.




Глава Администрации  Вербовологовского
сельского поселения                                                                   У.А.Домникова

Приложение №1 к распоряжению
Администрации Вербовологовского с/п 
от 22.01.2022 №7(А) 
[bookmark: Par1413]ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие  коррупции»     за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Основное
мероприятие 1.1. расходы на организацию антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Жукова А.С.
	информация о деятельности администрации размещается в сети интернет, НПА направляются ежемесячно в прокуратуру Дубовского района
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Жукова А.С.
	
	X
	
	X
	X
	X
	X









ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры»
	
	
	
	
	2032,5
	2032,5
	1909,6
	

	
	Основное мероприятие 
«Развитие культурно-досуговой деятельности»
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Аблдулмуслимова

	Домом культуры проведено 204 культурно-досуговых мероприятий, количество участников составило 5926 человек. Функционируют 7досуговых формирований. Освоено 92,7% субсидий на выполнение муниципального задания 
	01.01.2019
	-
	2032,5
	2032,5
	1909,6
	122,9 тыс.руб. Не окончены работы по проектированию капремонта памятников ВОВ

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием
	
	Муниципальное задание выполнено в полном объеме. Субсидии на иные цели выполнены частично: срок изготовления ПСД на капремонт памятника воинам ВОВ по условиям контракта 01.02.2022г
	X
	
	X
	X
	X
	X





ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы
	
	
	
	
	147,8
	147,8
	147,8
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Жукова А.С.
	Проведено обучение 2 специалистов по закупкам
	01.01.2019
	-
	3,6
	3,6
	3,6
	-

	
	Основное
мероприятие 1.2. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области
	Главный специалист Ломакина Е.А
	Оплата произведена в срок согласно платежным документам
	01.01.2019
	-
	20,0
	20,0
	20,0
	

	
	ОМ 1.3 финансирование расходов территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Вербовологовского сельского поселения
	Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Счастливцева
	Финансирование проведено в срок
	01.01.2021
	-
	124,2
	124,2
	124,2
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Заключение договоров на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, обеспечение членства в АСМО РО, проведение аттестации рабочих мест
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Жукова А.С.
	Членский взнос оплачен, финансирование выборов осуществлено, обучение прошли 2 специалиста  
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2. 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»
	
	
	
	
	5284,4
	5284,4
	5131,0
	

	
	Основное мероприятие 2.1.
«Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций».
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Жукова А.С.
	Заключен контракт с МУП «Редакция газеты «Светоч» на публикацию в печатном издании и с ООО «Донспрос» на размещение информации в сети Интернет
	01.01.2019
	-
	39,4
	39,4
	22,3
	17,1 тыс.рублей на публикации в газете «Светоч». По факту выполненных работ 

	
	Основное мероприятие 2.2. обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	Специалисты администрации
	предоставление услуг населению: выдача справок, консультирование; отсутствие просроченной кредиторской задолженности, своевременное предоставление отчетности
	01.01.2019
	-
	5229,7
	5229,7
	5093,4
	136,3 тыс.рублей – возникла экономия по потреблению коммунальных ресурсов

	
	ОМ 2.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения
	Ведущий специалист сектора экономики и финансов  Жукова А.С.
	Заключен контракт на прохождение медкомиссии
	01.01.2019
	-
	15,3
	15,3
	15,3
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Прохождение диспансеризации, своевременная публикация НПА в средствах массовой информации и в сети Интернет, предоставление услуг населению
	
	Выполнено 
	X
	
	X
	X
	X
	X



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  
за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность»
	
	
	
	
	116,6
	116,6
	103,1
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Заключен контракт на противоклещевую обработку территории в местах массового нахождения людей, проведен обкос территории в местах скопления карантинных растений, приобретены мотопилы и ГСМ для их функционирования, приобретен триммер, проведена дератизация кладбища
	01.01.2019
	-
	116,6
	116,6
	103,1
	16,5 тыс.рублей не освоены на мероприятия по отлову безнадзорных животных в связи с отсутствием заявок

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Реализация Решения Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения»
	
	Составлено 14 протокола за нарушение правил благоустройства
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2. 
«Озеленение»
	
	
	
	
	14,4
	14,4
	14,4
	

	
	Основное мероприятие 2.1.
«Мероприятия по озеленению территории»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Проводилась прополка парков, обрезка сухих деревьев
	01.01.2019
	-
	14,4
	14,4
	14,4
	

	
	Контрольное событие мероприятий. Увеличение площади зеленых насаждений
	
	Работы по высадке зеленых насаждений проводились  силами местных жителей на ударниках с предоставлением посадочного материала
	01.01.2019
	-
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	
	01.01.2019
	-
	596,7
	596,7
	596,7
	

	
	Основное мероприятие 3.1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Завершены работы по изготовлению декларации безопасности ГТС
	
	
	596,7
	596,7
	596,7
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Изготовление декларации безопасности ГТС
	
	Мероприятия  выполнены 
	X
	
	X
	X
	X
	X











ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный период за 2021 год    

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
	
	
	
	
	74,1
	74,1
	74,0
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Противопожарные мероприятия
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	проведена противопожарная опашка территории поселения, застрахованы члены добровольной народной дружины
	01.01.2019
	-
	49,6
	49,6
	49,6
	-

	
	Контрольное событие  муниципальной программы реализация постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Вербовологовского сельского поселения»;
страхование добровольных пожарных
	
	Выполнено 
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2. 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	
	
	
	24,5
	24,5
	24,4
	

	
	Основное мероприятие 2.1.
«Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Проведены профилактические работы по предупреждению ЧС
	01.01.2019
	-
	-
	-
	
	

	
	Основное мероприятие 2.2
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Получен полис страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ГТС и полис страхования расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС
	01.01.2019
	
	24,5
	24,5
	24,4
	

	
	Контрольное событие мероприятий. Получение полиса страхования
	
	выполнено
	01.01.2019
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	
	01.01.2019
	-
	0
	0
	
	

	
	Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	проведены профилактических мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде
	
	
	0
	0
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Принятие постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей  на водных объектах в Вербовологовском сельском поселении»
	
	Постановление утверждено от 10.04.2017 №51. Изменения не вносились. В целях профилактики проводится работа с населением о запрете купания, проводятся рейды с казаками.
	X
	
	X
	X
	X
	X





ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения»  за отчетный период за 2021 год    

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы»
	
	
	
	
	240,0
	228,6
	11,4
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
У.А.Домникова
	Было трудоустроено  8 человек
	01.01.2019
	-
	212,8
	212,8
	201,4
	11,4 тыс.рублей – погодные условия не позволили закончить работу по благоустройству территории посления

	
	Основное
мероприятие 1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	Было трудоустроено  9 человека - несовершеннолетние
	
	
	27,2
	27,2
	27,1
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Обеспечение рабочих мест
	
	Выполнено 
	X
	
	X
	X
	X
	X



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»  
за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Основное
мероприятие 1.1. Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
У.А.Домникова
	Оказана консультативная поддержка индивидуальным предпринимателям
	01.01.2019
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	-

	
	Контрольное событие  муниципальной программы: обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X





ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»  за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма»
	
	
	
	
	3,0
	3,0
	-
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	Проводились профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, доме культуры
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Основное
мероприятие 1.2. организационно-технические мероприятия
	Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа)
Е.А.Кабанова
	
	
	
	3,0
	3,0
	3,0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения
	
	Приобретены брошюры с разъяснениями по экстремизму и терроризму
	X
	
	X
	X
	X
	X



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной  инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения»
	
	
	
	
	170,6
	170,6
	87,6
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Проводились работы по зимнему содержанию дорог, обкашивание обочин дорог
	01.01.2019
	-
	170,6
	170,6
	87,6
	83,0 тыс.рублей не освоены по погодным условиям (зимнее содержание дорог)

	
	Контрольное событие  муниципальной программы реализация соглашения о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов на содержание дорог
	
	Средства предоставлялись в соответствии с условиями соглашения
	X
	
	X
	X
	X
	X




ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»  за отчетный период за 2021 год    

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1. 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом »
	
	
	
	
	33,0
	33,0
	30,0
	

	
	Основное мероприятие 1.1.
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества
	Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А.
	Изготовлены технические паспорта на бесхозные дороги и переданы на уровень муниципального района
	01.01.2019
	-
	30,0
	30,0
	30,0
	-

	
	Основное мероприятие 1.2.
Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков
	Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А.
	-
	01.01.2019
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Основное мероприятие 1.3.
Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального  имущества
	Специалист второй категории по вопросам имущественных и земельных отношений Кабанова Е.А.
	Работы не проведены так как не предоставлен кадастровый паспорт
	01.01.2019
	
	3,0
	3,0
	0,0
	3,0 тыс.рублей – отсутствие документов дающих право на выполнение запланированных мероприятий

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов
	
	Выполнены частично
	X
	
	X
	X
	X
	X



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»  за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1.  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»
	
	
	
	
	951,0
	951,0
	858,8
	

	
	Основное мероприятие 1.
Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Заключен контракт на оплату коммунальных услуг за уличное освещение
	01.01.2019
	-
	169,0
	169,0
	103,8
	65,2 тыс.рублей – экономия электроэнергии за счет применения энергосберегающих осветительных приборов

	
	Подпрограмма 2 «Благоустройство»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	
	
	
	782,0
	782,0
	755,0
	

	
	Основное мероприятие 1.
Расширение зоны отдыха на территории поселения
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Проведена очистка территории от мусора, установлено детское игровое оборудование
	01.01.2019
	
	782,0
	782,0
	755,0
	27,0 тыс.рублей – закупка хозтоваров проведена по наименьшей цене

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X




ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за отчетный период за 2021 год    

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Основное мероприятие 1.1
организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения
	Инспектор по физической культуре и спорту Каспер С.М.
	
	01.01.2019
	-
	190,0
	190,0
	30,8
	159,2 тыс.рублей – по решению комиссии проведен частичный ремонт ограждения спортивной площадки

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Проведение спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана
	
	выполнено
	X
	
	X
	X
	X
	X






ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность»  за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	
	
	
	
	55,0
	55,0
	50,0
	

	
	Основное мероприятие 1.1
расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению
	Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Приобретены энергосберегающие лампы 
	01.01.2019
	-
	55,0
	55,0
	50,0
	5,0 тыс.рублей – закупка по наименьшей цене товара

	
	Контрольное событие программы
Экономия электроэнергии в объеме 30,0 тыс.кВтчас
	Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Выполнено 
	X
	
	X
	X
	X
	X







ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»     за отчетный период за 2021 год    
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями службы
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации
	Специалист первой  категории сектора экономики и финансов  Жукова А.С., ведущий специалист Домникова У.А.
	[bookmark: _GoBack]Оказывались услуги населению
	01.01.2019
	-
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Обеспечение предоставления услуг маломомобильным группам населения
	-
	
	X
	
	X
	X
	X
	X



