АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 37(А)

17 апреля 2020 года                                                             х.Вербовый Лог

Об утверждении Плана

первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Вербовологовском сельском поселении в условиях распространения

коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Вербовологовском сельском поселении Дубовского района Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019):

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Вербовологовском сельском поселении в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                                      В.И.Картичев

Приложение

к распоряжению Администрации Вербовологовского сельского поселения

от 17.04.2020 №37(А)

# ПЛАН

# первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития

# экономики в Вербовологовском сельском поселении в условиях распространения

# коронавирусной инфекции (COVID-2019)

| № п/п | Содержание мероприятия | Вид документа (проект) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перерасчет параметров бюджета Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2020 год путем приоритизации расходов местного бюджета в целях принятия антикризисных мер | изменения в решение собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения от 25.12.2019 № 72 «О бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | до 24.04.2020 (по мере необходимости) | Начальник сектора экономики и финансов |
| 2. | Подготовка проекта правового акта Администрации Вербовологовского сельского поселения о мерах по обеспечению исполнения местного бюджета 2020 года | правовой акт Администрации Вербовологовского сельского поселения | до 15.05.2020 | Начальник сектора экономики и финансов |
| 3. | Перерасчет параметров местных бюджетов на 2020 год путем приоритизации расходов местных бюджетов в целях принятия антикризисных мер | изменения в муниципальные правовые акты | до 30.04.2020 | Начальник сектора экономики и финансов |
| 4. | Информирование и консультирование предприятий и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Вербовологовском сельском поселении по вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном и региональном уровнях. | информация | постоянно | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |
| 5. | Реализация первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики Вербовологовского сельского поселения в условиях распространения коронавирусной инфекции: |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия финансового характера |  |  |  |
| 5.1.1. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Дубовского района о принятых формах поддержки на региональном уровне после внесения изменений в Областной закон от 10.05.2012 № 834-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области», в том числе - по снижению ставок по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Перечнем наиболее пострадавших отраслей с 01.01.2020 до 01.01.2021 до 1 процента при объекте налогообложения «доходы» и до 5 процентов при объекте налогообложения «доходы минус расходы»; - по снижению стоимости потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при применении патентной системы налогообложения, в 2 раза, с 01.01.2020 до 01.01.2021 в соответствии с утвержденным Перечнем наиболее пострадавших отраслей; - по снижению ставки единого налога на вмененный доход с 15 процентов до 7,5 процентов в соответствии с утвержденным Перечнем наиболее пострадавших отраслей с 01.01.2020 | информация |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |
| 5.1.2. | Введение отсрочки до 01.12.2020 на уплату пени по задолженности, возникшей по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в период с 01.04.2020 по 01.12.2020 | нормативный правовой акт Администрации Вербовологовского сельского поселения | с 01.05.2020 по 01.12.2020 | Специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям |
| 5.2. | Мероприятия нефинансового характера |  |  |  |
| 5.2.1. | Приостановление до 01.07.2020 проверок, проводимых должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | нормативный правовой акт Администрации Вербовологовского сельского поселения | до 20.04.2020 | Начальник сектора экономики и финансов |
| 5.2.2. | Информирование организаций и граждан через муниципальные информационные ресурсы о принимаемых мерах по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Дубовском районе в условиях распространения коронавирусной инфекции | информация | в течение всего срока действия режима повышенной готовности | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства |
| 5.2.8. | При исполнении мероприятий настоящего Плана руководствоваться утвержденным на федеральном уровне Перечнем наиболее пострадавших отраслей экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции в составе: автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, услуги парикмахерских и салонов красоты) | информация | в течение всего срока действия режима повышенной готовности/ актуализация по мере необходимости | Ответственные исполнители мероприятий |

Примечание.

Используемые сокращения:

ЕНВД – единый налог на вмененный доход