АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 68(А)

15 мая 2019 года                                                             х.Вербовый Лог

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Вербовологовского

сельского поселения за 2018 год

В соответствии со ст.21 решения собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения от 27.03.2015г.№106 «О бюджетном процессе»,  постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2013г. № 139 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения за 2018 год  согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения.

Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                                   В.И.Картичев

Приложение 1

к распоряжению Администрации

от 15.05.2019г. №68

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения по итогам 2018 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения  по итогам 2018 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Вербовологовского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения в 2019 году.

В 2018 году в Вербовологовском сельском поселении реализовывались 14 муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.09.2013 № 141:

1. «Доступная среда»;

2. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»;

3. «Развитие транспортной системы»;

4. «Содействие занятости населения»;

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

6. «Муниципальная политика»;

7. «Развитие культуры»;

8. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

9. «Энергоэффективность»;

10. «Развитие физической культуры и спорта»;

11. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Вербовологовского сельского поселения»;

12. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

13. «Управление муниципальным имуществом».

14. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

Указанные муниципальные программы Вербовологовского сельского поселения  сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2013 № 139 с изменениями, утвержденными постановлением от 27.05.2016г. №56.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2018 году составил 6381,0 тыс. рублей, из которых:

средства областного бюджета – 450,9 тыс. рублей,

средства местного бюджета –   5930,1 тыс. рублей,

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2018 году освоено 2042,3 тыс. рублей, в том числе:

средств областного бюджета – 450,9 тыс. рублей,

средств местного бюджета –  1591,4 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения по итогам 2018 года, в том числе оценка эффективности их реализации рассмотрены на заседании Администрации Вербовологовского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 03.09.2013 № 140.

В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» действие программ прекращено с 01.01.2019г.

1. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрацией Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013 № 164.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 1 подпрограмму: «Обеспечение беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда» в 2018 году были выделены бюджетные ассигнования в сумме 3,5 тыс.рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №46(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда»

В Вербовологовском сельском поселении здание администрации, Дома культуры, узел связи оснащены пандусами для беспрепятственного доступа инвалидами. В сельской библиотеке имеются печатные издания для широкого круга читателей, аудиодиски. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» были установлены пандусы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда»

В ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» достигнуты следующие результаты:

из двух показателей подпрограммы муниципальной программы по двум показателям достигнуты плановые назначения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Доступная среда» в 2018 году общий объем финансирования составил 3,4 тыс. рублей, при плановых назначения 3,5 тыс.рублей. 
2. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 07.11.2016 № 108.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Профилактика экстремизма и терроризма»;

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения» в  2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 10,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2%.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №52(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»

Подпрограмма «Противодействие коррупции» была направлена на повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью, которые были достигнуты путем решения следующих задач:

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах поселения.

В рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма».  в 2018 году были проведены мероприятия направленные на противодействие экстремизму и терроризму. В общеобразовательном учреждении МБОУ «Вербовологовская СОШ» №6, МБУК «Вербовологовский СДК» проводились тематические вечера, мероприятия, посвященные проблемам воспитания культуры межнационального общения и толерантного поведения.

В рамках образовательных программ  проводились тематические "круглые столы". Финансирование данных мероприятий не  требовалось.

На все  профилактические мероприятия, проводимые на территории Вербовологовского сельского поселения приглашались представители УПП ОП №4 МУ МВД России « Волгодонское»

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 2 показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения» достигнуты плановые 2 значения по двум показателям.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вербовологовского сельского поселения»

Всего на реализацию программных мероприятий в 2018 году было предусмотрено из местного бюджета 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Средства использованы в сумме 2 тыс.рублей.

3. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 07.10.2013 № 51.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 153,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №56(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 153,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 123,8 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 123,8 тыс. рублей.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» составил 123,8 тыс. рублей:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 123,8 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» освоено – 123,8 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 123,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 123,8 тыс. рублей

4. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 08.10.2013 № 52.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 135,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №53(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В 2018 году продолжена работа по обеспечению выполнение мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения», сохранена стабильная ситуация и предотвращен рост напряженности на местном рынке труда.

Участниками мероприятий активной политики занятости стали 
16 человек, обратившихся за получением муниципальных услуг в сфере занятости, из них 11 – несовершеннолетние дети.

Реализация муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» способствовала выполнению основных положений муниципальной политики Российской Федерации, таких как: содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость, развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка труда. В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» обеспечивались подходы по предоставлению равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости. Трудоустроено 5 человек. 
Предотвращению роста напряженности на рынке труда способствовали мероприятия по организации временного трудоустройства с выплатой материальной поддержки их участникам на период вынужденной безработицы, оказанию содействия самозанятости безработных граждан.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В 2018 году  целевой показатель муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» выполнен на 100%: принято на временные рабочие места 16 человек из 16 запланированных.

Достижение значений показателей (индикаторов) по подпрограммам муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения».

В рамках реализации подпрограммы  «Социальная политика для граждан, испытывающих временные трудности в поисках работы» муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» предусмотрен 1 показатель «количество граждан, принятых на временные рабочие места». Исполнение составило 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

План расходов на реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год составил 135,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный  бюджет – 135,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 135,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 135,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2018 году составило 130,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –130,1 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.09.2013 № 155.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 72,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №51(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Вербовологовского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Вербовологовского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению оборудованием органов управления.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержанию в постоянной готовности и модернизации муниципальной системы оповещения населения Вербовологовского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Вербовологовского сельского поселения решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия –0;

количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров – 2;

охват населения системой оповещения – 92,8%.

В итоге из 3 показателей (индикаторов) достигли плановых значений.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год составил 72,6 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 27.12.2017 № 44 «О  бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью на 2018 год соответствует показателям муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и составил 72,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы №1 «Пожарная безопасность» были проведены работы по предупреждению и ликвидации пожаров.

Заключены контракты по опашке территории Вербовологовского сельского поселения, на страхование добровольных пожарных на сумму. Главой Вербовологовского с/п утвержден План организационно-технических мероприятий по оповещению населения, предприятий, организаций, учреждений и их работников; План тушения ландшафтных, лесных пожаров Вербовологовского сельского поселения; План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Разработаны: постановления администрации Вербовологовского с/п о порядке обеспечения пожарной безопасности; программа проведения вводного инструктажа; инструкции и памятки о мерах пожарной безопасности; утвержден состав добровольной пожарной дружины и положение о добровольной пожарной дружине. В администрации поселения назначены ответственные за пожарную безопасность. Проведены  работы по опашке территории Вербовологовского сельского поселения, застрахованы добровольные пожарные. С населением регулярно проводятся беседы о противопожарных мероприятиях, вручаются памятки, развешиваются плакаты на информационных стендах. В рамках выполнения основного мероприятия подпрограммы решена задача по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров и достигнута цель подпрограммы муниципальной программы.

В рамках подпрограммы № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»  было заключено соглашение с администрацией Дубовского района на финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований, заключены контракты на страхование гражданской ответственности администрации поселения за причинение вреда в результате аварии на ГТС и страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС.

В рамках подпрограммы № 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» проводились лекции, беседы в общеобразовательных учреждениях.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году составило 72,6 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.10.2013 № 175.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения .

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Вербовологовского сельского поселения»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 77,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №48(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

В 2018 году муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Вербовологовского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Вербовологовского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

- было заключено 2 муниципальных контракта по обучению главы Администрации: с ООО «Профстандарт» на обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок, повышение квалификации по предупреждению ГО  и ЧС;

- проведена аттестация рабочих мест в администрации поселения;

- глава Администрации принимал участие в ежегодном Совете муниципальных образований.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

- заключен контракт с районной газетой «Светоч»;

- заключен контракт за обслуживание официального сайта Администрации поселения;

- НПА регулярно публикуются в местной газете «Хуторская жизнь»:

- проведен медосмотр муниципальных служащих.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год установлено следующее:

из трех показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуто планового значения по двум показателям;

из трех показателей подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в администрации Вербовологовского сельского поселения» не достигли плановых значений 2 показателя и по одному показателю отмечено перевыполнение плана;

из двух показателей подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» достигли плановых значений два показателя;

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» – бюджет Вербовологовского сельского поселения на 2018 год  – 77,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 64,4 тыс. рублей, или 83,4 процента.

7. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013 № 156.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие сферы культуры»;

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 2286,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №47(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Вербовологовского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Вербовологовского сельского поселения, в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры Вербовологовского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

Результаты реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» характеризуются достижением 5 показателей, из них достигнуто плановое значение трех показателей:

Численность посетителей культурно-досуговых мероприятий;

Количество культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

Количество досуговых формирований;

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие сферы культуры» муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» предусмотрено 5 показателей, из них достигнуты плановые значения 5 показателей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

План расходов на реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год составил 2286,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1835,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 450,9 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов о  бюджете на 2018 год и сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 2286,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1835,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 450,9 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2018 году составило 1399,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 948,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 450,9 тыс.рублей.

8. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013 №157.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 3 подпрограммы:

«Экологическая безопасность»;

«Озеленение»;

«Развитие водохозяйственного комплекса».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 2105,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №49(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013г. №157, был проведен комплекс мероприятий, направленных на доведение содержания территории поселения до общепринятых норм.

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность» был выполнен комплекс работ по поддержанию эстетического вида территории поселения. Были  заключены контракты на:

- ликвидацию карантинных растений;

- приобретение ГСМ и запчастей на триммеры;

- проведение противоклещевой обработки кладбища в х.Вербовый Лог и детской игровой площадки;

- содержание места временного сбора мусора;

- организацию утилизации бытовых и промышленных отходов;

В рамках подпрограммы «Озеленение» были проведены работы по высадке и содержанию зеленых насаждений. В течение сезона регулярно проводились ударники. Весной и осенью ежегодно силами местных жителей и организаций проводятся ударники по высадке зеленых насаждений.

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» проведены работы по обваловке плотин. Проведен электронный аукцион на изготовление декларации безопасности ГТС.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2018 году муниципальной программой Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 4 показателя. Достигнуты плановые значения по трем показателям.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году было предусмотрено 2105,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 99,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 28.12.2017 № 22 «О  бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 2105,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2105,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году составило 99,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 99,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс.рублей.

9. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013 № 161.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 18,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №59(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность».

В рамках реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» достигнуты следующие основные результаты:

изготовление технической документации для ввода в эксплуатацию тепловой установки.

Достижение указанных основных результатов оказало существенное влияние на решение задач муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность», в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;

осуществление в бюджетной сфере сельского поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфере сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность»

Из 4 показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» и подпрограммы, достижение которых запланировано на 2018 год, достигнуты 4.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» в 2018 году предусмотрено 18,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 18,0 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 18,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –18,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» составило 18,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 18,0 тыс. рублей.

10. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 11.09.2013 № 159.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» не имеет подпрограмм.

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 35,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №54(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Вербовологовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; повышения конкурентоспособности спортсменов Вербовологовского сельского поселения на районных и областных спортивных аренах, в рамках Программы  реализованы следующие мероприятия:

Турнир по волейболу

Состязание «Мама, папа, я – спортивная семья»

Минифутбол по возрастным группам

Легкая атлетика

Товарищеские встречи по минифутболу

Футбольный турнир, посвященный Абраменко А.Л. и Грудинину В.П.

Соревнования по баскетболу

Турнир по волейболу

Соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису

Участие в районных соревнованиях.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год предусмотрены 2 показателя, из них частично достигнуты плановые назначения (на 90,5%) по 1 показателю, достигнуты в полном объеме по 1 показателю.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году привлечены средства местного бюджета на общую сумму 30,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –  30,0 тыс. рублей.

Средства не освоены в связи с отсутствием заявок

11. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013 № 166.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»;

«Благоустройство».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме
1465,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №58(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Вербовологовского сельского поселения в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения;

по благоустройству территории поселения.

В течение 2018 года заключено 3 муниципальных контракта: с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на оплату коммунальных услуг, на приобретение ламп уличного освещения, на приобретение хозтоваров. Работы по благоустройству заключен 1 контракт на сумму 10,4 тыс.рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»

Из 4 показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» и подпрограмм муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» достигнуты все 4, в том числе:

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области;

доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения;

доля зон отдыха для жителей в общей площади хутора Вербовый Лог (выполнен на 80%).

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»

Общий объем запланированных в 2018 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» составил 1465,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1465,1 тыс. рублей.

Фактически произведено расходов на сумму 158,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 142,5 тыс. рублей.

Средства местного бюджета освоены на 9,7 процентов.

12. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 12.09.2013 № 163.

Ответственный исполнитель –Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 4 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2018 году финансирование не предусматривалось.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №57(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

-    проведение эффективной бюджетной политики.

- совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется ее «обеспечивающим» характером, то есть ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» следует отметить следующие.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» стало принятие Решение от 28.12.2018 № 58 «О  бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Принято постановление администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018г. №123 «О внесении изменений в постановление от 15.02.2017г. №7 «Об утверждении бюджетного прогноза Вербовологовского сельского поселения на долгосрочный период», подписано соглашением с Министерством финансов на предоставление дотации.

Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2018 году путем внесения ряда изменений в решения: от 28.12.2017г. №44
«О бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрания депутатов от 10.05.2018 № 50 «Об отчете об исполнении бюджета Вербовологовского сельского поселения за 2017 год», приняты постановления Администрации Вербовологовского сельского поселения от 10.04.2018 № 26 «Об отчете об исполнении бюджета Вербовологовского сельского поселения Дубовского района за I квартал 2018 г.», от 02.07.2018 № 70 «Об отчете об исполнении Вербовологовского сельского поселения Дубовского района за I полугодие 2018 года» и от 04.10.2018 № 88 «Об отчете об исполнении бюджета Вербовологовского сельского поселения Дубовского района за 9 месяцев 2018 года». По проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Вербовологовского сельского поселения Дубовского района за 2017 год» и «О бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись публичные слушания. 
           На официальном сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения размещены материалы в рубрике «Бюджет для граждан» по указанным проектам решений.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В 2018 году из 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограмм муниципальной программы по 2 показателям (индикаторам) не достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Вербовологовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований на 2018 год не предусматривались.

13. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 05.03.2014 № 32.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя 1 подпрограмму:

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 22,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №50(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

В 2018 году муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в одной подпрограмме.

В рамках муниципальной программы в 2018 году завершена работа по межеванию земельного участка под кладбище площадью 21300 кв.м. Начата работа по межеванию земельного участка по детской площадкой. Проведена оценка земельного участка для передачи в аренду.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2018 год установлено следующее:

из 4 показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» достигли плановых значений 4 показателя.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2018 году предусмотрено 22,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 22,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 28.12.2017 № 44 «О  бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью на 2018 год составил  22,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 22,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» составило 12,3  рублей.

14. Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 25.07.2015 № 105.

Ответственный исполнитель – Администрация Вербовологовского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2018 год утвержден распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.04.2019 №55(А).

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

В 2018 году муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

Для реализации поставленных целей и решения задач программой    предусмотрено выполнение следующего мероприятия - Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «  имуществом» за 2018 год установлено следующее:

показатель муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения не достигнут.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

На реализацию муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения в 2018 году предусмотрено 1,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 1,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов от 28.12.2017 № 44 «О  бюджете Вербовологовского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью на 2018 год составил  1,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Вербовологовского сельского поселения составило 0,9  рублей.