АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№116.1(А)
«05» октября 2025 г.                                                                х.  Вербовый Лог
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Вербовологовского 
сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за 9 месяцев  2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 г № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2024 года № 106(А) «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев  2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Вербовологовского сельского поселения                        У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения от  05.10.2025г № 116.1(А)
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»
 
за 9 месяцев  2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы «Повышение уровня защищенности населения и территории Вербовологовского сельского поселения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»

	1.1
	
	Количество людей,  которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях
	МП
	убывание
	единиц
	0
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	-

	1.2
	
	Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах
	МП
	убывание
	человек
	5
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная  программа Вербовологовского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:
	156,4
	156,4
	156,4
	20,3
	20,3
	13,0
	-



	местный бюджет (всего)
	156,4
	156,4
	156,4
	20,3
	20,3
	13,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Пожарная безопасность» (всего), в том числе:
	22,5
	22,5
	22,5
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего), из них:
	22,5
	22,5
	22,5
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:
	27,2
	27,2
	27,2
	20,3
	20,3
	74,6
	-

	местный бюджет (всего)
	27,2
	27,2
	27,2
	20,3
	20,3
	74,6
	-

	Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность»
 
за 9 месяцев  2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1
	
	Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия
	убывание
	КПМ
	единиц
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	1.2
	
	Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров
	убывание
	КПМ
	единиц
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
 «Противопожарные мероприятия»
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	ведущий специалист по вопросам ЖКХ Черницкая О.Ю.
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Заключены договора по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 декабря 2025 г.
	
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 декабря 2025 г.
	
	-


	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе:
	129,2
	129,2
	129,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего) 
	129,2
	129,2
	129,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «Противопожарные мероприятия», (всего), в том числе: 
	129,2
	129,2
	129,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего)
	129,2
	129,2
	129,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	95103100340128050244
	4,5
	4,5
	4,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	95103140340128050244
	124,7
	124,7
	124,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита от чрезвычайных ситуаций»
 
за 9 месяцев  2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	1.1
	
	Охват населения системой оповещения 
	КПМ
	возрастание
	человек
	1420
	-
	-
	-
	1420
	-
	-
	-

	1.2
	
	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности
	КПМ
	возрастание
	единиц
	2
	-
	-
	-
	2
	
	
	


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности»
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1 «Заключен контракт на страхование»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01 августа 2025 г.

	-
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.2 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01 августа 2025 г.

	-
	25 декабря 2025 г.
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	-
	-

	
	Мероприятие 2.2 (результат) «Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения»
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	
	

	
	Контрольная точка 2.1 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения»
	
	
	
	
	
	
	
	20 декабря 2025 г.
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	

	
	Контрольная точка 2.2 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения

от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:
	27,2
	27,2
	27,2
	20,3
	20,3
	74,6
	-

	местной бюджет 
	27,2
	27,2
	27,2
	20,3
	20,3
	74,6
	-

	Мероприятие (результат) 2.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности» (всего), в том числе: 
	27,2
	27,2
	27,2
	20,3
	20,3
	74,6
	-

	местной бюджет
	27,2
	27,2
	27,2
	20,3
	20,3
	74,6
	-

	951 03 14 03 4 02 28080 240
	22,2
	22,2
	22,2
	15,7
	15,7
	70,7
	-

	951 03 14 03 4 02 28090 240
	5,0
	5,0
	5,0
	4,6
	4,6
	92,0
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение безопасности на воде»
 
за 9 месяцев  2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
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	Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде»

	1.1
	
	Количество лекций и бесед, проведенных среди населения о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде
	КПМ
	возрастание
	единиц
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде»

	2.1
	Мероприятие (результат)  3.1«Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде»
	единица
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 3.1.1. «Утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 января 2025 г.

	-
	10 января 2025 г.

	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 3.1.2.  «Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 декабря 2025 г.
	-
	25 декабря 2025 г.
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат)  «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего)95103140340328100240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год 

по итогам 9 месяцев  2025 года
Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 113 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 156,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 156,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025  года составило 20,3 тыс. рублей или 13,0 процентов. 


        Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности на водных объектах».

В рамках муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 2  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 129,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 129,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» оценивается на основании 2 контрольных точек, достижение которые планируется в 4 квартале
      
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 27,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 20,3 тыс. рублей или 74,6 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» оценивается на основании 4 контрольных точек, достижение которых выполнено в срок.
    На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водных объектах» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 































































