АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025 г.                                                                                        №   42

х. Вербовый Лог

О внесении изменений в постановление Администрации

Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 года № 113

«Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения», Администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года..

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вербовологовского сельского поселения                           У.А.Домникова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Вербовологовского сельского поселения

от 29.12.2025 № 42

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Вербовологовского сельского поселения

от 28.12.2018 года № 113  «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. В приложении 1 к постановлению Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 113 в разделе II. «Паспорт муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

| ### «1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | ### – | общий объем финансирования муниципальной программы 755,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 – 2024 годы – 443,1 тыс. рублей; 2025 – 2030 годы – 312,7 тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

2. Пункт 4 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 126,0 | 62,7 | 62,0 | 62,0 | 312,7 |
|  | ### местной бюджет (всего) | 126,0 | 62,7 | 62,0 | 62,0 | 312,7 |
| ### 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 105,6 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 208,6 |
|  | ### местной бюджет (всего), из них: | 105,6 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 208,6 |
| ### 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 20,4 | 27,7 | 28,0 | 28,0 | 104,1 |
|  | ### местной бюджет (всего) | 20,4 | 27,7 | 28,0 | 28,0 | 104,1 |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | ### местной бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

3. В разделе II. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» таблицы 3-5 изложить в новой редакции

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Противопожарные мероприятия» | ### осуществление текущей деятельности | ### финансовое обеспечение противопожарных мероприятий | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов |  |  |  | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| 1 | 2 | ### 3 |  |  |  | ### 4 | ### 5 | 6 | ### 7 | ### 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  | 105,6 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 208,6 |
|  | ### местной бюджет (всего) | 951 | Х | Х | Х | 105,6 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 208,6 |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Противопожарные мероприятия» (всего), в том числе: | 951 | 0310 | 03.4.01.28050 | 240 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 17,5 |
|  |  | 951 | 0314 | 03.4.01.28050 | 240 | 101,4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 191,4 |
|  | ### местной бюджет (всего) |  |  |  |  | 105,6 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 208,6 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Противопожарные мероприятия» | Х | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. Заключены договора по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории поселения | 01 августа 2026г. 10 декабря 2026 г. | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов) | Договор на оказание услуг | закупка у единственного поставщика |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории | 01 сентября 2026г 15 декабря 2026 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | акт оказанных услуг | закупка у единственного поставщика |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. Заключены договора по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории поселения | 01 августа 2027г. 10 декабря 2027 г. | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов) | Договор на оказание услуг | закупка у единственного поставщика |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории | 01 сентября 2027 15 декабря 2027 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | акт оказанных услуг | закупка у единственного поставщика |
| 1.6 | Контрольная точка 1.5. Заключены договора по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории поселения | 01 августа 2028г. 10 декабря 2028 г. | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов) | Договор на оказание услуг | закупка у единственного поставщика |
| 1.7 | Контрольная точка 1.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории | 01 сентября 2028 15 декабря 2028 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | акт оказанных услуг | закупка у единственного поставщика |

4. В разделе IV Паспорт комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» таблицы 3-5 изложить в редакции:

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип меро приятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечено поддержание в готовности системы оповещения населения Вербовологовского сельского поселения | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 1.2 | Обеспечено предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности | ### осуществление текущей деятельности | ### улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов |  | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 |  | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| 1 | 2 | ### 3 |  |  |  | ### 4 | ### 5 | 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  | 20.4 | 27,5 | 28,0 | 28,0 | 103,9 |
|  | ### местной бюджет | Х | Х | Х | Х | 20.4 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 103,9 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности» (всего), в том числе: | 951 | 0314 | 03.4.02.28080 | 240 | 15.7 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 81,7 |
|  |  | 951 | 0314 | 03.4.02.28090 | 240 | 4.7 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 22,2 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местной бюджет |  |  |  |  | 20.4 | 27,5 | 28,0 | 28 | 103,9 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления) | Вид подтверждающего документа | информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности» | Х | Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1 «Заключен контракт на страхование» | 01.08.26 г. 01.08.27 г. 01.08.28 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов) | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 1.2 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту» | 10.08.26 г. 10.08.27 г. 10.08.28 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов) | Полис страхования | информационная система отсутствует |
| 2 | Мероприятие (результат) «Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения» | Х | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.1 | Контрольная точка 3.1 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения» | 20.12.26 г. 20.12.27 г. 20.12.28 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | отчет | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 1.5 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | 20.12.26 г. 20.12.27 г. 20.12.28 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | отчет | информационная система отсутствует |

5. В разделе Y. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» таблицы 3-5 изложить в новой редакции

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечение безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов |  |  | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 |  | 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| 1 | 2 | ### 3 |  |  |  | ### 4 | ### 5 | 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### местной бюджет (всего) | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | 951 | 0314 | 03 4 03 28100 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местной бюджет (всего) |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления) | Вид подтверждающего документа | информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Х | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах» | 10 февраля 2026 г. 10 февраля 2027 г. 10 февраля 2028 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | постановление администрации | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. «Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде» | 15 апреля 2026 г. 15 апреля 2027 г. 15 апреля 2028 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | отчет | информационная система отсутствует |