АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№116.3 (А)
«05» октября 2025 г.                                                                х.  Вербовый Лог
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Вербовологовского 
сельского поселения  «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского 
сельского поселения»
за 9 месяцев 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 г № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2024 года № 108 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Вербовологовского сельского поселения                             У.А.Домникова
Приложение 

к постановлению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения от  05.10.2025 г №116.3(А)
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эсте-тического вида территории поселения, повышение комфортности граждан»

	1.1
	
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения
	МП
	возрастание
	процент
	85,2

	-
	-
	-
	85,2

	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства
	МП
	возра-стание
	процент
	100,0

	-
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-

	
	
	Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения
	МП
	+
	процент
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» (всего), 

в том числе:
	1027,0
	1027,0
	1027,0
	436,4
	386,4
	37,6
	-



	местный бюджет 
	1027,0
	1027,0
	1027,0
	436,4
	386,4
	37,6
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе:
	289,7
	289,7
	289,7
	209,7
	159,7
	55,1
	-

	местный бюджет
	289,7
	289,7
	289,7
	209,7
	159,7
	55,1
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство» (всего),  в том числе:
	737,3
	737,3
	737,3
	226,7
	226,7
	30,7
	-

	местный бюджет 
	737,3
	737,3
	737,3
	226,7
	226,7
	30,7
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»

	1.1
	
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения
	возрастание
	КПМ
	процентов
	85,2
	-
	-
	-
	85,2
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения»
	единиц
	-
	2
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства

Черницкая О.Ю.
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	02.04.2025 г.
	
	-
	ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.2. Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	
	
	
	
	
	
	31.12.2025
	
	
	ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию  по уличному освещению.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.04.2025


	-
	30 декабря 2025
 г.

	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства

Черницкая О.Ю.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
	
	
	
	
	
	
	
	31.12.2025
	
	
	главный специалист  по бухгалтерскому учету Ломакина Е.А.
	
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе:
	289,7
	289,7
	289,7
	209,7
	159,7
	55,1
	-

	местный бюджет 
	289,7
	289,7
	289,7
	209,7
	159,7
	55,1
	-

	Мероприятие (результат) 1.1  «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе:
	289,7
	289,7
	289,7
	209,7
	159,7
	55,1
	-

	местный бюджет
	289,7
	289,7
	289,7
	209,7
	159,7
	55,1
	-

	951 0503 01 4 01 28020 240
	289,7
	289,7
	289,7
	209,7
	159,7
	55,1
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан»

	1.1
	
	Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения
	КПМ
	возрастание
	процентов
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшению эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Расширение зоны отдыха на территории поселения»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства

Черницкая О.Ю.
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1. Закупка включена в план закупок

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	05 апреля 2025 г.

	22 мая 2025 г, 26 июня 2025 г
	-


	ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.1.2. Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	
	
	
	
	
	
	
	10 апреля 2025
	
	
	ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20 декабря 2025 г.

	-


	30 декабря 2025 г.

	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства

Черницкая О.Ю.
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
	
	
	
	
	
	
	
	25.12.2025
	
	
	главный специалист  по бухгалтерскому учету Ломакина Е.А.
	
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:
	737,3
	737,3
	737,3
	226,7
	226,7
	30,7
	-

	местный бюджет 
	737,3
	737,3
	737,3
	226,7
	226,7
	30,7
	-

	Мероприятие (результат) «Расширение зоны отдыха на территории поселения» (всего), в том числе:
	737,3
	737,3
	737,3
	226,7
	226,7
	30,7
	-

	местный бюджет 
	737,3
	737,3
	737,3
	226,7
	226,7
	30,7
	-

	951 05 03 01 4 02 28030 240
	737,3
	737,3
	737,3
	226,7
	226,7
	30,7
	-


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными   
жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского 
сельского поселения» на 2025 год 

по итогам 9 месяцев 2025 года
Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 120 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1027,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1027,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025  года составило 386,4 тыс. рублей или 37,6 процентов. 


        Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство»
В рамках муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 3  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 289,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 289,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 159,7 тыс. рублей или 55,1 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

     По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки ранее установленного срока. 
Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению и на приобретение электротоваров для уличного освещения.
      Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 737,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 737,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 226,7 тыс. рублей или 30,7 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Вербовологовского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Вербовологовского сельского поселения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

    По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные в срок. 
      Заключены контракты на приобретение хозяйственных товаров.
     Заключено 4 договора ГПХ на уборку и покос травы на территории Вербовологовского сельского поселения.
 Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
















































