АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№116.5(А)
«05» октября 2025 г.                                                                х.  Вербовый Лог
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Вербовологовского 
сельского поселения  «Развитие культуры»
за 9 месяцев 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 г № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2024 года № 116 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Вербовологовского сельского поселения                         У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения от  05.10.2025 г №116.5(А)
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного исторического наследия Вербовологовского сельского поселения»

	1.1
	
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	МП
	возрастание
	процентов
	61,8

	-
	-
	-
	61,8

	-
	-
	-

	1.2
	
	Число посещений культурных мероприятий
	МП
	возра-стание
	человек
	7849

	-
	-
	-
	7849
	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	4437,5
	4437,5
	4437,5
	4436,9
	3848,3
	86,7
	-



	Федеральный бюджет
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	100
	-

	Областной бюджет
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	100
	-

	Местный бюджет
	2411,6
	2411,6
	2411,6
	2411,1
	1822,5
	75,6
	-

	Муниципальный проект «Развитие искусства и творчества» (всего), в том числе
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	100
	

	Федеральный бюджет
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	100
	

	Областной бюджет
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	100
	

	Местный бюджет
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие сферы культуры» (всего), в том числе:
	2399,2
	2399,2
	2399,2
	2398,6
	1810,0
	75,4
	-

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Местный бюджет
	2399,2
	2399,2
	2399,2
	2398,6
	1810,0
	75,4
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие искусства и творчества»

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры,

 а также более широкий доступ к культурным ценностям»

	1.1
	
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
	возрастание
	КПМ
	единиц
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры,

 а также более широкий доступ к культурным ценностям»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч  человек»
	единиц
	-
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК»

Абдулмуслимова В.В.
	-
	-

	
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	единиц
	
	1
	1
	
	
	1
	31 января 2025
	27 декабря 2024 г
	
	
	
	

	
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
для 
оказания 
услуги (выполнения работы)"
для 
оказания 
услуги (выполнения работы)"
	единиц
	
	
	
	
	
	
	28 февраля 2025
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	единиц
	
	1
	1
	
	
	1
	31 марта 2025 г
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»

	единиц
	
	1
	1
	
	
	1
	31 июля 2025 г.
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка  "Произведена приемка 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	единиц
	
	1
	1
	
	
	1
	31 августа 2025 г.
	
	
	
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальный проект «Развитие искусства и творчества» (всего), в том числе:
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	100,0
	-

	Федеральный бюджет
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	100,0
	-

	областной бюджет
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	100,0
	-

	местный бюджет
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	100,0
	-

	Мероприятие (результат)  «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек», в том числе
	2038,3
	2038,3
	2210,1
	2038,3
	2038,3
	100,0
	-

	Федеральный бюджет
	1681,4
	1681,4
	2210,1
	1681,4
	1681,4
	100,0
	-

	областной бюджет
	344,4
	344,4
	0,0
	344,4
	344,4
	100,0
	-

	местный бюджет
	12,5
	12,5
	153,1
	12,5
	12,5
	100,0
	-

	951 0801 04 2 02 L4670 610
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	100,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие культуры сферы культуры»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно -досуговой деятельности и  улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

	1.1
	
	Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области
	возрастание
	КПМ
	процентов
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	1.2
	
	Количество клубных формирований
	возрастание
	КПМ
	единиц
	7
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК»
Абдулмуслимова В.В.
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 января 2026 г.
	-
	28 декабря 2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. «Подготовлено распоряжение о проведении проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Вербовологовский СДК»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01 октября 2025
	.
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)
	-
	-

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Вербовологовский СДК»»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 декабря 2025 г.
	-


	-
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК»

Абдулмуслимова В.В.
	-
	-

	1.1.7
	Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 декабря 2025 г.
	-
	30 декабря 2025 г.
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК»

Абдулмуслимова В.В.
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены мероприятия по содержанию имущества, обеспечению деятельности, реализации мероприятий»
	единиц
	-
	2
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК»

Абдулмуслимова В.В.
	-
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2.1 

«Заключено соглашение о предоставлении субсидии»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01 февраля 2025 г.


	27 декабря 2024 г.
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов)
	-
	-

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2 

«Заключен контракт на поставку товаров, работ, услуг»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01 апреля 

2025 г.
	30 июня 2025 г.
	-
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК»

Абдулмуслимова В.В.
	-
	-

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3 

«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01 октября 

2025 г.
	-
	30 сентября 2025 г
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК»

Абдулмуслимова В.В.
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы культуры» (всего), в том числе:
	2399,2
	2399,2
	2399,2
	2398,6
	1810,0
	75,4
	-

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	местный бюджет
	2399,2
	2399,2
	2399,2
	2398,6
	1810,0
	75,4
	-

	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе:
	2246,1
	2246,1
	2246,1
	2246,1
	1657,6
	73,8
	-

	местный бюджет
	2246,1
	2246,1
	2246,1
	2246,1
	1105,1
	73,8
	-

	951 0801 04 4 01 00590 610
	2246,1
	2246,1
	2246,1
	2246,1
	1105,1
	73,8
	-

	Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия по 

содержанию имущества, обеспечению деятельности, реализации мероприятий» (всего), в том числе:
	153,1
	153,1
	153,1
	152,4
	152,4
	99,6
	-

	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	153,1
	153,1
	153,1
	152,4
	152,4
	99,6
	-

	951 0801 04 4 01 00700 610
	153,1
	153,1
	153,1
	152,4
	152,4
	99,6
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» 
на 2025 год 

по итогам 9 месяцев 2025 года
Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.10.2018 № 110 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4437,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4437,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025  года составило 3848,3 тыс. рублей или 86,7 процентов. 


        Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:
          Муниципальный проект – «Развитие искусства и творчества»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие сферы культуры». 

В рамках муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено достижение 2  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 
    На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»
 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2038,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2038,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2038,3 тыс. рублей или 100 процентов.


В рамках муниципального проекта «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»   в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

         По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения 1 показателя, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

        В рамках муниципального проекта «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из которых: выполнены в срок - 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.


Достижение задач муниципального проекта «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» оценивается на основании 6 контрольных точках.


По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

        Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок». Срок реализации 31.01.2025. Фактический срок реализации (план – график закупок) –

       Контрольная точка 1.2. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для 
оказания 
услуги (выполнения работы)». Срок реализации 28.02.2025. Фактический срок реализации (пакет документов направлен в Министерство культуры Ростовской области) – 27.01.2025.

       Контрольная точка 1.3. "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок". Срок реализации 15.04.2025г. Фактический срок реализации – 08.04.2025 г.

         Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.


На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие сферы культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2399,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2399,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 1810,0 тыс. рублей или 75,4 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сферы культуры» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие сферы культуры» оценивается на основании 11 контрольных точек.

     По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 10 контрольных точек. 
      Утверждено муниципальное  задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

      Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

      Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Вербовологовский СДК за 1 квартал 2025 г.

       Заключены 2 соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с  муниципальным учреждением: соглашение на иные цели на ремонт памятников ВОВ и монтаж системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в здании дома культуры. За счет средств федерального и областного бюджетов в рамках заключенного соглашения домом культуры были приобретены кресла в зрительный зал, мебель для занятий на кружках по интересам и для хранения сценической одежды и инвентаря, светодиодные прожекторы, моторизированный кран, проектор, а также стойки и кабели. Закупка произведена с соблюдением требований законодательства, оплата осуществлена в срок.
       Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальным учреждением по итогам 9 месяцев 2025 года.
Достижение 1 контрольной точки – выполнение муниципального задания , запланировано до конца года.




































