АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2025 г.                                                     № 46

х. Вербовый Лог

О внесении изменений в постановление Администрации

Вербовологовского сельского поселения от 28.10.2018 года № 110

«Об утверждении муниципальной программы

Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с постановлениями Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 03.09.2018 № 79 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения, Администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 110 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 г..

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вербовологовского сельского поселения                         У.А.Домникова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Вербовологовского сельского поселения

от 29.12.2025 № 46

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 110 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры»

- в приложении 1 к постановлению разделе II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» п.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 42847,2 тыс. рублей: этап I: 29254,7 тыс. рублей; этап II: 13592,5 тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

2. таблицу 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы изложить в новой редакции

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | ### Наименование ### муниципальной программы, структурного элемента, ### источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 4437,5 | 3103,4 | 3025,8 | ### 3025,8 | ### 13592,5 |
|  | ### Федеральный бюджет | 1681,4 | 0 | 0 | 0 | ### 1681,4 |
|  | ### Областной бюджет | ### 344,4 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 344,4 |
|  | Местный бюджет | 2411,7 | 3103,4 | 3025,8 | 3025,8 | ### 11566,7 |
| 2. | Муниципальный проект "Развитие искусства и творчества" | 2038,3 | 0 | 0 | 0 | ### 2038,3 |
|  | ### Федеральный бюджет | 1681,4 | 0 | 0 | 0 | 1681,4 |
|  | ### Областной бюджет | 344,4 | 0 | 0 | 0 | 344,4 |
|  | Местный бюджет | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие сферы культуры» (всего), в том числе: | 2 399,2 | 3103,4 | 3025,8 | ### 3025,8 | 11554,2 |
|  | ### Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ### Областной бюджет | 0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 2 399,2 | 3103,4 | 3025,8 | 3025,8 | 11554,2 |

### 3. в разделе III. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Развитие сферы культуры» таблицу 4 изложить в новой редакции

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 |  | ### 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | Всего |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 |  | ### 5 |  | ### 6 |  |  |  | ### 7 |  |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы культуры» (всего), в том числе: | ### Х |  | 2 399,2 |  | 3103,4 |  | 3025,8 |  | ### 3025,8 |  | 11554,2 |  |
|  | ### Федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | 0 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 2 399,2 |  | 3103,4 |  | 3025,8 |  | 3025,8 |  | 11554,2 |  |
| 2 | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе: |  |  | 2246,1 |  | 3003,4 |  | 2925,8 |  | ### 2925,8 |  | ### 11101,4 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 2246,1 |  | 3003,4 |  | 2925,8 |  | ### 2925,8 |  | 11101,4 |  |
|  |  | 951 0801 04 4 01 00590 610 |  | 2246,1 |  | 3003,4 |  | 2925,8 |  | ### 2925,8 |  | 11101,4 |  |
| ### 3 | ### Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия по ### содержанию имущества, обеспечению деятельности, реализации мероприятий» (всего), в том числе: | ### Х |  | ### 153,1 |  | ### 100,0 |  | ### 100,0 |  | ### 100,0 |  | ### 453,1 |  |
|  | областной бюджет | Х |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 951 0801 04 4 01 00700 610 |  | ### 153,1 |  | ### 100,0 |  | ### 100,0 |  | ### 100,0 |  | ### 453,1 |  |

4. раздел III. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Развитие сферы культуры» дополнить таблицей 8

### 8. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2028год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Вербовологовского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Вербовологовского сельского поселения» | Х | МБУК «Вербовологовский СДК» (директор) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 3 февраля 2028 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | справка Администрации Вербовологовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Вербовологовский СДК» | 1 октября 2028 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | акт проверки | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК « Вербовологовский СДК»» | 10 декабря 2028 г. | МБУК «Вербовологовский СДК» (директор) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 15 декабря 2028 г. | МБУК «Вербовологовский СДК» (директор) | справка МБУК « Вербовологовский СДК» (директор) | информационная система отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия по содержанию имущества, обеспечению деятельности, реализации мероприятий» | Х | МБУК «Вербовологовский СДК» (директор) | Х | Х |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | 1 февраля 2028 г. | Администрация Вербовологовский сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.8 | Контрольная точка 2.2 «Заключен контракт на поставку товаров, работ, услуг» | 1 апреля 2028 г. | МБУК «Вербовологовский СДК» (директор) | контракт | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту» | 01 октября 2028 г | МБУК «Вербовологовский СДК» (директор) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |