АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№116.4(А)
«05» октября 2025 г.                                                                х.  Вербовый Лог
Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения 

 «Управление муниципальным имуществом»

за 9 месяцев 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 г № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2024 года № 109(А) «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Вербовологовского сельского поселения                         У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения от  05.10.2025г №116.4 (А)
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Вербовологовского сельского поселения, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий Администрацией Вербовологовского сельского поселения, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества»

	1.1
	
	Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом
	МП
	возрастание
	процент
	100

	-
	-
	-
	100

	-
	-
	-

	1.2
	
	Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов
	МП
	возра-стание
	процент
	1

	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	1.3
	
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения
	МП
	возра-стание
	процент
	90,1
	-
	-
	-
	90,1
	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе:
	21,0
	21,0
	21,0
	3,0
	3,0
	14,3
	-



	местный бюджет (всего)
	21,0
	21,0
	21,0
	3,0
	3,0
	14,3
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (всего), в том числе:
	21,0
	21,0
	21,0
	3,0
	3,0
	14,3
	-

	местный бюджет (всего)
	21,0
	21,0
	21,0
	3,0
	3,0
	14,3
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Обеспечено проведение  паспортизации, регистрации и корректировки реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества»

	1.1
	
	Количество изготовленных технических планов и кадастровых паспортов на объекты  
	возрастание
	КПМ
	процентов
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности
	возрастание
	КПМ
	процент
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	2. Задача «Обеспечено эффективное распоряжение объектами недвижимости муниципальной собственности. проведение капитальных и текущих ремонтов»

	2.1
	
	Количество выполненных услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.
	возрастающий
	МП
	единиц
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Количество договоров аренды муниципального имущества
	возрастающий


	МП
	единиц
	1
	
	
	
	1
	
	
	


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение  паспортизации, регистрации и корректировки реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1

«Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1
«.Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 июля 2025
 г.

	-
	25 июля 2025
 г.

	Администрация Вербовологовского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества» (технических планов и кадастровых паспортов)»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 декабря 2025
 г.

	-
	25 декабря 2025
 г.

	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1

«Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	04 апреля 2025
 г.

	-
	04 апреля 2025
 г.

	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 декабря 2025
 г.

	-
	25 декабря 2025
 г.

	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (всего), в том числе:
	21,0
	21,0
	21,0
	3,0
	3,0
	14,3
	-

	местный бюджет (всего), из них:
	21,0
	21,0
	21,0
	3,0
	3,0
	14,3
	-

	Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» (всего), в том числе:
	18,0
	18,0
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	18,0
	18,0
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	951 0412 13 4 01 28330 240
	18,0
	18,0
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества» (всего), в том числе:
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	100,0
	-

	местный бюджет
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	100,0
	-

	951 0113 13 4 01 28310 240
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	100,0
	-


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения 
«Управление муниципальным имуществом» на 2025 год 

по итогам 9 месяцев 2025 года
Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 118 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 21,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025  года составило 3,0 тыс. рублей или 14,3 процента. 


        Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».
В рамках муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2025 году предусмотрено достижение 3  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 21,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3,0 тыс. рублей или 14,2 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» оценивается на основании 4 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.


































