АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№100(А)
«07» июля 2025 г.                                                                х.  Вербовый Лог
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Вербовологовского 
сельского поселения  «Муниципальная политика»
за 1 полугодие 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 г № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2024 года № 110(А) «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Вербовологовского сельского поселения                            У.А.Домникова

Приложение 

к постановлению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения от  07.07.2025г № 110(А)
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная политика»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, развитие гражданского общества и увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления, до 90,0 процентов к 2030 году»

	1.1
	
	Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Вербовологовского сельского поселения
	МП
	возрастание
	процент
	56,0
	-
	-
	-
	56,0

	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование
	МП
	возра-стание
	процент
	57
	-
	-
	-
	57
	-
	-
	-

	1.3
	
	Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органа местного самоуправления
	МП
	возра-стание
	процент
	42,5
	-
	-
	-
	42,5
	-
	-
	-

	1.4
	
	Доля опубликованных нормативных правовых актов  к общему количеству актов, подлежащих опубликованию
	МП
	возрастающий
	процентов
	100
	
	
	
	100
	
	
	

	1.5
	
	Исполнение расходных обязательств бюджета
	МП
	возрастающий
	процентов
	95,0
	
	
	
	95,0
	
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), 

в том числе:
	9590,2
	9590,2
	9590,2
	4267,9
	4267,9
	44,5
	-



	местный бюджет 
	9590,2
	9590,2
	9590,2
	4267,9
	4267,9
	44,5
	-

	Структурный элемент 1 Муниципальный проект «Капитальный ремонт кровли здания администрации»

	947,7
	947,7
	947,7
	924,0
	24,0
	2,5
	

	местный бюджет
	947,7
	947,7
	947,7
	924,0
	24,0
	2,5
	

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (всего), в том числе:
	36,2
	36,2
	36,2
	23,9
	23,9
	66,0
	-

	местный бюджет
	36,2
	36,2
	36,2
	23,9
	23,9
	66,0
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего),  в том числе:
	8511,3
	8511,3
	8511,3
	3284,4
	3284,4
	38,6
	-

	местный бюджет 
	8511,3
	8511,3
	8511,3
	3284,4
	3284,4
	38,6
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	95,0
	95,0
	95,0
	35,6
	35,6
	37,5
	

	местный бюджет
	95,0
	95,0
	95,0
	35,6
	35,6
	37,5
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Капитальный ремонт кровли здания администрации»
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


	1. Задача «Определена стоимость проектных и изыскательских работ для капитального ремонта муниципальных учреждений»

	
	
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту кровли здания администрации
	МП
	возрастающий
	единиц
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.Задача «Определена стоимость проектных и изыскательских работ для капитального ремонта муниципальных учреждений»

	
	Мероприятие (результат) 1 «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»
	ед
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	 
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	
	
	1
	
	
	1
	31.01.2025 
	
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания 
услуги (выполнения работы)"
	
	
	
	1
	
	
	1
	01.04.2025 
	
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	
	1
	
	
	1
	01.06.2025 
	
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	
	1
	
	
	1
	31.08.2025 
	
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка  "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	
	
	1
	
	
	1
	31.09.2025 
	
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»
	947,7
	947,7
	947,7
	924,0
	24,0
	2,5
	-

	местный бюджет
	947,7
	947,7
	947,7
	924,0
	24,0
	2,5
	-

	951 0113 09 2 02 28370 243
	947,7
	947,7
	947,7
	924,0
	24,0
	2,5
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Обеспечено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Вербовологовском сельском поселении»

	1.1
	
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования
	возрастание
	КПМ
	процентов
	40,0
	-
	-
	-
	40,0
	-
	-
	-

	2. Задача «Обеспечено повышение эффективности деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения в области муниципального управления»

	2.1
	
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.
	возрастание
	КПМ
	процентов
	57,0
	-
	-
	-
	57,0
	-
	-
	-


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача «Обеспечено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Вербовологовском сельском поселении»

	1.1
	Мероприятие (результат)

«Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	 Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1. Заключен договор на повышение квалификации муниципальных служащих 
	
	
	
	
	
	
	
	30 сентября 2025
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	
	

	
	Контрольная точка 1.2.

Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение
	
	
	
	
	
	
	
	30 ноября 2025
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.)
	
	

	2. Задача «Обеспечено повышение эффективности деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения в области муниципального управления»

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.
	-
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 2.1. 

Участие в проведении Общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»
	
	
	
	
	
	
	
	30 января 2025
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Глава администрации)
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка 2.2. Заключен договор на оплату членского взноса в Ассоциацию СМО РО


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 января 2025 г.
	4 февраля 2025 г.


	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	-
	-

	1.2.2
	Контрольная точка 2.3. Уплачен годовой членский взнос 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 февраля 2025


	5 февраля 2025 г.


	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Главный специалист по бухгалтерскому учету Ломакина Е.А.)
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (всего), в том числе:
	36,2
	36,2
	36,2
	23,9
	23,9
	66,0
	-

	местный бюджет 
	36,2
	36,2
	36,2
	122,8
	122,8
	66,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечение дополнительного про-фессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» (всего), в том числе:
	16,2
	16,2
	16,2
	3,9
	3,9
	48,8
	-

	местный бюджет
	16,2
	16,2
	16,2
	3,9
	3,9
	48,8
	-

	951 01 13 09 4 01 28220 240
	8,2
	8,2
	8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	951 07 05 09 4 01 28220 240
	8,0
	8,0
	8,0
	3,9
	3,9
	48,8
	

	Мероприятие (результат) 1.2

«Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области»
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	-

	местный бюджет
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	-

	951 01 13 09 1 04 28230 850
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности

Администрации Вербовологовского сельского поселения в области муниципального управления»

	1.1
	
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	КПМ
	возрастание
	процентов
	93,0
	-
	-
	-
	93,0
	-
	-
	-

	2. Задача «Обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива» 

	2.1
	
	Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления
	возрастающий


	МП
	процентов
	87,0
	-
	-
	-
	87,0
	-
	-
	-

	3.Задача «Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций»

	
	
	Доля размещенных на официальном сайте Администрации нормативных правовых актов  к общему количеству актов, подлежащих размещению на официальном сайте в соответствии с законодательством
	возрастающий


	МП
	процентов
	100,0
	-
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.Задача «Обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря 2025 г.

	
	-


	начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.2
Своевременная выплата заработной платы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежемесячно 2025 г.

	Январь – июнь

2025 г
	-
	начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету
	-
	-

	
	Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.1.1. Подготовлен список сотрудников Администрации на проведение диспансеризации и направлен в лечебное учреждение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20 июня 2025 г.

	
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.1.2. Заключен договор на проведение диспансеризации сотрудников Администрации Вербовологовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 июля 2025 г.

	
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.1.3. Обеспечено проведение диспансеризации сотрудников Администрации Вербовологовского сельского поселения.
	
	
	
	
	
	
	
	15 августа 2025 г.
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	
	

	2.Задача «Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций»

	
	Мероприятие (результат) 4 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	-
	-

	
	Контрольная точка 4.1. 

Закупка включена в план закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 января 2025 г.

	14 января 2025 г
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	-
	-

	
	Контрольная точка 4.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 марта 2025 г.

	-
	25 декабря 2025 г.

	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	-
	-

	
	Контрольная точка 4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря 2025
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»» (всего), в том числе:
	8 511,3
	8 511,3
	8 511,3
	2928,7
	2928,7
	34,4
	-

	местный бюджет 
	8 511,3
	8 511,3
	8 511,3
	2928,7
	2928,7
	34,4
	-

	Мероприятие (результат) «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций»
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	11,8
	46,1
	-

	местный бюджет
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	11,8
	46,1
	-

	951 0113 09 4 02 28250 244
	25,6
	25,6
	25,6
	25,6
	11,8
	46,1
	-

	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе:
	8475,7
	8475,7
	8475,7
	3284,4
	3284,4
	38,8
	-

	местный бюджет 
	8475,7
	8475,7
	8475,7
	3284,4
	3284,4
	38,8
	-

	951 0104 09 4 02 00110 120
	7 549,6
	7 549,6
	7 549,6
	2883,8
	2883,8
	38,2
	-

	951 0104 09 4 02 00190 240
	885,1
	885,1
	885,1
	369,4
	369,4
	41,8
	-

	951 0104 09 4 02 00190 850
	41,0
	41,0
	41,0
	9,5
	9,5
	23,2
	-

	Мероприятие (результат) «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе:
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	100,0
	-

	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	100,0
	-

	951 0104 09 4 02 28260 240
	
	
	
	
	
	
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Повышение привлекательности муниципальной службы»

	1.1
	
	Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе
	возрастание
	КПМ
	процентов
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. 1.Задача «Повышение привлекательности муниципальной службы»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	 Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1 Определен список лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, которым положена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет


	
	
	
	
	
	
	
	10 января 2025
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе
	
	

	
	Контрольная точка 1.2 Произведена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении
	
	
	
	
	
	
	
	30 декабря 2025
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Главный специалист по бухгалтерскому учету)
	
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий ««Социальная поддержка отдельных категорий граждан»» (всего), в том числе:
	95,0
	95,0
	95,0
	35,6
	35,6
	37,5
	-

	местный бюджет 
	95,0
	95,0
	95,0
	35,6
	35,6
	37,5
	-

	Мероприятие (результат) «Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении»
	95,0
	95,0
	95,0
	35,6
	35,6
	37,5
	-

	местный бюджет
	95,0
	95,0
	95,0
	35,6
	35,6
	37,5
	-

	951 1001 09 4 03 28140 310
	95,0
	95,0
	95,0
	35,6
	35,6
	37,5
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год 

по итогам 1 полугодия 2025 года
Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 111 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 9590,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9590,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025  года составило 4267,9 тыс. рублей или 44,5 процентов. 


        Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя следующие структурные элементы:
          Муниципальный проект - «Капитальный ремонт кровли здания администрации»
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»;
Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».
В рамках муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году предусмотрено достижение 5  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 
        На реализацию муниципального проекта «Капитальный ремонт кровли здания администрации» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 947,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 947,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 24,0 тыс. рублей или 2,5 процента.
В рамках муниципального проекта «Капитальный ремонт кровли здания администрации» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результатов). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач муниципального проекта «Капитальный ремонт кровли здания администрации» оценивается на основании 5 контрольных точек.

     По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 36,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 36,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 23,9 тыс. рублей или 66,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результатов).1 мероприятие выполнено в срок, реализация второго мероприятия назначена на третий квартал. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» оценивается на основании 5 контрольных точек.

     По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: в установленный срок -4. 
      Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8511,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8511,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 3284,4 тыс. рублей или 38,6 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата). Выполнение 2 мероприятий планируется до конца текущего года, 1 мероприятие выполнено в срок. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» оценивается на основании 8 контрольных точек.

    По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точек ранее установленного срока. 

       Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 95,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 95,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 35,6 тыс. рублей или 37,5 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), выполнение которого планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» оценивается на основании 2 контрольных точек.

    По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 1 контрольная точка. 

       Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.











































































