УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                 глава Администрации 
                                                                                                                                                                                  Вербовологовского с/п

_______________ Домникова У.А.

27 декабря 2024г.
ПАСПОРТ 
муниципального проекта 
«Развитие искусства и творчества» 
 
1. Основные положения 
 
	Наименование муниципального проекта 
	
	Развитие искусства и творчества

	Краткое наименование муниципального проекта 
	отсутствует 
	Срок реализации проекта 
	01.01.2025 
	31.12.2030 

	Куратор муниципального проекта 
	Домникова Умет Абдлхайровна 
	Глава Администрации Вербовологовского сельского поселения 

	Руководитель муниципального проекта 
	Счастливцева Елена Владимировна 
	Начальник сектора экономики и финансов Администрации Вербовологовского с/п 

	Администратор муниципального проекта 
	Абдулмуслимова Валентина Владимировна 
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК» 

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Ростовской области 
	Государственная программа 
(комплексная программа) Ростовской области 
	Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» 

	
	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения
	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» 


 
 
2. Показатели муниципального проекта  
	№ 
п/п 
	Показатели муниципального проекта 
	Уровень показате
ля 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Период (год) 
	Признак возрастания/ убывания  
	Нарастаю щий итог 
	Декомпоз иция на 
МО  
	Информационн ая система 
(источник данных)  

	
	
	
	
	значе- 
ние 
	дата 
	2025 
	2026 
	2027 
	
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	1. 
	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, 
а также более широкий доступ к культурным ценностям» 

	1.1. 
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование 
	 «МУ» 
	Единица 
	1 
	2024 
	1 
	0 
	0 
	Возрастающий 
	 Нет 
	Нет 
	 


 







 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 
	№ 
п/п 
	Наименование мероприятия 
(результата) 
	Наименование муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Период (год) 
	Характеристика мероприятия 
(результата) 
	Тип мероприятия 
(результата) 
	Декомпозиция на МО 
	Связь с показателями 
муниципального проекта 

	
	
	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	
	
	
	

	
	
	
	
	значен ие 
	дата 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры,
 а также более широкий доступ к культурным ценностям» 

	1.1. 
	Мероприятие 
(результат)  
«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» 
	 
 
 
 
Развитие культуры 
	 
 
 
 
Единица 
	1 
	2025 
	1 
	 
	 
	Оснащение материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек позволит 
модернизировать пространство, раскроет 
дополнительные возможности для создания новых мероприятий, которые привлекут в учреждение новых зрителей 
и, как следствие, увеличат количество посещений учреждения культуры 
	Приобретение 
товаров, работ, услуг 
	Нет 
	Показатель 1.1. 




4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 
	№  п/п 
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования* 
	Код бюджетной классификации расходов  
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
	Всего (тыс. рублей) 

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	

	1. 
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ВСЕГО), в том числе: 
	 
	2038.3 
	0,0
	0,0
	2038.3 

	
	Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: 
	 
	12.5 
	0,0
	0,0
	12.5 

	
	       собственные средства местного бюджета 
	 
	12.5 
	0,0
	0,0
	12.5 

	
	безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: 
	 
	2025.8 
	0,0
	0,0
	2025.8 

	
	федерального бюджета 
	 
	1681.4 
	0,0
	0,0
	1681.4 

	
	областного бюджета 
	 
	344.4 
	0,0
	0,0
	344.4 

	
	бюджета поселений 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	Внебюджетные источники 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	2. 
	Мероприятие (результат)  «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек», в том числе 
	951 0801 04 2 02 L4670 610
	2038.3 
	0,0 
	0,0 
	2038.3 

	
	Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: 
	 
	12.5 
	0,0 
	0,0 
	12.5 

	
	       собственные средства местного бюджета 
	  
	12.5 
	0,0 
	0,0 
	12.5 

	
	безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: 
	 
	2025.8 
	0,0 
	0,0 
	2025.8 

	
	федерального бюджета 
	 
	1681.4 
	0,0 
	0,0 
	1681.4 

	
	областного бюджета 
	 
	344.4 
	0,0 
	0,0 
	344.4 

	
	бюджета поселений 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	Внебюджетные источники 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 



 
 
5. План реализации муниципального проекта 
 
	№ 
п/п 
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации  
	Объем финансового обеспечения 
(тыс. руб.) 
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 
	Вид документа и характеристика мероприятия 
(результата) 
	Информационная система (источник данных) 

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	
	

	1. 
	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» 

	1
	Мероприятие (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» 
	01.01.2025 
	31.12.2025 
	2038.3 
	Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК» 
	Выполнение за счет средств федеральной поддержки, средств областного и местного бюджета оснащение материально-технической базы дома культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек позволит модернизировать пространство, раскроет дополнительные 
возможности для создания новых мероприятий, которые привлекут в учреждение новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений учреждения культуры
	- 

	1.1. 
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" 
	 
Х 
	31.01.2025 
	Х 
	Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК»
	Прочий тип документа:  План-график закупок на 
осуществление работ по оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
	Х 

	1.2. 
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы,необходимые 	для 	оказания 	услуги (выполнения работы)" 
	  
Х 
	28.02.2025 
	Х 
	Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК»
	Отчет о ходе выполнения работ по оснащению Материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
	Х 

	1.3. 
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" 
	  
Х 
	15.04.2025 
	Х 
	Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК»
	Прочий тип документа 
Заключены контракты на 
осуществление работ по 
оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
	Х 

	1.4. 
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 
	 
Х 
	31.07.2025 
	Х 
	Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК»
	Прочий тип документа 
Получено платежное 
поручение по завершенному оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	Х 

	1.5. 
	Контрольная точка
 "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 
	 
	 
Х 
	31.08.2025 
	Х 
	Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК»
	Прочий тип документа 
Получено товарная 
накладная, акт приемки-
передачи товаров по оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
	Х 

	1.6. 
	Контрольная точка «Услуга оказана 
(работы выполнены)" 
	
	 
Х 
	31.12.2025 
	Х 
	Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК»
	Отчет  
Итоговый отчет по оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
	Х 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Перечень объектов муниципального проекта  
 
	№ 
п/п 
	Наименование объекта 
	Вид работ 
 
	Адрес объекта 
	Мощность объекта 
	Срок реализации 
	Ответственный 
исполнитель 
(ФИО, должность) 
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей 

	
	
	
	
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Значение 
	начало 
	окончание 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего на объект  
	из них из средств 
федерального бюджета 
	Всего на 
текущий год 
	из них из средств 
федерально го бюджета 

	1. 
	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» 

	1.1. 
	Мероприятие (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»  

	[bookmark: _GoBack]1.1.1 
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
	Приобретение 
товаров, работ, услуг 
	 
	 
	 
	2025 
	2025 
	Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК»
	2038,3 
	1681,4 
	2038,3 
	1681,4 

	
	
	
	
	
	ИТОГО: 
	2038,3 
	1681,4 
	0,0 
	0,0 


 
 
 
 
                          Начальник сектора экономики и финансов                                         Е.В.Счастливцева             
