УТВЕРЖДАЮ

глава Администрации

Вербовологовского с/п

_______________ Домникова У.А.

27 декабря 2024г.

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Развитие искусства и творчества»

1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта |  | Развитие искусства и творчества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | отсутствует | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Домникова Умет Абдлхайровна | Глава Администрации Вербовологовского сельского поселения |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Счастливцева Елена Владимировна | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Вербовологовского с/п |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Абдулмуслимова Валентина Владимировна | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Ростовской области | Государственная программа (комплексная программа) Ростовской области | Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» |  |  |
|  | Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения | Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период (год) |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю щий итог | Декомпоз иция на МО | Информационн ая система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе- ние | дата | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | «МУ» | Единица | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет | Нет |  |

3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период (год) |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значен ие | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Развитие культуры | Единица | 1 | 2025 | 1 |  |  | Оснащение материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек позволит модернизировать пространство, раскроет дополнительные возможности для создания новых мероприятий, которые привлекут в учреждение новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений учреждения культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Показатель 1.1. |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования* | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ВСЕГО), в том числе: |  | 2038.3 | 0,0 | 0,0 | 2038.3 |
|  | Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: |  | 12.5 | 0,0 | 0,0 | 12.5 |
|  | собственные средства местного бюджета |  | 12.5 | 0,0 | 0,0 | 12.5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: |  | 2025.8 | 0,0 | 0,0 | 2025.8 |
|  | федерального бюджета |  | 1681.4 | 0,0 | 0,0 | 1681.4 |
|  | областного бюджета |  | 344.4 | 0,0 | 0,0 | 344.4 |
|  | бюджета поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек», в том числе | 951 0801 04 2 02 L4670 610 | 2038.3 | 0,0 | 0,0 | 2038.3 |
|  | Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: |  | 12.5 | 0,0 | 0,0 | 12.5 |
|  | собственные средства местного бюджета |  | 12.5 | 0,0 | 0,0 | 12.5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: |  | 2025.8 | 0,0 | 0,0 | 2025.8 |
|  | федерального бюджета |  | 1681.4 | 0,0 | 0,0 | 1681.4 |
|  | областного бюджета |  | 344.4 | 0,0 | 0,0 | 344.4 |
|  | бюджета поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 2038.3 | Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК» | Выполнение за счет средств федеральной поддержки, средств областного и местного бюджета оснащение материально-технической базы дома культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек позволит модернизировать пространство, раскроет дополнительные возможности для создания новых мероприятий, которые привлекут в учреждение новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений учреждения культуры | - |
| 1.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | Х |  | 31.01.2025 | Х | Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК» | Прочий тип документа: План-график закупок на осуществление работ по оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы,необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | Х |  | 28.02.2025 | Х | Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК» | Отчет о ходе выполнения работ по оснащению Материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Х |  |
| 1.3. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | Х |  | 15.04.2025 | Х | Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК» | Прочий тип документа Заключены контракты на осуществление работ по оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Х |  |
| 1.4. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | Х |  | 31.07.2025 | Х | Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК» | Прочий тип документа Получено платежное поручение по завершенному оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Х |  |
| 1.5. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | Х | 31.08.2025 | Х | Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК» | Прочий тип документа Получено товарная накладная, акт приемки- передачи товаров по оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Х |
| 1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)" |  | Х | 31.12.2025 | Х | Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК» | Отчет Итоговый отчет по оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Х |

6. Перечень объектов муниципального проекта

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Адрес объекта | Мощность объекта |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на объект | из них из средств федерального бюджета |  | Всего на текущий год | из них из средств федерально го бюджета |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  | 2025 | 2025 | Абдулмуслимова В.В. директор МБУК «Вербовологовский СДК» | 2038,3 |  | 1681,4 | 2038,3 | 1681,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 2038,3 |  | 1681,4 | 0,0 | 0,0 |

Начальник сектора экономики и финансов                                         Е.В.Счастливцева