АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2025 г.                                                     № 49

х.Вербовый Лог

О внесении изменений в постановление Администрации

Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 года № 112

«Об утверждении муниципальной программы

# Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с постановлениями Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 03.09.2018 № 79 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения, Администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вербовологовского сельского поселения                            У.А.Домникова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Вербовологовского сельского поселения

от 29.12.2025 № 49

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- В приложении 1 к постановлению Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 года № 112 пункт 1.5 раздела II изложить в следующей редакции:

| «1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 4730,0 тыс. рублей; этап I: 4250,3 тыс. рублей; этап II: 479,7 тыс. рублей» |
| --- | --- | --- | --- |

2. таблица 4 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» раздела II    изложить в новой редакции:

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения |  |  | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 |  | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), ### в том числе: | 186,0 | 257,0 | 36,7 | 0,0 | 479,7 |
|  | местный бюджет | 186,0 | 257,0 | 36,7 | 0,0 | 479,7 |
| ### 2, | Комплекс процессных мероприятий 1 «Экологическая безопасность» (всего), в том числе: | 156,0 | 207,0 | 36,7 | 0,0 | 399,7 |
|  | местный бюджет | 156,0 | 207,0 | 36,7 | 0,0 | 399,7 |
| 3, | Комплекс процессных мероприятий 2 «Озеленение» (всего), в том числе: | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| 4, | Комплекс процессных мероприятий 3 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.  в разделе III. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Экологическая безопасность» таблицы 4,5 изложить в новой редакции:

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса ### процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов |  | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Экологическая безопасность» (всего), в том числе: | ### Х | 156,0 | 207,0 | 36,7 | 0,0 | 399,7 |
|  | местный бюджет |  | 156,0 | 207,0 | 36,7 | 0,0 | 399,7 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий» (всего), в том числе: | Х | 156,0 | 207,0 | 36,7 | 0,0 | 399,7 |
|  | местный бюджет | Х | 156,0 | 207,0 | 36,7 | 0,0 | 399,7 |
|  |  | 951 0503 05 4 01 28130 240 | 156,0 | 207,0 | 36,7 | 0,0 | 399,7 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечена экологическая безопасность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий» | Х | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключены договора на уборку территории, противоклещевую обработку, уборку карантинных растений | 15 июля 2026г. 15 июля 2027г. 15 июля 2028г. | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | Договор | закупка у единственного поставщика |
| 1.3.. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории поселения | 15 декабря 2026 г. 15 декабря 2027 г. 15 декабря 2028 г. | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | акт выполненных работ | закупка у единственного поставщика |
| 2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» | Х | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1. Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения | 2 апреля 2026 г. 2 апреля 2027 г. 2 апреля 2028 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | иной документ, протокол об итогах проведения схода граждан | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.2. Обеспечено участие населения в мероприятиях экологического движения. | 15 августа 2026 г. 15 августа 2027 г. 15 августа 2028 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | иной документ, информационное письмо | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.3. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | 1 апреля 2026 г. 1 апреля 2027 г. 1 апреля 2028 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | иной документ, информационная справка | информационная система отсутствует |

4. в разделе IV. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Озеленение» таблицы 4,5 изложить в новой редакции

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов |  |  | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 |  | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» (всего), в том числе: | Х | 30,0 | 50,0 | 0 | 0 | 80,0 |
|  | местный бюджет |  | 30,0 | 50,0 | 0 | 0 | 80,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по озеленению территории» | Х | 30,0 | 50,0 | 0 | 0 | 80,0 |
|  | местный бюджет | 951 05 03 05 4 00 28160 240 | 30,0 | 50,0 | 0 | 0 | 80,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Сохранение зеленых насаждений, их охрана и защита» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по озеленению территории» | Х | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на уборку парков, приобретение саженцев | 01.06.26 г. 02.09.26 г. 01.06.27 г. 02.09.27 г. 01.06.28 г. 02.09.28 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | закупка у единственного поставщика |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.01.26 г 10.01.27 г 10.01.28 г. | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | акт об оказании услуг | закупка у единственного поставщика |

5. В разделе V. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» таблицы 4,5 изложить в новой редакции

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» (всего), в том числе: | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Х | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | 01.10.26г 01.10.27г 01.10.28г | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | 01.10.26г 01.10.27г. 01.10.28г | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |