АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 106 А)
28 декабря 2024 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 28.12.2024 г. №106 (А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	22,5
	0
	0
	22,5
	0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Противопожарные мероприятия»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	22,5
	0
	0
	22,5
	0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Заключены договора по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории поселения
	01.01.25
	10.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	22,5
	Х
	Х
	22,5
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории
	01.01.25
	15.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	27,2
	0
	0
	27,2
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности»
	01.01.25
	30.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	22,2
	0
	0
	27,2
	0

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1. 

Заключен контракт на страхование
	01.01.25
	01.08.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 2.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
	01.01.25
	01.08.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) «Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.25
	20.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольная точка 3.1 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения»
	01.01.25
	20.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольная точка 1.5 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»
	01.01.25
	20.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	49,7
	0
	0
	49,7
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п Черницкая О.Ю., Газихмаева Р.М.
	
	
	
	
	


