АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 127 А)
29 декабря 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026г.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 29.12.2025 г. №127 (А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	35,0
	0
	0
	35,0
	0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Противопожарные мероприятия»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	35,0
	0
	0
	35,0
	0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Заключены договора по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории поселения
	01.01.26
	01.08.26

10.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории
	01.01.26
	01.09.26

15.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	27,7
	0
	0
	27,7
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности»
	01.01.26
	30.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	27,7
	0
	0
	27,7
	0

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1. 

Заключен контракт на страхование
	01.01.26
	01.08.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 2.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
	01.01.26
	10.08.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) «Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.26
	20.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольная точка 3.1 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения»
	01.01.26
	20.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольная точка 1.5 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»
	01.01.26
	20.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»
	Х
	Х
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	
	
	
	

	3.1
	Мероприятие (результат)  «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде»
	Х
	Х
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1. «Утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах»
	01.01.26
	10.02.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка 1.2.  «Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде»
	01.01.26
	15.04.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	62,7
	0
	0
	62,7
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п Черницкая О.Ю., Газихмаева Р.М.
	
	
	
	
	


