АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 129 (А)
29 декабря 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского
сельского поселения» на 2026 год
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026г.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 29.12.2025 г. №129 (А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» 
на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»
	01.01.26
	31.12.26
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	3422,6
	2917,4
	0
	505,2
	0

	
	Мероприятие (результат)  «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования»
	01.01.26
	31.01.2026 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" 
	01.01.26
	28.02.2026 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 
для оказания 
услуги (выполнения работы)" 
	01.01.26
	31.03.2026 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" 
	01.01.26
	01.10.2026 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 
	01.01.26
	31.11.2025 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	
	Контрольная точка

 "Произведена приемка 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 
	
	
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	1699,2
	0
	0
	1699,2
	0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.26
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	389,7
	0
	0
	389,7
	0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок
	01.01.26
	31.01.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.01.26
	28.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.26
	25.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	804,3
	0
	0
	804,3
	0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Расширение зоны отдыха на территории поселения»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	804,3
	0
	0
	804,3
	0

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок

	01.01.26
	31.01.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2. Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	01.01.26
	28.02.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.26
	25.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольная точка 1.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	5121,8
	2917,4
	0
	2204,4
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п Черницкая О.Ю., Газихмаева Р.М.
	
	
	
	
	


