АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 124(А)
12 декабря 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
О внесении изменений в распоряжение от 28.12.2024 г. №111(А)

«Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения 
«Энергоэффективность» на 2025 год»
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 12.12.2025 г. №124(А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

 «Энергоэффективность» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
40,
0
	0
	0
	40,0
	0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 

«Расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	40,0
	0
	0
	40,0
	0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Заключение контракта
	01.01.25
	29.03.25


	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов
	01.01.25
	28.06..25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3. Приемка завершенных работ
	01.01.25
	30.09.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4
	Контрольная точка 1.4

«Перечисление бюджетных средств»
	01.01.25
	27.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ломакина Е.А. главный специалист по бухгалтерскому учету)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	40,0
	0
	0
	40,0
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п Черницкая О.Ю., Газихмаева Р.М.

Ломакина Е.А.
	
	
	
	
	


