АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 130(А)
29 декабря 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
 Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения 
«Развитие культуры» на 2026 год
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026 г.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 29.12.2025 г. №130(А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2026 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы культуры»
	01.01.26
	31.12.26
	Директор МБУК «Вербовологовский СДК» В.В.Абдулмуслимова
	3103,4
	-
	-
	3103,4
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.26
	31.12.26
	Х
	3003,4
	-
	-
	3003,4
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	01.01.26
	10.01.26
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Вербовологовский СДК»
	01.01.26
	01.10.26 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Вербовологовский СДК»»
	01.01.26
	10.12.26
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена»
	01.01.26
	15.12.26
	X
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия по содержанию имущества, обеспечению деятельности, реализации мероприятий»
	01.01.26
	31.12.26
	X
	100,0
	-
	-
	100,0
	-

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»
	01.01.26
	01.02.25
	X
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2
	Контрольная точка 2.2 «Заключен контракт на поставку товаров, работ, услуг»
	01.01.26
	01.04.25
	X
	X
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3
	Контрольная точка 2.3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»
	01.01.26
	01.10.25
	X
	
	
	
	
	

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	3103,4
	-
	-
	3103,4
	-

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы МБУК «Вербовологовский СДК» (директор)
	
	
	
	
	


