АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 131 (А)
29 декабря 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2026 год
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026 г.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 29.12.2025 г. №131(А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

 «Управление муниципальным имуществом» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	18,0
	0
	0
	18,0
	0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	18,0
	0
	0
	18,0
	0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества
	01.01.26
	25.07.26
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества» (технических планов и кадастровых паспортов)
	01.01.26
	25.12..26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Мероприятие (результат) 2 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества»
	01.01.26
	25.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	0,0
	0
	0
	0,0
	0

	1.1.4
	Контрольная точка 2.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности»
	01.01.26
	04.04.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества» 
	01.01.26
	25.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	18,0
	0
	0
	18,0
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п Черницкая О.Ю.
	
	
	
	
	


