АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 132(А)
29 декабря 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» 
на 2026 год
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 29.12.2025 г. №132(А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

 «Муниципальная политика» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления   и муниципальной службы»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.)
	30,0
	0
	0
	30,0
	0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.)
	10,0
	0
	0
	10,0
	0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Заключен договор на повышение квалификации муниципальных служащих
	01.01.26
	30.09.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение
	01.01.26
	30.11..26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Мероприятие (результат) 2 «Поддержка деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»»
	01.01.26
	30.01.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.)
	20,0
	0
	0
	20,0
	0

	1.2.1
	Контрольная точка 2.1. «Участие в проведении Общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»
	01.01.26
	30.01.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Глава администрации)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2
	Контрольная точка 2.2. Заключен договор на оплату членского взноса в Ассоциацию СМО РО
	01.01.26
	30.01.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3
	Контрольная точка 2.3. Уплачен годовой членский взнос
	01.01.26
	15.02.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Главный специалист по бухгалтерскому учету Ломакина Е.А.)
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету)
	9914,3
	0,0
	0
	9914,3
	0

	2.1
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету)
	9197,2
	0
	0
	9197,2
	0

	2.1.1
	Контрольная точка 3.1

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
	01.01.26
	28.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету)
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 1.1

Своевременная выплата заработной платы
	01.01.26
	28.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету)
	
	
	
	
	

	2.2
	Мероприятие 4. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	20,0
	0
	0
	20,0
	0

	2.2.1
	Контрольная точка 4.1. Подготовлен список сотрудников Администрации на проведение диспансеризации и направлен в лечебное учреждение
	01.01.26
	20.06.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка 4.2. Заключен договор на проведение диспансеризации сотрудников Администрации Вербовологовского сельского поселения
	01.01.26
	15.07.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка 4.3. Обеспечено проведение диспансеризации сотрудников Администрации Вербовологовского сельского поселения.
	01.01.26
	15.08.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	
	
	
	
	

	2.3
	Мероприятие (результат) 5 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых ин-формаций»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	25,6
	0
	0
	25,6
	0

	2.1.1
	Контрольная точка 5.1. 

Закупка включена в план закупок
	01.01.26
	31.01.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 5.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.01.26
	31.03.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 5.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	01.01.26
	28.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.4
	Мероприятие (результат) 6 «Проведение социологических опросов оценки населением ситуации в Вербовологовском сельском поселении»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	10,0
	0
	0
	10,0
	0

	2.4.1
	Контрольная точка 6.1. Проведение оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления
	01.01.26
	01.10.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	
	
	
	
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	01.01.26
	30.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора ээкономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету)
	110,0
	0
	0
	110,0
	0

	3.1
	Мероприятие (результат) 7 «Расходы на выплаты государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении»
	01.01.26
	30.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе
	146,0
	0
	0
	146,0
	0

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1 Определен список лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, которым положена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет
	01.01.26
	30.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Главный специалист по бухгалтерскому учету)
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Контрольная точка 1.2 Произведена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении
	01.01.26
	30.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Главный специалист по бухгалтерскому учету)
	X
	X
	X
	X
	X

	.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	10090,3
	0
	0
	10090,3
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п 
	
	
	
	
	


