АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 113(А)
28 декабря 2024 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 28.12.2024 г. №113(А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Инспектор по физической куль-туре и спорту Каспер С.М.
	50,0
	0
	0
	50,0
	0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения»
	01.01.25
	30.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Инспектор по физической куль-туре и спорту Каспер С.М.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия
	01.01.25
	30.12.25


	Администрация Вербовологовского сельского поселения Инспектор по физической куль-туре и спорту Каспер С.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.

Наращивание материальной базы для занятия спортом
	01.01.25
	30.12.25


	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	50,0
	0
	0
	50,0
	0

	1.2.1
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок
	01.01.25
	30.12.25


	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2. Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.01.25
	30.12.25


	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.25
	30.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Инспектор по физической куль-туре и спорту Каспер С.М.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	50,0
	0
	0
	50,0
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п Каспер С.М.., Газихмаева Р.М.
	
	
	
	
	


