Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологов-ского с/п

	0
	0
	0
	0
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)»
	01.01.25
	01.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)

	0
	Х
	Х
	0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.
Исполнены пункты совместного с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Ростовской области и повышению эффективности налогового администрирования
	01.01.25
	[bookmark: _GoBack]01.02.25
25.04.25
25.07.25
25.10.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2.
Проведен мониторинг налоговой задолженности
	01.01.25
	01.03.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Мероприятие (результат) 2.
«Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.25
	30.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1.
Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных региональным законодательством
	01.01.25
	01.02.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2
	Контрольная точка 2.2. Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Вербовологовского сельского поселения по перечню показателей
	01.01.25
	20.08.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 3
«Организовано планирование 
и исполнение расходов местного бюджета»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 3.1.
Подготовлено постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды»
	01.01.25
	01.06.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 3.2.
Принято постановление Администрация Вербовологовского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрация Вербовологовского сельского поселения от 03.11.2015 № 202 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»
	01.01.25
	01.07.5
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 3.3.
Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.2
	Мероприятие (результат) 4
«Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка 4.1. 
Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.3
	Мероприятие (результат) 5
 «Созданы условия, направленные 
на обеспечение сбалансированности местного бюджета»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка 5.1.
Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Вербовологовского сельского поселения
	01.01.25
	29.12.25
	Администрация Вербовологов-ского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	3.1
	Мероприятие (результат) 6. 
Проведена единая политика муниципальных заимствований Вербовологовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка 6.1.
Сохранен объем муниципального долга Вербовологовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	4.1
	Мероприятие (результат) 7
«Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологов-ского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка 7.1.
Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Вербовологовского сельского поселения
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка 7.2.
Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий
	01.01.25
	30.09.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка 7.3.
Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий 
	01.12.25
	30.09.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Счастливцева Е.В., начальник сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	4.2
	Мероприятие (результат) 8
«Обеспечена своевременность 
контроля информации и документов 
об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Газихмаева Р.М., ведущий специалист  сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Контрольная точка 8.1.
Обеспечен своевременный контроль 
за соответствием информации 
о планах-графиках, направляемой областными заказчиками
	01.01.25
	31.03.25
	Администрация Вербовологов-ского с/п (Газихмаева Р.М., ведущий специалист  сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Контрольная точка 8.2. 
Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) областными заказчиками
	01.01.25
	31.03.25
	Администрация Вербовологов-ского с/п (Газихмаева Р.М., ведущий специалист  сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	4.2.3
	Контрольная точка 8.3. 
Обеспечен своевременный контроль 
за соответствием информации 
и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым 
заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок
	01.01.25
	30.06.25
	Администрация Вербовологовского с/п (Газихмаева Р.М., ведущий специалист  сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п Счастливцева Е.В, Газихмаева Р.М.
	
	
	
	
	




