АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№89(А)
«07» июля 2025 г.                                                                х.  Вербовый Лог
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной 
программы Вербовологовского  сельского поселения 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
за 1 полугодие 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 02.09.2024 г № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского  сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Вербовологовского  сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного распоряжением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 28.12.2024 года № 112 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского  сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о.главы Администрации 

Вербовологовского сельского поселения                                 Е.А.Кабанова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского  сельского поселения от  07.07.2025г № 89
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 35 человек в 2030 году»

	1.1
	
	Темп роста оборота малых и средних предприятий Вербовологовского  сельского поселения
	МП
	возрас-тания
	процентов


	100,1

	-
	-
	-
	100,1

	-
	-
	-

	1.2
	
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	МП
	возрас-тания
	человек

	28

	28
	-
	-
	28

	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вербовологовского  сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе:
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	местный бюджет 
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вербовологовском сельском поселении»

(всего), в том числе:
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Вербовологовском сельском поселении»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело»

	1.1
	
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	МП
	возрастания
	процент
	5,0
	-
	-
	-
	5,0

	-
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1
	
	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
	КПМ
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1.

Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1

«Закупка включена в план закупок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 февраля  2025 г.


	13 января 2025 г.
	-
	Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.2.

«Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 марта  2025 г.


	- .
	-

	Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.3.

«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 октября  2025 г.


	- .
	-

	Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе

	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предприниматель​скую деятельность»
	процентов
	-
	1
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе

	-
	-

	2.2
	Контрольная точка 2.1. «Проведены беседы по вопросам вовлечение молодежи в предприниматель​скую деятельность»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 апреля 2025 г.

	26 июня 2025 г.

	
	Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе

	-
	-

	2.3
	Контрольная точка 2.2 «Размещена в сети «Интернет» на сайте Администрации Вербовологовского  сельского поселения актуальная информация, методические рекомендации для повышения уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса».
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 августа 2025г.
	- 
	15 августа 2025г.
	Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе

	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе:
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Местный бюджет
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1
Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), 

в том числе:
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Местный бюджет
	2,0
	2,0
	2,0
	0
	0
	0
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Вербовологовского  сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2025 год 

по итогам 1 полугодия 2025 года
Муниципальная программа Вербовологовского  сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 28.12.2018 № 115 (далее – муниципальная программа). 

	         На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025  года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов. 


        Муниципальная программа Вербовологовского  сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вербовологовском сельском поселении». 

В рамках муниципальной программы Вербовологовского  сельского поселения  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вербовологовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вербовологовском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вербовологовском сельском поселении» оценивается на основании 5 контрольных точках.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 3.

Сформирован и утвержден план закупок (контрольная точка 1.1)
Проведены беседы среди молодежи по вопросам вовлечение в предприниматель​скую деятельность (контрольная точка 2.1);

На сайте Администрации размещена информация (контрольная точка 1.2.1);

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.


































