АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№116.6 (А)
«05» октября 2025 г.                                                                х.  Вербовый Лог
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Вербовологовского 
сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»
за 9 месяцев 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 02.09.2024 г № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского  сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного распоряжением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2024 года № 115 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации

Вербовологовского сельского поселения                            У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения от  05.10.2025г № 116.6(А)
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «создание благоприятных условий для безопасного проживания жителей поселения»

	1.1
	
	доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения,
	МП
	возрастание
	процент
	1,5

	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-

	1.2
	
	доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади территории поселения
	МП
	возра-стание
	процент
	40

	-
	-
	-
	40
	-
	-
	-

	1.3
	
	количество зафиксированных случаев появления бродячих собак
	МП
	возра-стание
	ед
	0
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	1.4
	
	доля площади зеленых насаждений в общей площади территории поселения
	МП
	возра-стание
	процент
	95,0
	-
	-
	-
	95,0
	-
	-
	-

	1.5
	
	доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	МП
	возра-стание
	процент
	12,5
	-
	-
	-
	12,5
	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), 

в том числе:
	186,0
	186,0
	186,0
	124,6
	92,6
	49,8
	-



	местный бюджет 
	186,0
	186,0
	186,0
	124,6
	92,6
	49,8
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Экологическая безопасность» (всего), в том числе:
	156,0
	156,0
	156,0
	124,6
	92,6
	49,8
	-

	местный бюджет
	156,0
	156,0
	156,0
	124,6
	92,6
	49,8
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Озеленение» (всего),  в том числе:
	30,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	30,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 3 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» (всего),  в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Экологическая безопасность»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение своевременных эпизодических природно-очаговых мероприятий»

	1.1
	
	Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий, договор
	возрастание
	КПМ
	единиц
	4
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-

	1.2
	
	Организация утилизации бытовых и промышленных отходов, договор
	возрастание
	КПМ
	единиц
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшена экологическая обстановка на территории Вербовологовского сельского поселения путем ликвидации свалок и уборки территории населенных пунктов»

	2.1
	
	Общее количество заключенных договоров ГПХ на уборку территории поселения
	возрастание
	КПМ
	единиц
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	2.2
	
	Общее количество населения,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения., человек
	возрастание
	КПМ
	единиц
	25
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	-

	Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию»

	
	
	доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	возрастание
	КПМ
	процентов
	12,5
	-
	-
	-
	12,5
	-
	-
	-

	
	
	Количество правоустанавливающих документов использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением, единиц
	возрастание
	КПМ
	штук
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена экологическая безопасность»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий»
	единиц
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1. Заключены договора на уборку территории, противоклещевую обработку, уборку карантинных растений
	
	
	
	
	
	
	
	01.02.2025г., 

15.04.2025
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	

	
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории поселения
	
	
	
	
	
	
	
	15.12.2025
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий»
	единиц
	-
	3
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1 Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 апреля 2025 г.
	2 апреля 2025 г.


	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Обеспечено участие населения  в мероприятиях экологического движения.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 августа 2025
 г.

	-
	15 августа 2025
 г.

	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 апреля 2025 г
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Экологическая безопасность» (всего), в том числе:
	156,0
	156,0
	156,0
	124,6
	92,6
	59,4
	-

	местный бюджет 
	156,0
	156,0
	156,0
	124,6
	92,6
	59,4
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий» (всего), в том числе:
	156,0
	156,0
	156,0
	124,6
	92,6
	59,4
	-

	местный бюджет
	156,0
	156,0
	156,0
	124,6
	92,6
	59,4
	-

	951 0503 05 4 01 28130 240
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий»
 (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Озеленение»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг 

населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»

	1.1
	
	Увеличение площади зеленых насаждений
	КПМ
	возрастание
	процентов
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	
	сохранение зеленых насаждений
	КПМ
	возрастающий
	Условных единиц
	1
	1
	
	
	
	
	
	


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»

	2.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по озеленению территории»
	единица
	-
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. 
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на уборку парков, приобретение саженцев
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.06.25 г.

02.09.25 г.
	01.06.25 г.

02.09.25 г.
	-


	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф.
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.01.25 г.
	10.01.25 г.
	-
	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н.
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» (всего), в том числе:
	30,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	30,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) «Мероприятия по озеленению территории»
	30,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	30,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие водохозяйственного комплекса»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию»

	1.1
	
	доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	возрастание
	КПМ
	процентов
	12,5
	-
	-
	-
	12,5
	-
	-
	-

	1.2
	
	Количество правоустанавливающих документов использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением, единиц
	возрастание
	КПМ
	единиц
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. 1. Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	единиц
	-
	12,5
	12,5
	-
	-
	12,5
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	
	
	
	
	
	
	
	01.10.2025г., 


	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	

	
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	
	
	
	
	
	
	
	01.10.2025
	
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие водо-хозяйственного комплекса» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	Мероприятие (результат) «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	951 0406 05 4 03 28170 240
	
	
	
	
	
	
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год 

по итогам 9 месяцев 2025 года
Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 № 112 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 186,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 186,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025  года составило 92,6 тыс. рублей или 49,8 процентов. 


        Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Экологическая безопасность»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Озеленение»;
Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса».

В рамках муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 4  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Экологическая безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 156,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 156,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 92,6 тыс. рублей или 59,4 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Экологическая безопасность» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Экологическая безопасность» оценивается на основании 5 контрольных точек.

     По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 5 контрольных точек. 
      Проведен сход граждан по вопросам экологического просвещения.
      Заключен контракт на противоклещевую обработку территории сельского поселения и ликвидацию карантинных растений.
     Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования бережного отношения к природе.
     Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Озеленение» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Озеленение» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Озеленение» оценивается на основании 2 контрольных точек.

    По итогам 9 месяцев 2025 года контрольные точки не достигнуты, так как высадка саженцев проводилась в дни древонасаждения силами местных жителей. Уборка территории проводилась в дни ударников с участием местных жителей и представителей организации. 
      В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» оценивается на основании 2 контрольных точек.

     По итогам 9 месяцев 2025 года контрольные точки не достигнуты, так как работы в данном направлении не планируются на 2025 год. 
      Проведен сход граждан по вопросам экологического просвещения.


На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.































































