УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Экологическая безопасность»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение своевременных эпизодических природно-очаговых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий, договор | возрастание | КПМ | единиц | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 |  | Организация утилизации бытовых и промышленных отходов, договор | возрастание | КПМ | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшена экологическая обстановка на территории Вербовологовского сельского поселения путем ликвидации свалок и уборки территории населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Общее количество заключенных договоров ГПХ на уборку территории поселения | возрастание | КПМ | единиц | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 |  | Общее количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения., человек | возрастание | КПМ | единиц | 25 | 38 | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена экологическая безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий» | единиц | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключены договора на уборку территории, противоклещевую обработку, уборку карантинных растений |  |  |  |  |  |  |  | 01.02.2025г., 15.04.2025 | 21.02.2025, 24.02.2025, 09.07.2025, 04.08.2025 |  | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории поселения |  |  |  |  |  |  |  | 15.12.2025 | 17.04.2025, 14.07.2025 г, 18.08.2025, 15.12.2025 |  | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) |  |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий» | единиц | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения | - | - | - | - | - | - | - | 2 апреля 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Обеспечено участие населения в мероприятиях экологического движения. | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. |  | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | - | - | - | - | - | 1 апреля 2025 г | 1 апреля 2025 г | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Экологическая безопасность» (всего), в том числе: |  | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 136,2 | 136,2 | 87,3 | - |  |
| местный бюджет |  | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 136,2 | 136,2 | 87,3 | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 «Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий» (всего), в том числе: |  | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 136,2 | 136,2 | 87,3 | - |  |
| местный бюджет |  | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 136,2 | 136,2 | 87,3 | - |  |
| 951 0503 05 4 01 28130 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий» ### (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.